Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе

на 2015 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель:

Отдел экономики администрации Камешковского района

Отчётная дата: 2015 год

Дата составления: 01.02.2016 г.

Непосредственный исполнитель:

Заведующий отделом экономики Барабанова Ольга Ивановна,

тел.: (49248) 2-38-65, e-mail: econnest@admkam.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измере-ния | Значения показателей   (индикаторов)   муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора) на  конец отчетного   года (при   наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»** | | | | |  |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Камешковского района | % | - | 2 | 0,4 |  |
| 2 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | % |  | 5 | - | Данные будут представлены к 1 марта 2016 года |

Таблица 9

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование подпрограммы  муниципальной   программы,   ведомственной  программы, основного мероприятия | Ответст-  венный  исполни-тель | Плановый срок | | Фактический   срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие   в ходе  реализации мероприя-   тия [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Rusakova.ADMKAM\Рабочий%20стол\ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО\Программа%20развития%20предпринимательства\Оценка%20целевых%20индикаторов%20программы\Оценка%20эффективности%20МП%202012-2014\Таблицы%20по%20%20реализации%20%20МП%20%20(отдел%20экономики).doc#Par1361) |
| начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | заплани- рованные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1  Предоставление грантов начинающим предпринима-телям на создание собственного бизнеса, в т. ч. инновационной сферы. | Отдел экономики адми-нистрации района | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Увеличение к 2016 году числа малых и средних предприя-тий в расчете на 1000 чел. населения района | 8,6 | Прирост количества СМП на 0,1% . |
|  | Мероприятие 2. 1  Предоставление права преимущественного выкупа арендаторам муниципальных объектов недвижимости. | Отдел имущест-венных и земельных отношений | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Рост чис-ленности индивиду-альных предпринимателей до 10% | 98,4 | Увеличение налоговой нагрузки и рост отчислений в Пенсионный фонд. Закрытия ИП существую-щих номинально |
|  | Мероприятие 2. 2  Предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости и земельных участков для субъектов предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения. | Отдел имущест-венных и земельных отношений | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Рост чис-ленности индивидуальных предпринимателей до 10% | 98,4 | Увеличение налоговой нагрузки и рост отчислений в Пенсионный фонд. Закрытия ИП существую-щих номинально |
|  | Мероприятие 2. 3  Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестиционных площадок, необходимых для создания или развития бизнеса | Отдел экономики  Отдел имущест-венных и земельных отношений | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Рост чис-ленности индивидуальных предпринимателей до 10% | 98,4 | Увеличение налоговой нагрузки и рост отчислений в Пенсионный фонд. Закрытия ИП существую-щих номинально |
|  | Мероприятие 3.1  Совершенствование содержания информационного мате-риала (качество, объем) страницы «Малый и средний бизнес» на сайте администрации района | Структур-ные подразде-ления администра-ции района | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Обеспечение субъектов МСП оперативной информа-цией по актуальным вопросам предприни-мательской деят-ти | Для удоб-ства в исполь-зования инфор-мация на сайте размеще-на по разделам | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 3.2  Информационная поддержка через СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства | Структур-ные подразде-ления админист-рации района | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Обеспечение информацией по вопросам, формирова-ния общест-венного мнения о предприни-мательстве | Инфор-мация предос-тавля-лась своевре-менно  и в полном объеме | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 3.3  Организация обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, охраны труда | Структур-ные подразде-ления админист-рации района | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Повышение уровня знаний предпринимателей | Участие пред-прини-мателей в обуча-ющих семи-нарах | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 3.4  Участие в семинарах, форумах, круглых столах по проблемам малого и среднего бизнеса | Структур-ные подразде-ления админист-рации района | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Получение информав-ции, обмен опытом о развитии предприни-мательства. | Участие пред-прини-мателей в семи-нарах, совеща-ниях, форумах | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 4.1  Содействие участию субъектов предпринимательства в районных, областных, межрегиональных выставках и ярмарках. | Отдел экономики | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Стимулирование предпринимательской активности, повышение статуса предпринимательской деятельности, продвижение товаров местных товаропроизводителей | Прини-мали участие в район-ных, област-ных и межре-гиональ-ных  выстав-ках и ярмарках | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 4.2  Проведение районного конкурса «Предприниматель года» | Отдел экономики | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | 01.01.  2015 | 31.12.  2020 | Стимулирование предпринимательской активности, повышение статуса предпринимательской деятельности, продвижение товаров местных товаропроизводителей | Конкурс в 2015г. не прово-дился | Недостаток средств в бюджетном финансировании |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   программы,   основного   мероприятия | Ответственный исполнитель и   соисполнители  муниципальной  программы,   подпрограммы,   основного   мероприятия,   главные   распорядители   средств   бюджета района  (далее также -   ГРБС) по   ведомственной   целевой   программе | Код бюджетной  классификации [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Rusakova.ADMKAM\Рабочий%20стол\ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО\Программа%20развития%20предпринимательства\Оценка%20целевых%20индикаторов%20программы\Оценка%20эффективности%20МП%202012-2014\Таблицы%20по%20%20реализации%20%20МП%20%20(отдел%20экономики).doc#Par1502) | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджет-   ная  роспись   на  отчетную дату [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Rusakova.ADMKAM\Рабочий%20стол\ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО\Программа%20развития%20предпринимательства\Оценка%20целевых%20индикаторов%20программы\Оценка%20эффективности%20МП%202012-2014\Таблицы%20по%20%20реализации%20%20МП%20%20(отдел%20экономики).doc#Par1502) | кассовое  испол-   нение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа  **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»** |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Ответственный  исполнитель  программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие  1.1. | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в т. ч. инновационной сферы. | Ответственный  исполнитель  мероприятия -  Отдел экономики | 603  603 | 0412  0412 | 1006064  0525064 | 810  810 | 0  0 | 200  347 | 200  347 | 200  347 |
| Основное  мероприятие  1.2. |  | Ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие  2.1. |  | Ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие  2.2. |  | Ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 11

Информация о расходах бюджета района, бюджетов поселений района

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Камешковского района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,   ведомственной программы,  основного мероприятия | Источники   ресурсного  обеспечения | По  муниципальной  программе | Фактические (кассовые)   расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»**  Мероприятие «Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в т. ч. инновационной сферы» | Всего | 547 | 547 |
| бюджет района | 200 | 200 |
| бюджеты  поселений |  |  |
| Областной бюджет | 547 | 547 |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |
| бюджет района |  |  |
| бюджеты  поселений |  |  |
| иные участники программы |  |  |

**Информация к годовому отчету**

**за 2015 год**

С 01.01.2015 принята новая муниципальная программа «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации района от 17.10.2014 № 2048.

В 2015 году в муниципальную программу постановлением администрации района от 28.12.2015 № 1718 внесены следующие изменения:

-возложен контроль за исполнением постановления на заместителя главы администрации по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства;

- уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (в соответствии с постановлением Губернатора области от 27.11.2015 № 1182 «О распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году» в размере 347 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий муниципальной программы по поддержке предпринимательства в 2015 году были использованы средства районного бюджета в размере 200 тыс. рублей.

Субсидии, предусмотренные в 2015 году, направлены на поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в виде грантов.

По результатам конкурса гранты получили три субъекта малого и среднего предпринимательства на развитие следующих проектов: «Салон красоты»**, «**Стоматологического кабинета», «Производство по изготовлению изделий из бетона».

Районная муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства участвовала в областном конкурсе на софинансирование муниципальных программ, в результате чего сумма поддержки начинающим предпринимателям составила от 147 до 200 тыс. рублей. Из бюджетов всех уровней в 2015 году привлечено средств на сумму 547 тыс. рублей.

Мероприятия по реализации направления: - Содействие участию субъектов предпринимательства в районных, областных, межрегиональных выставках и ярмарках; - Проведение районного конкурса «предприниматель года» не проводились, в связи с недостаточностью средств в районном бюджете.

Результаты оценки степени эффективности муниципальной программы:

Значение показателя «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Камешковского района» составляет 0,4% к базовому значению (2%). Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями возможно получить только в феврале 2016 года.