Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе

на 2015 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель:

Отдел экономики администрации Камешковского района

Отчётная дата: 2015 год

Дата составления: 01.02.2016 г.

Непосредственный исполнитель:

Заведующий отделом экономики Барабанова Ольга Ивановна,

тел.: (49248) 2-38-65, e-mail: econnest@admkam.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) на конец отчетного  года (при  наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»**  |  |
| 1  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Камешковского района | % | - | 2 | 0,4 |   |
| 2 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями  | % |  | 5 | - | Данные будут представлены к 1 марта 2016 года |

Таблица 9

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п  | Наименование подпрограммы муниципальной  программы,  ведомственной программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполни-тель | Плановый срок | Фактический  срок | Результаты | Проблемы, возникшие  в ходе реализациимероприя-  тия [<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CRusakova.ADMKAM%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%202012-2014%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%9F%20%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%29.doc#Par1361) |
| началареали-зации | окон- чания реали-зации | началареали-зации | окон- чания реали-зации | заплани-рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»**  |
|  | Мероприятие 1.1 Предоставление грантов начинающим предпринима-телям на создание собственного бизнеса, в т. ч. инновационной сферы.  | Отдел экономики адми-нистрации района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Увеличение к 2016 году числа малых и средних предприя-тий в расчете на 1000 чел. населения района | 8,6 | Прирост количества СМП на 0,1% .  |
|  | Мероприятие 2. 1 Предоставление права преимущественного выкупа арендаторам муниципальных объектов недвижимости.  | Отдел имущест-венных и земельных отношений | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Рост чис-ленности индивиду-альных предпринимателей до 10%  | 98,4 | Увеличение налоговой нагрузки и рост отчислений в Пенсионный фонд. Закрытия ИП существую-щих номинально |
|  | Мероприятие 2. 2 Предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости и земельных участков для субъектов предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения. | Отдел имущест-венных и земельных отношений | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Рост чис-ленности индивидуальных предпринимателей до 10%  | 98,4 | Увеличение налоговой нагрузки и рост отчислений в Пенсионный фонд. Закрытия ИП существую-щих номинально |
|  | Мероприятие 2. 3 Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестиционных площадок, необходимых для создания или развития бизнеса  | Отдел экономики Отдел имущест-венных и земельных отношений | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Рост чис-ленности индивидуальных предпринимателей до 10%  | 98,4 | Увеличение налоговой нагрузки и рост отчислений в Пенсионный фонд. Закрытия ИП существую-щих номинально |
|  | Мероприятие 3.1 Совершенствование содержания информационного мате-риала (качество, объем) страницы «Малый и средний бизнес» на сайте администрации района | Структур-ные подразде-ления администра-ции района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Обеспечение субъектов МСП оперативной информа-цией по актуальным вопросам предприни-мательской деят-ти | Для удоб-ства в исполь-зования инфор-мация на сайте размеще-на по разделам | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 3.2 Информационная поддержка через СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства | Структур-ные подразде-ления админист-рации района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Обеспечение информацией по вопросам, формирова-ния общест-венного мнения о предприни-мательстве  | Инфор-мация предос-тавля-лась своевре-меннои в полном объеме | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 3.3 Организация обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, охраны труда  | Структур-ные подразде-ления админист-рации района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение уровня знаний предпринимателей  | Участие пред-прини-мателей в обуча-ющих семи-нарах  | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 3.4 Участие в семинарах, форумах, круглых столах по проблемам малого и среднего бизнеса | Структур-ные подразде-ления админист-рации района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Получение информав-ции, обмен опытом о развитии предприни-мательства. | Участие пред-прини-мателей в семи-нарах, совеща-ниях, форумах  | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 4.1 Содействие участию субъектов предпринимательства в районных, областных, межрегиональных выставках и ярмарках.  | Отдел экономики | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Стимулирование предпринимательской активности, повышение статуса предпринимательской деятельности, продвижение товаров местных товаропроизводителей | Прини-мали участие в район-ных, област-ных и межре-гиональ-ных выстав-ках и ярмарках  | Проблемы отсутствуют |
|  | Мероприятие 4.2 Проведение районного конкурса «Предприниматель года» | Отдел экономики | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Стимулирование предпринимательской активности, повышение статуса предпринимательской деятельности, продвижение товаров местных товаропроизводителей | Конкурс в 2015г. не прово-дился | Недостаток средств в бюджетном финансировании |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  программы,  основного  мероприятия  | Ответственный исполнитель и  соисполнители муниципальной программы,  подпрограммы,  основного  мероприятия,  главные  распорядители  средств  бюджета района (далее также -  ГРБС) по  ведомственной  целевой  программе |  Код бюджетной классификации [<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CRusakova.ADMKAM%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%202012-2014%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%9F%20%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%29.doc#Par1502) |  Расходы по годам реализации  |
| ГРБС | Рз Пр  | ЦСР  | ВР  |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года  | сводная бюджет-  ная роспись  на отчетнуюдату [<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CRusakova.ADMKAM%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%9F%202012-2014%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%9F%20%20%28%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%29.doc#Par1502) | кассовое испол-  нение  | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальнаяпрограмма **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»**  |  | Всего  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  |  | Всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель подпрограммы  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1.  |  | Всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2.  |  | Всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.  | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в т. ч. инновационной сферы. | Ответственный исполнитель мероприятия -Отдел экономики  | 603603 | 04120412 | 10060640525064 | 810810 | 00 | 200347 | 200347 | 200347 |
| Основное мероприятие 1.2.  |  | Ответственный исполнитель мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  |  | Всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель подпрограммы  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1.  |  | Всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2.  |  | Всего  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.  |  | Ответственный исполнитель мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.  |  | Ответственный исполнитель мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 11

Информация о расходах бюджета района, бюджетов поселений района

 и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Камешковского района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной программы,основного мероприятия | Источники  ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические(кассовые)  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | **«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы»** Мероприятие «Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в т. ч. инновационной сферы»  | Всего  | 547 | 547 |
| бюджет района  | 200 | 200 |
| бюджеты поселений  |  |  |
| Областной бюджет | 547 | 547 |
| Подпрограмма 1  |  | Всего  |  |  |
| бюджет района  |  |  |
| бюджеты поселений  |  |  |
| иные участники программы |  |  |

**Информация к годовому отчету**

**за 2015 год**

С 01.01.2015 принята новая муниципальная программа «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации района от 17.10.2014 № 2048.

В 2015 году в муниципальную программу постановлением администрации района от 28.12.2015 № 1718 внесены следующие изменения:

-возложен контроль за исполнением постановления на заместителя главы администрации по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства;

- уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (в соответствии с постановлением Губернатора области от 27.11.2015 № 1182 «О распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году» в размере 347 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий муниципальной программы по поддержке предпринимательства в 2015 году были использованы средства районного бюджета в размере 200 тыс. рублей.

 Субсидии, предусмотренные в 2015 году, направлены на поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в виде грантов.

 По результатам конкурса гранты получили три субъекта малого и среднего предпринимательства на развитие следующих проектов: «Салон красоты»**, «**Стоматологического кабинета», «Производство по изготовлению изделий из бетона».

 Районная муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства участвовала в областном конкурсе на софинансирование муниципальных программ, в результате чего сумма поддержки начинающим предпринимателям составила от 147 до 200 тыс. рублей. Из бюджетов всех уровней в 2015 году привлечено средств на сумму 547 тыс. рублей.

Мероприятия по реализации направления: - Содействие участию субъектов предпринимательства в районных, областных, межрегиональных выставках и ярмарках; - Проведение районного конкурса «предприниматель года» не проводились, в связи с недостаточностью средств в районном бюджете.

Результаты оценки степени эффективности муниципальной программы:

 Значение показателя «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Камешковского района» составляет 0,4% к базовому значению (2%). Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями возможно получить только в феврале 2016 года.