Годовой  отчет

о ходе  реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы»

Ответственный исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение   «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики  Камешковского района»

Отчетная дата: 2015 год

Дата составления: 29.01.2016 г.

Непосредственный исполнитель:

Начальник МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района» Е.М.Атаманова,

тел.: (49248) 2-22-34,  e-mail: okms@admkam.ru

________________

(подпись)

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы»

1. В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы»  за отчетный период были внесены изменения в соответствии с постановлением администрации района от  09.07.2015 № 1032 «О внесении изменений в постановление администрации района от 13.11.2014 № 2286 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы», в соответствии с которым было увеличено количество целевых индикаторов.

2. Реализация Программы позволила привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни граждан района.

Реализация Программы способствует достижению спортсменами Камешковского района высоких спортивных результатов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

- увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района

- увеличение количество проведённых спортивно-массовых мероприятий в районе;

- увеличение количества спортсменов разрядников.

В результате реализации в 2015 году основных мероприятий муниципальной программы достигнуты значения следующих показателей (индикаторов):

1. Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района от 3 до79 лет увеличилась с 28,6% до 34,5%

2. Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий в районе увеличилось с 88 до 90

3. Количество спортсменов разрядников увеличилось с 40 до 45

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и о степени выполнения муниципальной программы приведены в таблице 1.

Средства бюджета района, запланированные на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году, освоены  на 94,7%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблицах 3.

Реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы»  в отчетном году считаем эффективной.

### Таблица №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| №№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы» |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района от 3 до79 лет | Чел. | 28,6 | 30 | 34,5 | Открыты: 2 фитнес клуба, 3 клуба по месту работы, 4 клуба по месту жительства |
| 2. | Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий в районе увеличилось | Шт. | 88 | 90 | 90 |  |
| 3. | Количество спортсменов разрядников | Чел. | 40 | 45 | 45 |  |

### Таблица  2

### Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы» |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 2015 | 2017 | 2015 | 2016 | Повышение количества занимающихся физической культурой и спортом | Повышается количества занимающихся физической культурой и спортом с 28,6% до 34,5% | Отсутствие транспорта у сборных команд района. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 2015 | 2017 | 2015 | 2016 | Увеличение числа спортивных разрядников | Число разрядников увеличивается с 40 до 45 | Отсутствие тренерского состава в олимпийских видах спорта. |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» | Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 2015 | 2017 | 2015 | 2016 | Увеличить число проведенных спортивных мероприятий | Проведение спортивных мероприятий увеличивается с 88 до 90 | Отсутствие раздевалок, душевых, туалета, беговых дорожек на стадионе Труд. |

### Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета района (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная роспись на отчетную дату <*> | кассовое испол- нение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2015-2017 годы» |  | 677 | 1100 |  |  | 3400 | 4057 | 3999 | 98,6 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 677 | 1102 | 0912076 | 244 | 53 | 76 | 56 | 73,7 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 677 677 | 1101 1102 | 0920059 09220 | 600 244 | 3174 84 | 3831 84 | 3799 78 | 99,2 92,9 |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» | Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 677 | 1102 | 0932076 | 244 | 89 | 66 | 66 | 100 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 4

Информация о расходах бюджета района, бюджетов поселений района

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Камешковского района

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Сохранение и развитие культуры Камешковского района на 2013-2015 годы» |  | Всего | 24494,5 | 23188 |
|  |  | бюджет района | 24494,5 | 23188 |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |
|  |  | иные участники программы |  |  |