П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации  Камешковского района

Владимирской области

# от 02.11.2011                                                                                                              № 1644

Об    утверждении    Порядка проведения

мониторинга эффективности реализации

долгосрочных и ведомственных целевых

программ в муниципальном образовании

Камешковский район

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Камешковский район                  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Порядок проведения мониторинга и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Камешковский район согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом экономики администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации района                                                                         А.А.Андреев

Приложение

к постановлению администрации

района

от 02.11.2011 № 1644

##### Порядок

##### проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ в муниципальном образовании

##### Камешковский район

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ (далее - целевые программы), позволяющий определить степень достижения целей и задач целевых программ в зависимости от конечных результатов.

2. Целевые программы разрабатываются, утверждаются и реализуются в порядке,  установленном муниципальными правовыми актами о порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Камешковский район.

II. Порядок проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Камешковский район

3. Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются основные целевые индикаторы (далее - целевые индикаторы), указанные в паспорте целевой программы.

4. По результатам оценки эффективности целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

5. Снижение или повышение эффективности целевой программы является основанием соответственно для уменьшения или увеличения в установленном бюджетным законодательством порядке средств бюджета района, выделяемых в очередном финансовом году и плановом периоде на реализацию целевой программы.

Снижение эффективности целевой программы может являться основанием для принятия в установленном бюджетным законодательством порядке решения о приостановлении или прекращении действия целевой программы.

6. Мониторинг (оценка) эффективности реализации целевой программы осуществляется руководителем программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы.

7. Руководитель целевой программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел экономики администрации района сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год по формам согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Порядку.

8. Отдел экономики администрации района по каждой целевой программе осуществляет подготовку сводного заключения об эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя главы администрации  района с приложением по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

9. Мониторинг (оценка) эффективности реализации целевой программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

10. По результатам рассмотрения предоставленной аналитической записки главой администрации района не  позднее чем  за  один  месяц  до  дня внесения  проекта  решения  о бюджете района на очередной финансовый год в Совет народных депутатов Камешковского района может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

III. Порядок принятия решений об изменении (корректировке), приостановлении или досрочном прекращении долгосрочной целевой программы с учетом фактических достигнутых результатов в ходе ее реализации

11. В случае достижения или перевыполнения основных целевых индикаторов целевой программы администрация района вправе применить процедуру стимулирования исполнителей, ответственных за достижение соответствующих целевых индикаторов программы.

12. Для применения мер стимулирования руководитель целевой программы представляет в отдел экономики администрации района данные мониторинга (оценки) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов.

13.Решение о стимулировании исполнителя принимает глава администрации района на основании сводного заключения отдела экономики администрации района, согласованного с финансовым управлением администрации района.

14. В качестве мер стимулирования исполнителя могут быть использованы:

14.1. Меры экономического стимулирования - корректировка предоставляемых исполнителю бюджетных средств в текущем финансовом году или на очередной финансовый год на реализацию закрепленных за исполнителем мероприятий целевой программы.

14.2. Меры административного стимулирования – установление большего приоритета мероприятиям, закрепленным за исполнителем в рамках целевой программы, при рассмотрении вопроса о реализации целевой программы в очередном финансовом году.

15. В случае не достижения или недовыполнения целевых индикаторов  глава администрации района принимает решение о сокращении расходов бюджета, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий целевой программы или в целом на реализацию целевой программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии со сводным заключением отдела экономики администрации района, согласованного с финансовым управлением администрации района.

16. В случае не достижения или недовыполнения более чем тридцати процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, глава администрации района принимает решение о приостановлении целевой программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии со сводным заключением отдела экономики администрации района, согласованного с финансовым управлением администрации района.

17. В случае не достижения или недовыполнения более чем пятидесяти процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, глава администрации района принимает решение о досрочном прекращении целевой программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии со сводным заключением отдела экономики  администрации района, согласованного с финансовым  управлением  администрации района.

Приложение № 1

к Порядку проведения мониторинга

эффективности реализации долго-

срочных и ведомственных целевых

программ в муниципальном образо-

вании Камешковский район

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

(наименование целевой программы)

за _______ год

| Наименование целевого индикатора | Наименова-ние исполнителя, ответствен-ного за достижение целевого индикатора | Единица измере-ния | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигну-то | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку проведения мониторинга

эффективности реализации долго-

срочных и ведомственных целевых

программ в муниципальном образо-

вании Камешковский район

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

(наименование целевой программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный год |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку проведения мониторинга

эффективности реализации долго-

срочных и ведомственных целевых

программ в муниципальном образо-

вании Камешковский район

Оценка эффективности целевой программы

(наименование целевой программы)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительное значение |  |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |  |