РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

# от 17.01.2012                                                                                                             №  11-р

О создании рабочей комиссии

по организации бизнес - инкубатора

в городе Камешково

В целях координации мероприятий по организации бизнес – инкубатора на территории города Камешково:

1. Создать рабочую группу по оказанию  содействия в организации бизнес – инкубатора  в  городе  Камешково (приложение № 1).

2. Утвердить календарный план организационных мероприятий по созданию бизнес – инкубатора в городе Камешково (приложение № 2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации района, указанным в приложении № 1, обеспечить  организационное сопровождение  реализации данного  проекта.

4. Контроль за  исполнением  данного  распоряжения   оставляю  за  собой.

Глава администрации района		                                                             А.А. Андреев

Приложение № 1

к распоряжению администрации района

от  17.01.2012  № 11-р

СОСТАВ

рабочей комиссии по организации бизнес – инкубатора

в городе Камешково

Андреев                                      - глава администрации Камешковского района,

Артем Анатольевич                     председатель рабочей комиссии

Ножкина                                     - глава администрации муниципального образования

Ирина Владимировна                  город Камешково, заместитель председателя

комиссии  (по согласованию)

Члены комиссии:

Барабанова                                 - заведующая отделом экономики

Ольга Ивановна

Воробьева                                  - заведующая юридическим отделом

Елена Владимировна

Голова                                        - и.о. начальника финансового управления

Надежда Васильевна

Доброхотова                              - заведующая отделом имущественных отношений,

Татьяна Николаевна                   юрист администрации города Камешково

(по согласованию)

Самарская                                  - заведующая финансовым отделом, главный

Елена Авенировна                      бухгалтер администрации города Камешково

(по согласованию)

Стыран                                       - заведующий отделом имущественных

Андрей Петрович                        и земельных отношений

Приложение № 2

к распоряжению администрации района

от  17.01.2012 № 11-р

Календарный план

организационных мероприятий по созданию

бизнес – инкубатора в городе Камешково

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт помещения под бизнес – инкубатор | 1 квартал 2012 года | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования город Камешково Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района |
| 2. | Ремонт помещения под бизнес-инкубатор | 2 квартал 2012 года | Администрация муниципального образования город Камешково |
| 3. | Формирование юридической и организационной структуры бизнес – инкубатора | 3 квартал 2012 года | Администрация муниципального образования город Камешково Администрация Камешковского района |
| 4. | Участие в областном конкур-се софинансирования муниципальных программ в части мероприятий по соз-данию бизнес – инкубатора | 3 квартал 2012 года | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования город Камешково |
| 5. | Формирование материальной базы бизнес–инкубатора за счет средств районных, областных и федеральных субсидий | 4 квартал 2012 года | Администрация муниципального образования город Камешково Администрация Камешковского района |