РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

# от 21.03.2012                                                                                                               №  355

О внесении изменений в постановление

администрации района от 14.11.2011 № 1702

«Об утверждении муниципальной целевой

программы «Создание системы кадастра

недвижимости в Камешковском районе

на 2012-2014 годы»

На основании контракта на выполнение кадастровых работ по формированию сведений о границах муниципальных образований Камешковского района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации района от 14.11.2011 № 1702 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание системы  кадастра недвижимости в Камешковском районе на 2012-2014 годы»  изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации района                                                                           А.А.Андреев

Приложение

к постановлению администрации района

от 21.03.2012 № 355

Муниципальная целевая программа

«Создание системы кадастра недвижимости в Камешковском районе

на 2012-2014 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости в Камешковском районе на 2012-2014 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 №1158 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости во Владимирской области (2009-2012 годы)» |
| Заказчик программы | Администрация Камешковского района |
| Основной разработчик программы | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района |
| Цель программы | - создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество; - создание единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости. |
| Задачи программы | Задачами Программы является: - создание единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости; - участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2014 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района |
| Исполнители программы | Отдел имущественных и земельных отношений (далее ОИЗО) Отдел экономики администрации района Финансовое управление |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства районного бюджета - 2 359 510,14 рублей, в т.ч.: 2012 год – 639 668,14 рублей 2013 год – 857 421 рублей 2014 год – 862 421 рублей |
| Целевые индикаторы | - формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о границах шести муниципальных образований, в %; - формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о протяженности границ шести муниципальных образований, в %; - формирование обновленной картографической о координатной основы государственного кадастра недвижимости на территории Камешковского района, в %; - оснащение отдела средствами вычислительной техники и программными комплексами для ведения информационной базы данных земельных ресурсов Камешковского района, в %. |
| Планируемые результаты реализации программы | - формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы государственного кадастра недвижимости на территории Камешковского района площадью 1089 кв.км.; - формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о границах шести муниципальных образований и более сто двадцати населенных пунктов муниципальных образований. |
| Ожидаемый эффект от реализации Программы | - создание системы ведения кадастра объектов недвижимости; - формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости. |
| Контроль за исполнением программы | Глава администрации района |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

На сегодняшний день имеется проблема — отсутствие необходимых нормативных правовых актов в развитие положений Земельного кодекса Российской Федерации, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан и юридических лиц на земельные участки. Не проведено разграничение государственной собственности на землю — на собственность Российской Федерации, собственность Владимирской области и собственность Камешковского района. Не решена задача создания полноценного государственного земельного кадастра.

Земельные участки не в должной мере являются средством обеспечения финансовых (ипотечных кредитов). Как следствие возникают проблемы, связанные с использованием земельных участков как полноценных активов, что, в свою очередь, снижает инвестиционную предпринимательскую активность.

Проблема отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дает возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимости.

Решение этих проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и гарантии права собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования, а также совершенствовать систему управления недвижимостью.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и технологического характера.

3. Целевые индикаторы реализации Программы

| №№ пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (индикатора), 2011 год | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цели: -создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество; - создание единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости | 2359,51 | Формирование и ввод сведений в государствен - ный кадастр недвижимости о границах о шести муниципаль - ных образований | % | 15 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Формирование и ввод сведений в государствен - ный кадастр недвижимости о протяженности границах о шести муниципаль - ных образований | % | 10 | 100 | 0 | 0 |
|  | Задачи: -создание единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости; - участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий |  | Формирование обновленной картографичес-кой и координатной основы государствен - ного кадастра недвижимости на территории Камешковского района площадью | % | 10 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | Оснащение ОИЗО средствами вычислитель - ной техники и программными комплексами для ведения информационной базы данных земельных ресурсов Камешковского района | % | 75 | 75 | 90 | 100 |

4. Перечень программных мероприятий муниципальной целевой Программы

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | За счет средств районного бюджета | Ответственные исполнители и участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Создание единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный кадастр недвижимости: формирование сведений о границах муниципальных образований: Брызгаловское, Вахромеевское, Второвское, Сергеихинское, Пенкинское | 2012 | 639,668 | 639,668 | Отдел имущественных и земельных отношений | Создание системы ведения кадастра объектов недвижимости |
|  | Итого: | 2012 | 639,668 | 639,668 |  |  |
|  | Всего: |  | 639,668 | 639,668 |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный кадастр недвижимости: формирование сведений о границах муниципального образования: город Камешково | 2012 | 45,381 | 45,381 | Отдел имущественных и земельных отношений | Создание системы ведения кадастра объектов недвижимости |
|  | Итого: | 2012 | 45,381 | 45,381 |  |  |
|  | Всего: |  | 45,381 | 45,381 |  |  |
| 1.3 | Выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный кадастр недвижимости: формирование сведений о границах сельских населенных пунктов 118 | 2013 2014 | 750,421 750,421 | 750,421 750,421 | Отдел имущественных и земельных отношений | Создание системы ведения кадастра объектов недвижимости |
|  | Итого: | 2013 2014 | 750,421 750,421 | 750,421 750,421 |  |  |
|  | Всего: |  | 1500,842 | 1500,842 |  |  |
| 2.1 | Обучение специалистов | 2013 2014 | 20 20 | 20 20 | Отдел имущественных и земельных отношений | Участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий |
|  | Итого: | 2013 2014 | 20 20 | 20 20 |  | Доступ к автоматизированным базам данных |
|  | Всего: |  | 40 | 40 |  |  |
| 2.2 | Оснащение ОИЗО средствами вычислительной техники и программными комплексами | 2013 2014 | 87 92 | 87 92 | Отдел имущественных и земельных отношений | Доступ к автоматизированным базам данных |
|  | Итого: | 2013 2014 | 87 92 | 87 92 |  |  |
|  | Всего: |  | 179 | 179 |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 2359,51 | 2359,51 |  |  |

5. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Камешковского района.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов на очередной финансовый год.

| Период реализации Программы | Объем финансирования Программы финансирования (тыс. руб.) бюджет Камешковского района |
| --- | --- |
| 2012 | 639,668 |
| 2013 | 857,421 |
| 2014 | 862,421 |
| Итого: | 2359,51 |

6. Организация управления и контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации Камешковского района. Ответственным исполнителем Программы является отдел имущественных и земельных отношений.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения Программы, расходования финансовых средств.

7. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Конечным результатом реализации настоящей программы являются:

- создание системы ведения кадастра объектов недвижимости;

- формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2011 году с установленными значениями на 2012-2014 годы.