РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

# от 15.02.2013                                                                                                             №  205

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли

образования Камешковского района, 
направленные на повышение эффективности 
образования»

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и распоряжения Правительства Российской Федерации  от 30.12.2012 № 2620-р  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли образования Камешковского района, направленные на повышение эффективности 
образования» (далее План) согласно приложению № 1.

2. Утвердить финансовое обеспечение Плана согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации района                                                                        А.А. Андреев

Приложение № 1

к постановлению администрации района

от 15.02.2013  №  205

План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования Камешковского района,

направленные на повышение эффективности образования»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий  на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1–7лет | тыс. человек | 1,983 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 60,5 | 61,0 | 63,5 | 63,5 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,199 | 1,219 | 1,269 | 1,269 | 1,474 | 1,474 | 1,474 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | -"- | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,235 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | тыс. человек | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,235 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0,02 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего из них педагогические работники | -"- | 0,333 0,114 | 0,332 0,116 | 0,332 0,116 | 0,412 0,148 | 0,412 0,148 | 0,412 0,148 | 0,412 0,148 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 10,5 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 1 | Предоставление субсидий Владимирской области на реализацию программы развития дошкольного образования: |  |  | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу развития дошкольного образования. | Управление образования (далее УО) | 2013 - 2015 годы |  |
|  | Предоставление информации о реализации муниципальной программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | УО | 2013 - 2018 годы |  |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | УО |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возмож-ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
|  | Строительство современного здания дошкольной образовательной организации | органы местного самоуправления | 2013 - 2015 годы | скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | УО |  |  |
|  | Обновление нормативно-правовой базы для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | УО | 2013 - 2015 годы |  |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | УО | 2014 - 2018 годы |  |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: |  | Не планируется |  |
|  | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | УО, руководители организаций дошкольного образования |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
|  | Реализация требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | УО, руководители организаций дошкольного образования | 2013 год |  |
|  | Реализация перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | УО, руководители организаций дошкольного образования | 2014 - 2016 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | УО, муниципальное учреждение «Методический центр» (далее МУ «МЦ»), руководители организаций дошкольного образования |  | - Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций - Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | УО, МУ «МЦ» руководители организаций дошкольного образования | 2013 - 2018 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
|  | Организационная работа по повышению квалификации и переподготовки руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в разных формах |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | УО, руководители организаций дошкольного образования |  |  |
|  | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | УО, руководители организаций дошкольного образования | 2013 год |  |
|  | Формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | УО | 2013 – 2018 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
|  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | УО, руководители организаций дошкольного образования |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
|  | Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности, обозначенных в модели «эффективного контракта». | УО, руководители организаций дошкольного образования | 2013 год |  |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | УО, руководители организаций дошкольного образования |  |  |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | УО | 2013 - 2018 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 9 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | УО |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
|  | Реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, направлен-ных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. Реализация методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | УО | 2013-2014 годы |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | УО | 2013 - 2018 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | УО |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | Организация разъяснительной работы по введению эффективного контракта в трудовых коллективах | УО | 2013 - 2018 годы |  |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | УО | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 92,0 | 92,3 | 92,4 | 92,5 | 95,6 | 95,6 |  |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | 0 | 10 | 35 | 50 | 70 | 100 | Удельный вес числен-ности дошкольников, обучающихся по образо-вательным программам дошкольного образова-ния, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образова-ния, в общем числе дошкольников, обучаю-щихся по образователь-ным программам дош-кольного образования |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате работников организаций общего образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

использование методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

разработка региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников района, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования области

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодёжи 7 - 17 лет | тыс. человек |  | 2,97 |  | 2,97 |  | 2,97 |  | 2,97 |  | 2,97 |  | 2,97 |  | 2,97 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек |  | 2,49 |  | 2,49 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |
| Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов |  | 23 |  | 34 |  | 44 |  | 56 |  | 67 |  | 79 |  | 91 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): |  |  | Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
|  | начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) | УО, руководители организаций общего образования (далее руководители ООО) | 2013 – 2014 годы |  |
|  | основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) |  | 2015 – 2018 годы |  |
| 2. | Организация мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга | УО, руководители ООО | 2015 – 2018 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. Участие в апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. | УО, руководители ООО |  | - удельный вес численности российских школьников, достигших базового уровня образовательных достиже-ний в международных сопоставительных иссле-дованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности российских школьников, принявших участие в указанных исследованиях; -отношение среднего балла единого государственного экзамена (ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими ЕГЭ |
|  | по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) |  | 2014 год |  |
|  | по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  | 2014 год |  |
|  | по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) |  | 2015 и 2018 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |
|  | Организация подготовки и переподготовки руководителей и педагогических кадров организаций общего образования | УО, МУ «МЦ», руководители ООО | 2013-2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение региональной системы оценки качества общего образования: | УО, руководители ООО |  |  |
|  | изменение показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | УО, руководители ООО | 2013 – 2014 годы |  |
| 6. | Реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | УО, руководители и педагогические работники ООО | 2015-2018 годы | -отношение среднего балла единого государственного экзамена (ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими ЕГЭ единого государственного экзамена |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  | -отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Владимирской области; -удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ООО |
|  | апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании; участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании | УО, руководители ООО | 2013 – 2014 годы |  |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | УО, руководители ООО | 2013 – 2014 годы |  |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | УО | 2013 – 2018 годы |  |
|  | приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменения-ми, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 | УО, руководители ООО | 2014 – 2015 годы |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |
|  | разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | УО | 2013 – 2014 годы |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | УО | 2013 – 2018 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
|  | Организация разъяснительной работы в трудовых коллективах по введению эффективного контракта | УО | 2013 – 2018 годы |  |
|  | Организация сбора данных для проведе-ния регионального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования | УО | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности школьников, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PISA), в общей численности школьников, принявших участие в указанных исследованиях |  |  |  |  |  |  |  | Учащиеся школ улучшат свои достижения в международном сопоставительном исследовании (PISA) |
|  | международное исследование (PISA): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | читательская грамотность | процентов | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |
|  | математическая грамотность | -"- | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |  |
|  | естественнонаучная грамотность | -"- | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 13 процентов общей численности учителей Среднемесячная заработная плата педагогических работников ООО составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы по экономике региона |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | тыс. человек | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 62,6 | 65 | 67 | 69 | 72 | 72 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 31 |

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования дет

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка программы развития дополнительного образования детей | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2014 годы | -доля детей, охваченных образовательными программами дополни-тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, -удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
|  | модернизация системы организации летнего образовательного отдыха детей | УО | 2014 год |  |
|  | мониторинг и предоставление информации о реализации программы развития дополнительного образования детей | УО | 2014 - 2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | УО | 2013-2015 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет |
|  | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса | УО | 2013 - 2015 годы |  |
| 3. | Внедрение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2015 - 2017 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет |
|  | внедрение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2015 - 2017 годы |  |
|  | повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей | УО, МУ «МЦ», руководители организаций дополнительного образования детей | 2015 - 2017 годы |  |
| 4. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | УО, руководители организаций дополнительного образования детей |  |  |
|  | внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации |
|  | апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 год |  |
|  | внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  |
|  | поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | УО, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | УО | 2013 - 2018 годы |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | УО |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации |
|  | разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | УО | 2013 - 2018 годы |  |
| 8. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | УО, МУ «МЦ», руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | - удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет обра-зовательных организаций дополнительного образо-вания детей в общей их численности |
| 9. | Организация разъяснительной работы в трудовых коллективах по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | УО | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | проценты | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличение доли учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | проценты | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике региона |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | проценты | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | сохранение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности |

Приложение № 2

к постановлению администрации района

от  15.02.2013  №  205

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования Камешковского района, направленные на повышение эффективности образования», млн. рублей

| Наименование мероприятий | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Предоставление субсидий Владимирской области на реализацию программы развития дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внесение изменений в муниципальную программу развития дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| предоставление информации о реализации муниципальной программы развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  |  | 70,0 |  | 30,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |
| строительство современного здания дошкольной образовательной организации |  |  |  | 70,0 |  | 30,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обновление нормативно-правовой базы для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. Организационная работа по повышению квалификации и переподготовки руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в разных формах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| сообщества относительно качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | 7,90 |  | 0,68 |  |  | 2,68 |  |  | 3,56 | 5,05 | 6,46 | 6,26 |
| Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности, обозначенных в модели «эффективного контракта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 7,90 |  | 0,68 |  |  | 2,68 |  |  | 3,56 | 5,05 | 6,46 | 6,26 |
| 9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. Реализация методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация разъяснительной работы по введению эффективного контракта в трудовых коллективах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 7,90 |  | 0,68 | 70,0 |  | 32,68 | 40,0 |  | 3,56 | 5,05 | 6,46 | 6,26 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  | 3,95 | 4,01 | 4,17 | 8,55 |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  | 3,95 | 4,01 | 4,17 | 8,55 |
| 2. Организация мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Проведение мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. Участие в апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация подготовки и переподготовки руководителей и педагогических кадров организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение региональной системы оценки качества общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| руководителей и основных категорий работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании; участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| 8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация разъяснительной работы в трудовых коллективах по введению эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация сбора данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  | 3,95 | 4,01 | 4,17 | 8,55 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка программы развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 1,17 | 0,53 |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| модернизация системы организации летнего образовательного отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторинг и предоставление информации о реализации программы развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Внедрение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| внедрение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| 6. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  | 1,31 | 1,57 | 2,00 | 2,39 |
| апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  | 1,31 | 1,57 | 2,00 | 2,39 |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Организация разъяснительной работы в трудовых коллективах по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  | 1,31 | 1,90 | 3,17 | 2,92 |
| ИТОГО | 7,90 |  | 0,68 | 70,0 |  | 39,10 | 40,0 |  | 8,82 | 10,96 | 13,80 | 17,73 |