РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

# от 06.08.2014                                                                                                           №  465-р

Об утверждении дорожной карты

В соответствии с распоряжением администрации Камешковского района от 06.08.2014 № 464-р «О создании рабочей группы», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.07.2014 № 401 «Об утверждении Положения о порядке передачи в концессию имущества, находящегося в муниципальной собственности Камешковского района»:

Утвердить прилагаемую дорожную карту по передаче объектов водоснабжения и водоотведения в концессию.

Глава администрации района                                                              А.А.Андреев

2

Приложение

к распоряжению администрации

Камешковского района

от 06.08.2014 № 465-р

Дорожная карта

по передаче объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в

муниципальной собственности, в концессию

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе форма оформления | Срок исполнения (дни) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка материалов для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Создание рабочей группы (межведомственной с участием муниципальных образований Камешковского района) | 06.08.2014 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
| 1.2 | Проведение мониторинга частных операторов в сфере водоснабжения и водоотведения | 26.08.2014 | Отдел жизнеобеспечения населения |
| 1.3 | Определение объекта концессионного соглашения (перечень объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и обеспечивающих водоснабжение и водоотведение на территории Камешковского района) | 05.08.2014 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса |
| 1.4 | Подготовка объекта концессионного соглашения к передаче в концессию (инвентаризация, паспортизация, регистрация) | 05.02.2016 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса |
| 1.5 | Оформление земельных участков (проведение государственного кадастрового учета) | 05.02.2016 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных |

3

|  |  |  | отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Проведение технического обследования объектов концессионного соглашения в порядке, установленном ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и составление отчета по результатам технического обследования | 08.12.2014 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса, отдел жизнеобеспечения населения |
| 1.7 | Разработка и утверждение технического задания на основании технического обследования и схемы водоснабжения и водоотведения (п.2.4. ст.22 Федерального закона №15-ФЗ) | 23.02.2015 | Администрация муниципального образования город Камешково*, администрация муниципального образования Камешковский район |
| 1.8 | Определение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения и водоотведения) на основании утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения (п.1.2 ст.10 Федерального закона №115-ФЗ) | 02.04.2015 | ДЦиТ администрации Владимирской области, администрация муниципального образования город Камешково*, администрация Камешковского района |
| 1.9 | Оценка рыночного размера концессионной платы в порядке Федерального закона № 44-ФЗ, №135-ФЗ | 05.02.2016 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
| 1.10 | Разработка условий концессионного соглашения (в т.ч. обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения; порядок предоставления концессионеру земельных участков; размер концессионной платы; обязательства по привлечению инвестиций в объеме, который концессионер обязуется обеспечить в целях создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного | 05.03.2016 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, отдел жизнеобеспечения населения |

4

|  | соглашения; значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера; задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ст.22 ФЗ «О концессионных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий; предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |
| 1.11 | Определение критериев конкурса и параметров критериев конкурса | 05.03.2016 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, отдел жизнеобеспечения населения |
| 1.12 | Принятие решения о заключении концессионного соглашения (решение Совета народных депутатов Камешковского района) | 05.05.2016 | Совет народных депутатов Камешковского района |
| 1.13 | Подготовка и утверждение конкурсной документации (в т.ч. проекта концессионного соглашения), создание конкурсной комиссии | 25.05.2016 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, отдел жизнеобеспечения населения |
| 2. Объявление и проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения |
| 2.1 | Регистрация на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов | 12.01.2015 | Администрация Камешковского района |
| 2.2 | Опубликование сообщения о проведении конкурса | 03.06.2016 | Администрация Камешковского района |
| 2.3 | Проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | 25.07.2016 | Администрация Камешковского района |
| 2.4 | Заключение концессионного соглашения | 11.08.2016 | Администрация Камешковского района |

5

| 3. Реализация мероприятий инвестиционных программ |
| --- |
| 3.1 . | Мероприятия по реализации инвестиционных программ | 2015-2065 | Администрация Камешковского района, концессионер |
| 3.2 | Утверждение инвестиционной программы концессионера | 2016 | Администрация Камешковского района, концессионер |
| 3.3 | Проведение первоочередных мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения Камешковского района | 2016-2020 | Администрация Камешковского района, концессионер |

* - Органы и организации не входящие в структуру администрации Камешковского района привлекаемые к выполнению мероприятий по согласованиию