РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

# от 18.08.2014                                                                                                           №  478-р

О внесении изменений в распоряжение

администрации Камешковского района

от 06.08.2014 № 465-р «Об утверждении

дорожной карты»

В целях уточнения мероприятий и изменения сроков передачи объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в концессию внести изменения в распоряжение администрации Камешковского района от 06.08.2014 № 465-р «Об утверждении дорожной карты», изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).

Глава администрации района                                                              А.А.Андреев

2

Приложение

к распоряжению администрации

Камешковского района

от 18.08.2014 № 478-р

Дорожная карта

по передаче объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в

муниципальной собственности, в концессию

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе форма оформления | Срок исполнения (дни) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка материалов для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы на территориях муниципальных образований Камешковского района | 06.08.2014 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
| 1.2 | Принятие решения концедента о передаче в концессия объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований и проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения | 08.09.2014 | Совет народных депутатов, администрация Камешковского района |
| 1.3 | Определение объекта концессионного соглашения: объекты движимого и недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования и обеспечивающие водоснабжение и водоотведение на территории Камешковского района | 08.09.2014 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса |
| 1.4 | Подготовка объекта концессионного соглашения к передаче в концессию (инвентаризация, паспортизация, регистрация, оценка, оформление земельных участков) | 08.10.2014 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса |

3

| 1.5 | Проведение технического обследования и составление отчета о техническом обследовании передаваемого по концессионному соглашению имущества | 28.10.2014 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Разработка и утверждение технического задания на основании технического обследования | 17.11.2014 | Администрация муниципального образования город Камешково*, отдел имущественных и земельных отношений администрации района, предприятие коммунального комплекса, отдел жизнеобеспечения населения |
| 1.7 | Согласование с Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области долгосрочных параметров деятельности Концессионера, а также метода и порядка установления тарифов | 17.11.2014 | ДЦиТ, ДЖКХ, Администрация муниципального образования город Камешково, администрация Камешковского района |
| 1.10 | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством, публикация решения об утверждении существенных условий КС. | 08.12.2014 | Администрация муниципального образования город Камешково*, администрация |
|  |  |  | Камешковского района, ОАО ВКС |
| 2. Объявление и проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 2.1 | Регистрация на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов | 18.12.2014 | Администрация Камешковского района |
| 2.2 | Опубликование извещения о проведении открытого конкурса по передаче в концессию объектов водоснабжения | 18.12.2014 | Администрация Камешковского района |
| 2.3 | Проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | 26.02.2015 | Администрация Камешковского района |
| 2.4 | Заключение концессионного соглашения | 18.03.2015 | Администрация Камешковского района |

4

| 3. Реализация мероприятий инвестиционных программ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 . | Мероприятия по реализации инвестиционных программ | 2015-2064 | Администрация Камешковского района, концессионер |
| 3.2 | Утверждение инвестиционной программы концессионера | 2015 | Администрация Камешковского района, концессионер |
| 3.3 | Проведение первоочередных мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения Камешковского района | 2015-2017 | Администрация Камешковского района, концессионер |

* - Органы и организации не входящие в структуру администрации Камешковского района привлекаемые к выполнению мероприятий по согласованию