РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

# от 24.11.2014                                                                                                            №  2396

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 45 Устава района,   п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» согласно приложения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района					                            А.А. Андреев

Приложение

к постановлению	администрации района

от 24.11.2014  № 2396

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«развитиЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА на 2015 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района

Непосредственные исполнители:

Начальник МКУ Кротов Борис Валентинович, тел. (49248) 2-11-34, e-mail: kamesh@dshp.elcom.ru

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Родионова Наталья Владимировна, тел. (49248) 2-28-32

Заведующий отделом жизнеобеспечения населения Левина Светлана Викторовна, тел. (49248) 2-47-95

__________

(подпись)

2014 г.

Паспорт

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015 – 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | # Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района |
| Соисполнители программы | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешковского района; Администрации городского и сельских поселений района (по согласованию); Сельскохозяйственные организации района (по согласованию); Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели района (по согласованию); Организации, осуществляющие первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (по согласованию); Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (по согласованию); Кредитные организации (по согласованию). |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»; Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе. 2. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства. 4. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства 5. Устойчивое развитие сельских территорий. |
| Задачи муниципальной программы | - Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. - Поддержка малых форм хозяйствования. - Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития. - Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения. - Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса. - Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий. - Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. - Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. - Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности. - Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность. - Сохранение существующего уровня и обеспечение участия Камешковского района в реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы. - Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве. - 8. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв. м); - 9. Ввод в действие распределительных газовых сетей (км); - 10. Ввод в действие локальных водопроводов (км); - 11. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов Сведения о значениях индикаторов и показателей Программы по годам представлены в Таблице №1 |
| Сроки реализации программы | 2015 – 2020 годы |
| Объемы бюджетных средств на реализацию муниципальной программа | Всего – 187478,53 тыс.рублей В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет –36309,647 тыс.руб; областной бюджет –59063,894 тыс.руб; местный бюджет –22434,311 тыс.руб; внебюджетные источники –69670,677 тыс.руб, по срокам реализации: из федерального бюджета 36309,647 тыс.руб; 2015 год –13398,527 тыс.руб 2016 год – 10237,8 тыс.руб 2017 год – 6189,83 тыс.руб 2018 год – 3821,83 тыс.руб 2019 год – 1330,83 тыс.руб 2020 год – 1330,83 тыс.руб из областного бюджета – 59063,894 тыс.руб; 2015 год – 22799,334 тыс.руб 2016 год – 16936,7 тыс.руб 2017 год – 10005,7 тыс.руб 2018 год – 5950,72 тыс.руб 2019 год – 1685,72 тыс.руб 2020 год – 1685,72 тыс.руб из местного бюджета –22434,311тыс.руб; 2015 год – 6231,702 тыс.руб 2016 год – 5020,72 тыс.руб 2017 год – 3731,72 тыс.руб 2018 год – 2978,723 тыс.руб 2019 год – 2235,723 тыс.руб 2020 год – 2235,723 тыс.руб из внебюджетых источников –69670,677 тыс.руб; 2015 год – 11941,527 тыс.руб 2016 год – 12178,83тыс.руб 2017 год – 9709,83 тыс.руб 2018 год – 10860,83 тыс.руб 2019 год – 10637,83 тыс.руб 2020 год – 14341,83 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В 2020 году к уровню 2013 года обеспечить: - увеличение производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) – на 21,1 процентов; - повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 15 процента; - доведение уровня среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве до 25000 рублей. |

# Характеристика, основные проблемы и прогноз развития

# сельского хозяйства района на период до 2020 года

Программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского  района на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы».

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

В настоящее время на территории района сельскохозяйственную деятельность осуществляют 3 сельскохозяйственных организации (далее СХО), 6 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – К(Ф)Х), 8421 личных подсобных хозяйства (далее –ЛПХ).

По итогам работы за 2013 год все СХО района получили убыток от реализации в размере 23,5 млн.руб.. Общее поголовье КРС на 1 января 2013 года по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 317 голов, коров увеличилось на 18 голов. Объем производства молока увеличился на 655 тонн, мяса уменьшилось на 37,1 тонну. Продуктивность коров молочного стада возросла на 37,4 %, надой на 1 фуражную корову составил 3261 кг. Объем инвестиций, привлеченных в отрасль сельского хозяйства района в 2013 году составил 32 млн. рублей, что на 7,9 млн. руб.  больше, чем в 2009 году.

За период действия программы «Развития сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы» на реализацию различных мероприятий в районе государственная поддержка отрасли составила 37,4 млн. рублей, а именно: из федерального бюджета 19,3 млн. рублей, из областного 18,1 млн.рублей.

Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства. За последних 4 года цены на сельскохозяйственную продукцию выросли в 1,5 раза, а на приобретенную промышленную продукцию и услуги в 2 раза. В связи с диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы слабо проводится техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства.

Общая посевная площадь в 2013 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 233 га, в том числе зерновых культур – на 695 га, кормовых культур снизилась на 659 га., посадок картофеля увеличилась на 197 га.

Численность работников сельскохозяйственных организаций снизилась за 4 года на 73 человека. Несмотря на то, что среднемесячная заработная плата увеличилась на 93,7 %, ее размер по отношению к другим отраслям экономики остается крайне низким и составил 12580,24 руб. при среднерайонном показателе 20250,9 руб.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства от других отраслей экономики из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;

медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения.

Динамика развития сельского хозяйства района до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и стимулирование улучшения использования земельных угодий;

- наращивание объемов производства молока и мяса за счет увеличения поголовья и продуктивности скота на основе строительства новых и реконструкции имеющихся животноводческих помещений, а также внедрения прогрессивных технологий в животноводстве;

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства.

Прогноз реализации программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Программы прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства  в 2020 году к 2013 году – 121,1 процентов, в том  числе продукции растениеводства –119,4 процента, продукции животноводства – 122,8 процента;

уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году - не менее 15  процентов;

уровень заработной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году - до 25000 рублей в месяц.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, улучшение плодородия почвы за счет внесения органических и минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса позволит увеличить уровень доходов работников сельскохозяйственных организаций и сельского населения в целом.

Реализация Программы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных, региональных и местных органов управления АПК, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в Программе показателей.

Порядок и условия предоставления субсидий и грантов за счет средств федерального бюджета определяются Правительством Российской Федерации, приказами Минсельхоза России, из областного бюджета - постановлениями Губернатора области и приказами Департамента.

- Приоритеты политики в области развития сельского хозяйства района, основные цели, задачи, сроки реализации  программы

Основными приоритетами политики в области развития сельского хозяйства района являются: повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий района.

Целями программы являются:

-  повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе.

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и  уровня жизни сельского населения.

- обеспечение эффективной деятельности органов органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.

- стимулирование инновационного развития агропромышленного комплекса, внедрения современных технологий в сельскохозяйственное производство;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- поддержка малых форм хозяйствования;

-повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

– удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, преимущественно, для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

– повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства.

К показателям программы относятся:

- производство продукции растениеводства  в хозяйствах всех категорий.

- производство продукции животноводства  в хозяйствах всех категорий.

- вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

- приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности.

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность.

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

- ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;

- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;

- сохранение существующего уровня и обеспечение участия Камешковского района в реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы.

Сроки реализации программы – 2015-2020 годы.

Сведения о значениях индикаторов и показателей Программы по годам представлены в Таблице 1

3. Характеристика направлений, мероприятий и подпрограмм Программы

Подпрограммы, направления и основные мероприятия программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, поступательное экономическое развитие сельского хозяйства на основе его модернизации, позитивное влияние на макроэкономические показатели. Перечень основных мероприятий Программы представлен в Таблице № 2.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Перечень подпрограмм определен для достижения целей и выполнения задач в части развития АПК, а именно: увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижения показателей по тем направлениям сельскохозяйственного производства, по которым рентабельность недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные производственные, экономические и социальные сферы АПК: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и финансовое обеспечение, управление реализацией Программы.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие АПК и его основных сфер, получение высокого эффекта в целом по экономике района.

- 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за последние 3 года и прогноз до 2020 года, а также реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. При этом в приоритетном порядке средства местного бюджета направляются на обеспечение софинансирования мероприятий, которые осуществляются с использованием средств федерального и областного бюджетов.

Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств утверждаются законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета, могут быть скорректированы в процессе исполнения областного бюджета в установленном порядке, по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств районного бюджета осуществляется исполнителями мероприятий Программы (администраторами средств) на основании сводной бюджетной росписи районного бюджета на очередной год в пределах объемов финансового обеспечения и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Исполнители мероприятий Программы взаимодействуют с департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области, структурными подразделениями администрации района, органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, организациями АПК, К(Ф)Х, ИП, ЛПХ, а также и другими организациями, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам представлен в таблице 3.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществить за счет средств федерального, областного и районного бюджета, а также внебюджетных источников (кредитных ресурсов и собственных средств сельскохозяйственных организаций).

Потребность в финансовых ресурсах представлена в Приложении № 3.

Общий объем финансирования программы – 187478,53 тысяч рублей,

в том числе:

- федеральный бюджет – 36309,647 тысячи рублей;

- областной бюджет – 59063,894 тысяч рублей;

- районный бюджет – 22434,311 тысячи рублей;

- внебюджетные источники – 69670,677 тысячи рублей.

- Объемы финансового обеспечения программы за счет средств районного бюджета утверждаются решением Камешковского районного Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению. При формировании проектов районного бюджета объемы финансирования могут быть скорректированы в процессе исполнения районного бюджета в установленном порядке.

Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета определяются Правительством Российской Федерации, распоряжениями, приказами Минсельхоза России, из областного бюджета - постановлениями Губернатора Владимирской области и приказами департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области.

# 7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных
и экономических результатов от реализации программы

Реализация мероприятий Программы позволит создать предпосылки для устойчивого развития сельских территорий, повышения уровня жизни сельского населения, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в районе.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства  указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического  механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве  - на степень решения социальных проблем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Показатели реализации программы предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач  программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений, предусмотренных Приложением № 1;

- степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов реализации  программы.

- 8. Риски реализации Программы и меры по управлению

этими рисками

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К рискам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

изменение федерального законодательства;

отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных источников финансового обеспечения подпрограммы;

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, которые приводят к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

подготовки анализа о ходе и результатах реализации Программы, а при необходимости, внесения предложений о ее корректировке.

- 9. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году.

Показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки АПК.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач); Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы; Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

2)​ оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы, представленных в таблице  2, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования основных мероприятий, представленных в таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период;

3)​ оценки степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

До начала очередного года реализации Программы по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем 90 процентов от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 70 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85 процентов и более показателей и индикаторов соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 85 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 70 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 70 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

10.  ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

- Паспорт

| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - МКУ «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района |
| --- | --- |
| - Цели подпрограммы | - Создание условий для увеличения объемов производства и переработки продукции растениеводства. |
|  | - Создание условий для комплексного развития и повышения эффективности животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства. - Развитие малого бизнеса на селе. - Повышение занятости и доходов сельского населения - Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и предприятий перерабатывающей промышленности за счет технической и технологической модернизации производства. - Создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль - Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами |
| - Задачи подпрограммы | - 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции. |
|  | - 2. Оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с научными основами системы земледелия Владимирской области и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. |
|  | - Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства. - Комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства - Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных и птицы, повышения продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления скота. - Развитие К(Ф)Х, в том числе семейных животноводческих ферм. - Обеспечение доступа МФХ к земле - Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования. - Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов. |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий. 2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. 3.Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. 4. Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности. 5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность. - Сохранение существующего уровня и обеспечение участия Камешковского района в реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы. - Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве. Сведения о значениях индикаторов и показателей Подпрограммы по годам представлены в Таблице 1 |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2015 - 2020 годы |
| - Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | - Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 71397 тыс. руб., в том числе из средств: - - местного бюджета – 12632 тыс. руб. - - внебюджетных источников - 58765 тыс. руб. - Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Обеспечить в 2020 году: |
|  | - - прирост производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 19,4 процента к уровню 2013 года; |
|  | - - производство в хозяйствах всех категорий: зерна – 2,4 тыс. тонн, картофеля - 23 тыс. тонн, овощей – 8,2 тыс. тонн, |
|  | - - прирост посевных площадей сельскохозяйственных культур на 700 га к уровню 2013 года - Увеличение в 2020 году по сравнению с 2013 годом: - - производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий - на 23 тонны; - - производства молока в хозяйствах всех категорий - на 1457 тонны; - Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники, в том числе: 31 шт. тракторов, 2 шт. зерноуборочных комбайнов. - Увеличение количества молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство, на 2 человек. |

- 10.1. Сфера реализации подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса", описание проблем и прогноз развития.

Подпрограмма " Развитие агропромышленного комплекса " охватывает зерновой, картофельный, подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства и животноводства, их первичной и глубокой переработке, логистику, государственную поддержку кредитования отраслей.

Недостаточный технический и технологический уровень производства и переработки продукции растениеводства, низкие объемы внесения минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, а также низкий уровень привлечения кредитных ресурсов и невозможность снижения рисков потери доходов снизят инвестиционную привлекательность отрасли и не позволят обеспечить прирост продукции растениеводства и осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе.

Животноводство - один из основных секторов аграрного производства, оказывающий влияние на уровень продовольственного обеспечения населения и его здоровье.

Производство скота и птицы (в убойном весе) в хозяйствах всех категорий снизилось с 0,533 тыс. тонн в 2009 году до 0,368 тыс. тонн в 2013 году. Для кардинального изменения ситуации и создания условий для дальнейшего роста его производства, необходим комплекс мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства КРС в долгосрочной перспективе.

Ведущей подотраслью животноводства в районе является молочное скотоводство. Основные производители молока - сельхозорганизации, на долю которых приходится 57,3 процента от общего объема производства. За период с 2009 года средний надой на корову увеличился на 888 кг и составил 3261 кг.

Важным фактором обеспечения рынка молочной продукцией является товарность молока. В 2013 году в целом по району реализовано молока 50 процентов от всего произведенного. технического и технологического уровня производства и переработки продукции животноводства, объемов производства мяса и молока, позволят в ближайшей перспективе осуществить переход животноводства на инновационный путь развития.

Недостаточный уровень привлечения кредитных ресурсов и невозможность снижения рисков потери доходов снизит инвестиционную привлекательность отрасли.

Развитие Малых форм хозяйствования (далее – МФХ), к которым относятся К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями (далее - индивидуальные предприниматели), ЛПХ, СПоК является важным условием устойчивости сельского хозяйства, они обеспечивают работой значительную часть сельского населения.

В последние годы наблюдается тенденция по увеличению числа вновь создаваемых К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей. В 2013 году было зарегистрировано 1 новое К(Ф)Х.

К основным проблемам, препятствующим развитию МФХ, можно отнести слабую материально-технической базу, экстенсивные методы ведения хозяйства, сложности со сбытом произведенной продукции. Отсутствие государственной поддержки усугубит эти проблемы, что не позволит МФХ укрепить свою социальную значимость.

Машинно-технологический комплекс как инновационная база агропромышленного производства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

Для его модернизации необходимо обеспечить стимулирование приобретения сельхозтоваропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства, современных технологических линий и оборудования.

Отсутствие современной сельскохозяйственной техники в настоящее время не позволяет обеспечивать широкомасштабное внедрение интенсивных технологий производства.

Одним из основных факторов, определяющих рост сельскохозяйственного производства, является кадровый потенциал. Новые социально-экономические реалии предъявляют повышенные требования к уровню квалификации работников сельского хозяйства.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве не хватает 5 специалистов, 3 механизатора, 5 животноводов, 2 водителя.

  - Цели, задачи, индикаторы и ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса».

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства является создание условий для увеличения объемов производства и переработки продукции растениеводства.

Для достижения данной целей необходимо решить задачи по:

- увеличению объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции;

- оптимизации структуры посевных площадей в соответствии с научными основами системы земледелия Владимирской области и повышению урожайности сельскохозяйственных культур;

- повышению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства за счет выполнения комплекса работ, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;

- комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства;

- привлечению краткосрочных и инвестиционных заемных ресурсов, предоставляемых Российскими кредитными организациями и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Целевые индикаторы направления "Растениеводство":

- производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых, масличных культур, картофеля, овощей).

Реализация мероприятий направления "Растениеводство" позволит обеспечить в 2020 году производство:

зерна – 2,4 тыс. тонн;

картофеля - 23 тыс. тонн;

овощей – 8,2 тыс. тонн

Целью мероприятий по развитию направления «Животноводство», является  создание условий для комплексного развития и повышения эффективности животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и увеличения поголовья животных, повышения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и кормления скота;

- обеспечение породного обновления животных и эффективного использования биопотенциала новых пород;

- привлечение краткосрочных и инвестиционных заемных ресурсов, предоставляемых российскими кредитными организациями и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

Индикаторы направления:

- производство скота и птицы на убой (в живом весе);

- производство молока;

Реализация мероприятий направления позволит обеспечить увеличение в 2020 году по сравнению с 2013 годом:

- производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий - на 23 тонны;

- производства молока в хозяйствах всех категорий - на 1457 тонн;

Целями направления "Поддержка МФХ" являются:

- развитие малого бизнеса на селе;

- увеличение объемов реализации продукции;

- повышение занятости и доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по:

- развитию семейных животноводческих ферм;

- обеспечению доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;

- обеспечению доступа МФХ к земле.

Основными индикаторами направления "Поддержка МФХ" являются увеличение:

- количества хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;

- количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;

- площадей земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х;

- количества построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х производственных помещений (кроме семейных животноводческих ферм);

- количества приобретенной К(Ф)Х и СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования;

Реализация мероприятий направления позволит в 2020 году к уровню 2013 года:

- обеспечить прирост производства продукции в МФХ (в сопоставимых ценах) на 14 процентов.

Целями направления "Модернизация" являются:

- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и предприятий перерабатывающей промышленности за счет технической и технологической модернизации производства;

- создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций.

Задачами направления являются:

- стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;

- снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства за счет внедрения ресурсосберегающих технологий производства;

- повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.

Целевые индикаторы направления:

- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов);

Ожидаемый результат направления:

- приобретение сельхозтоваропроизводителями: 31 шт. тракторов, 2 шт. зерноуборочных комбайнов.

Целью направления "Кадры" является обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

- подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для сельскохозяйственного производства;

- привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов;

Реализация мероприятий направления позволит увеличить:

- количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельскохозяйственное производство;

- долю руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее профессиональное образование;

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы. Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1.

10.3. Характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы

10.3.1. Развитие растениеводства

Направление  «Развитие растениеводства» включает в себя производство продукции растениеводства.

Недостаточный технический и технологический уровень производства, низкие объемы внесения минеральных и органических удобрений, средств защиты растений не позволяют обеспечить прирост продукции растениеводства и осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе.

Направление «Развитие растениеводства» будет реализовываться в соответствии с Федеральными законами от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве», от 16.07.1998  № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 297-р.

Целями мероприятий по развитию растениеводства являются:

создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства;

повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции, сырья и продовольствия.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:

по увеличению объемов производства основных видов растениеводческой продукции;

оптимизации структуры посевных площадей и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

повышения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства за счет выполнения комплекса работ, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;

комплексной модернизации материально-технической базы производства продукции растениеводства.

Целевые индикаторы направления «Развитие растениеводства»:

производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей);

вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

Реализация мероприятий направления «Развитие растениеводства» позволит обеспечить в 2020 году производство:

зерна – 2,4 тыс. т;

картофеля – 23 тыс. т;

овощей – 8,2 тыс. т.

- 10.3.1.1. Оказание несвязанной

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

в области растениеводства

Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства и уровня его экологической безопасности, ведение рентабельного сельскохозяйственного производства за счет выполнения комплекса работ, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ) в области растениеводства.

10.3.1.2. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий

и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот

Реализация мероприятия направлена на сохранение и рациональное использование сельскохозяйственных угодий, создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства на основе воспроизводства плодородия почв, а также обеспечения их фитосанитарной и радиационной безопасности.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

-  вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот путем проведения комплекса агрохимических, агротехнических, культуртехнических мероприятий;

- оптимизация структуры посевных площадей;

- проведение комплекса работ, направленных на повышение плодородия почв с целью получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления средств областного бюджета на субсидии сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ) на возмещение части затрат по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

10.3.2. Развитие животноводства

Направление «Развитие животноводства» охватывает производство мяса и молока.

Животноводство - один из основных секторов аграрного производства, оказывающий влияние на уровень продовольственного обеспечения населения и его здоровье.

В 2013 году производство мяса крупного рогатого скота (далее – КРС) на убой в хозяйствах всех категорий составило на уровне 366  тонны, однако, для кардинального изменения ситуации и создания условий для дальнейшего роста его производства, необходим комплекс мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства КРС в долгосрочной перспективе;

Ведущей подотраслью животноводства в районе является молочное скотоводство. Важным фактором обеспечения рынка молочной продукцией является товарность  молока. В 2013 году в сельхозорганизациях района реализовано 50 % от всего произведенного молока, 34 % молока реализуется высшим сортом.

Повышение технического и технологического уровня производства и переработки продукции животноводства, объемов производства мяса и молока, стабилизация эпизоотической ситуации позволят в ближайшей перспективе осуществить переход животноводства на инновационный путь развития.

Целями мероприятий по развитию животноводства являются:

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности  отрасли животноводства;

стабилизация эпизоотической обстановки на территории района.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации и увеличения поголовья животных, повышения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям  содержания и кормления скота;

обеспечение породного обновления животных;

Индикаторы направления:

производство продукции животноводство (мяса на убой (в живом весе), молока).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение в 2020 году по сравнению с 2013 годом:

1) производства мяса на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий – на 23 тонны;

2) производства молока в хозяйствах всех категорий - на 1457 тонн;

10.3.2.1. Развитие молочного скотоводства

Реализация мероприятия направлена на увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий к 2020 году до 4362 тонны путем стабилизации и увеличения поголовья животных, роста продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированного рациона кормления и перехода к новым технологиям содержания животных.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ) за счет средств федерального и областного бюджетов:

- на 1 литр реализованного товарного молока;

- приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад;

- укрепление кормовой базы;

- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений.

- приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства.

10.3.2.2.  Развитие мясного животноводства

Реализация мероприятия направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли мясного животноводства, увеличения производства мяса за счет модернизации всех отраслей, связанных с его производством и переработкой, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и кормления животных.

В рамках мероприятия предусматривается рост поголовья скота и птицы, повышение продуктивности животных.  Планируется увеличение производства к 2020 году мяса (в живом весе) в хозяйствах всех категорий до 390 тонн.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат:

1) сельхозтоваропроизводителям (за исключением  ЛПХ), на:

- содержание маточного стада (коров) мясных пород и их помесей;

- приобретение помесного и товарного скота мясных пород для создания маточных стад;

2) сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ), занимающимся  доращиванием и откормом КРС:

- за реализацию молодняка КРС внутри области;

- на приобретение молодняка КРС за пределами области.

- 10.3.3. Развитие малых форм хозяйствования

Направление «Поддержка малых форм хозяйствования» охватывает  крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, признанных сельхозтоваропроизводителями, личные подсобные хозяйства.

Развитие малых форм хозяйствования (далее – МФХ) является важным условием устойчивости сельского хозяйства района, чтобы они обеспечивали продукцией и работой значительную часть сельского населения.

В настоящее время в районе действует 6 К(Ф)Х, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.

Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

К основным проблемам, препятствующим развитию МФХ можно отнести  слабую материально-технической базу, экстенсивные методы ведения хозяйства, сложности со сбытом произведенной продукции. Отсутствие государственной поддержки усугубит эти проблемы, что не позволит МФХ укрепить свою социальную значимость.

Поддержка МФХ предоставляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р «О концепции  устойчивого  развития  сельских  территорий Российской Федерации на период до 2020 года», постановлением Губернатора области от 30.12.2011 №1496 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012-2014 годы».

Целями развития малых форм хозяйствования являются:

- развитие малого бизнеса на селе;

- увеличение объемов реализации продукции;

- повышение  занятости и доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по:

- развитию семейных животноводческих ферм;

- обеспечению доступа к субсидируемым кредитам банков;

- обеспечению доступа к земельным ресурсам.

Основными индикаторами направления «Поддержка МФХ»  являются:

- увеличение количества К(Ф)Х и ИП, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции;

Реализация мероприятий направления позволит к 2020 году:

- достичь производства молока малыми формами хозяйствования 1300 тонн;

10.3.3.1. Поддержка начинающих фермеров

Реализация мероприятия направлена на создание и развитие  производственной базы К(Ф)Х путем участия в областном конкурсе на предоставление грантов (далее - грант) и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров (далее - помощь), которые могут быть направлены на цели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 166 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров».

- Грант и (или) помощь предоставляются единовременно на конкурсной основе, за счет средств федерального и областного бюджетов. Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фермера не превышает 1 500 тыс. руб., помощи - 250 тыс. руб.

10.3.3.2. Создание семейных животноводческих ферм

Реализация мероприятия направлена на создание семейных животноводческих ферм (далее - СЖФ), дальнейшее развитие и увеличение их количества на территории района путем участия в областном конкурсе на предоставление грантов на развитие СЖФ, которые направляются на цели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 165 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм».

- Гранты на развитие СЖФ предоставляются на конкурсной основе за счет средств федерального и областного бюджетов. Максимальный размер гранта на развитие СЖФ не превышает 21 600 тыс. руб. и составляет не более 60 процентов затрат на развитие СЖФ.

10.3.3.3. Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х

Реализация мероприятия направлена на увеличение площадей земель сельскохозяйственного назначения и развитие залоговой базы К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат К(Ф)Х, включая ИП, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

10.3.3.4. Развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х и ЛПХ

Реализация мероприятия направлена на развитие и модернизацию производственной базы К(Ф)Х, ЛПХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СпоК)

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий К(Ф)Х,  ЛПХ и СПоК за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на:

- строительство, реконструкцию (модернизацию) К(Ф)Х производственных помещений (кроме семейных животноводческих ферм);

- - приобретение К(Ф)Х сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования;

- - стимулирование увеличения численности поголовья коров в К(Ф)Х и пчелосемей в К(Ф)Х и ЛПХ.

- 10.3.3.5. Государственная поддержка кредитования МФХ

Государственная поддержка мероприятия осуществляется посредством предоставления сельхозтоваропроизводителям в соттветствии с постановлением правительства РФ от 28.12.2013 г. № 1460 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», постановлением Губернатора области  от 27.01.2011 № 38 «Об утверждении Порядка предоставлении субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства и признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора области» субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на возмещение  части процентной ставки по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях.

10.3.4. Техническая и технологическая модернизация

Машинно-технологический комплекс, как инновационная база агропромышленного производства, является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

Низкий уровень современной сельскохозяйственной техники в настоящее время не позволяет обеспечивать широкомасштабное внедрение интенсивных технологий производства.

Для модернизации машинно-технологического комплекса необходимо обеспечить стимулирование приобретения сельскохозтоваропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.

Реализация мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.12.2004 № 252-ОЗ «О государственной поддержке лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе Владимирской области».

Целями мероприятия «Техническая и технологическая модернизация» являются:

- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства за счет технической и технологической модернизации производства;

- создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и  привлечению инвестиций.

Задачами мероприятия являются:

- стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;

- снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства за счет внедрения ресурсосберегающих технологий производства, модернизации систем энергообеспечения села и использование альтернативных источников энергоресурсов;

- повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.

Целевые индикаторы мероприятия «Техническая и технологическая модернизация»:

- объемы приобретения  новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны).

Ожидаемые результаты мероприятия «Техническая и технологическая модернизация»:

приобретение сельхозтоваропроизводителями района за период действия программы: 31 трактор, 2 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн.

Государственная поддержка данного мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ и СПоК) на возмещение части затрат по приобретению машин и оборудования для проведения сезонных работ.

10.3.5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы».

Мероприятие - "Обеспечение реализации Программы" реализуется в сфере сельского хозяйства. Ее участниками являются сельскохозяйственные товаропроизводители района всех категорий.

Прогноз реализации мероприятия "Обеспечение реализации Программы" предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных, региональных и местных органов управления АПК, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в Программе показателей.

Целями реализации мероприятия "Обеспечение реализации Программы" являются:

- обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства;

Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления района в сфере развития сельского хозяйства;

Исходя из задач, стоящих перед АПК в период до 2020 года, основными приоритетами при реализации мероприятия являются:

- направленность всей системы управления АПК на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- повышение роли и финансовых возможностей района в осуществлении мероприятий Программы;

Для достижения целей и задач мероприятия "Обеспечение реализации Программы" необходимо сохранить существующий уровень и обеспечить выполнение:

- - участия Камешковского района в реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы;

Результатом реализации мероприятия "Обеспечение реализации Программы" является:

- обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

- повышение качества исполнения функций управления в сфере сельского хозяйства;

- 10.3.6.  Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных организациях

Одним из основных факторов, определяющих рост сельскохозяйственного производства является кадровый потенциал. Новые социально-экономические реалии предъявляют повышенные требования к уровню квалификации работников сельского хозяйства.

К сожалению, численность работников в сельском хозяйстве в районе сокращается.  На начало 2014 года численность работающих в сельскохозяйственных организациях района сократилась по сравнению с 2012 годом на 13,3 % и составила 189 человек. Острой остается потребность в кадрах специалистов и работников массовых профессий. В настоящее время в сельскохозяйственном производстве не хватает  5 специалистов, 10 работников массовых профессий.

В целях закрепления молодых специалистов в аграрном секторе Законом  Владимирской области от 27.04.2011 № 22-ОЗ «Об утверждении порядка начисления и предоставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в сельхозорганизации Владимирской области» предусмотрена единовременная денежная выплата молодым специалистам.

Целью мероприятия «Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных организациях» является обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

- подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для сельскохозяйственного производства;

- привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства.

Реализация мероприятия позволит увеличить:

- количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельскохозяйственное производство;

- долю руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее профессиональное образование.

Реализация мероприятия направлена на привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов.

В рамках осуществления мероприятий предусматривается:

- проводить профориентационную работу по привлечению сельской молодежи в аграрные образовательные учреждения;

- способствовать набору выпускников сельских школ в образовательные учреждения по целевой контрактной подготовке специалистов;

- стимулировать закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях.

Целевые индикаторы мероприятия:

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям).

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления за счет средств областного бюджета  единовременной денежной выплаты молодым специалистам, получившим высшее, среднее или начальное профессиональное образование в возрасте не старше 30 лет, имеющим законченное высшее, среднее или начальное профессиональное образование, впервые принимаемым на работу в течение трех месяцев после окончания учебного заведения или в случае призыва на военную службу после окончания учебного заведения, после прохождения службы на должность в соответствии с полученной специальностью по трудовому договору с организацией, являющейся сельскохозяйственным товаропроизводителем, на срок не менее пяти лет.

В целях пропаганды и обмена опытом за счет средств районного бюджета планируется проводить конкурсы  среди кадров массовых профессий и праздник, посвященный дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

11. ПОДПРОГРАММА  «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

- Паспорт

| - Наименование подпрограммы | - Устойчивое развитие сельских территорий |
| --- | --- |
| - Разработчик и ответственный исполнитель подпрограммы | - МКУ «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района |
| - Соисполнители - подпрограммы | - Заместитель главы администрации района по социальным вопросам - Отдел жизнеобеспечения населения администрации района |
| - Цели и задачи подпрпограммы | - Целями подпрограммы являются: - 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - 2. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. - Основными задачами подпрограммы являются: - 3. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - 4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| - Целевые индикаторы и показатели | - 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв.м); - 2. Ввод в действие распределительных газовых сетей (км); - 3. Ввод в действие локальных водопроводов (км); - Сведения о значениях индикаторов и показателей Программы по годам представлены в Таблице №1 |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2015-2020 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего – 116081,59 тыс.рублей В том числе: по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 36309,677 тыс.руб; - областной бюджет – 59063,919 тыс.руб; - местный бюджет – 9802,317 тыс.руб; внебюджетные источники – 10905,677 тыс.руб. Объемы бюджетных средств на обеспечение подпрограммы по годам представлены в таблице 3. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - - улучшение жилищных условий 6 сельских семей, в том числе - 6 молодых семей и молодых специалистов; - - повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: газом – до 63%, водой – до 60%. |

- 11.1. Сфера реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», описание основных проблем и прогноз развития.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» предусматривает решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения и устойчивому развитию сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации.

Под сельскими территориями (сельской местностью) понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов (за исключением г. Владимира) и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов определяется постановлением Губернатора области.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

- взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития села в части повышения уровня и качества жизни, создания социальных основ для экономического роста аграрного сектора экономики;

- долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения  средств государственной поддержки.

11.2. Цели, задачи, индикаторы и ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемой территориального планирования Камешковского района и генеральными планов поселений);

- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая средства населения и организаций.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Подпрограммы в области создания комфортных условий жизнедеятельности предусматривается решение следующих задач:

– удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, преимущественно, для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

– повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

- ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;

- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Подпрограммы является:

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

- низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктурой в сельской местности;

- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и  доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;

- непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными  мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в Приложении №1.

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2020 году позволит обеспечить:

- улучшение жилищных условий 6 сельских семей, в том числе 6 молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений водой – до 60 процента, природным газом – до 63 процента.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2015-2020 годы.

11.3. Характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы

11.3.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Реализация мероприятия направлена на повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и районного бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

-   софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления социальных выплат за счет средств областного бюджета на обеспечение жильем сельских жителей в порядке, определяемом постановлением Губернатора области.

11.3.2. Развитие водоснабжения в сельской местности.

Основными целями мероприятия в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

Мероприятие предусматривает строительство систем водоснабжения в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.

Порядок финансирования объектов, включенных в перечень объектов капитального строительства для областных нужд, финансируемых за счет средств областного бюджета, и перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета, устанавливается постановлением Губернатора области от 15.07.2008 N 517.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется за счет средств областного бюджета при финансовом обеспечении из средств местных бюджетов не менее 10 процентов от общего объема средств, необходимых на проведение работ в соответствующем финансовом году.

11.3.3. Развитие газификации в сельской местности.

Основными целями мероприятия в области газификации в сельской местности являются повышения уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Мероприятие предусматривает в области развития газификации в сельской местности:

- осуществление строительства распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

- повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности.

Выполнение мероприятий позволит решить значимые социальные задачи - улучшить условия быта и производственной деятельности сельского населения за счет более полного обеспечения потребителей района природным газом.

Порядок финансирования объектов, включенных в перечень объектов капитального строительства для областных нужд, финансируемых за счет средств областного бюджета, и перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного бюджета, устанавливается постановлением Губернатора области от 15.07.2008 N 517.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется за счет средств областного бюджета при финансовом обеспечении из средств местных бюджетов не менее 10 процентов от общего объема средств, необходимых на проведение работ в соответствующем финансовом году.

Таблица  № 1

Сведения об индикаторах и показателях  Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 102,2 | 108,7 | 103,2 | 101,7 | 101,6 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 86,8 | 103,3 | 105,4 | 102,4 | 103,8 | 102 | 102 | 102 |
|  | Направление «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,05 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 4 | картофель | тыс. тонн | 27,3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5 | овощи | тыс. тонн | 9,6 | 7,62 | 7,67 | 7,72 | 7,82 | 7,96 | 8,2 | 8,2 |
| 6 | Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | Тыс. га | 0,341 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Направление «Развитие животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 367 | 380 | 389 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 2905 | 3831 | 3894 | 3998 | 4100 | 4179 | 4264 | 4362 |
|  | Направление «Развитие малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность | ед. | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
|  | Направление «Техническая и технологическая модернизация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | тракторы | штук |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | зерноуборочные комбайны | штук |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | кормоуборочные комбайны | штук |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | рублей | 12580 | 14000 | 15400 | 17000 | 18600 | 20500 | 22500 | 25000 |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, | кв. м | 157,4 | - | 42 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 15 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 157,4 | - | 42 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 16 | ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км | 7,963 | 5,743 | 7,255 | 7,352 | 7,904 | 5,669 |  |  |
| 17 | ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км |  |  | 13,795 | 3,972 |  |  |  |  |

Таблица № 2

Перечень подпрограмм, направлений и мероприятий Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы) | Последствия нереализации программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Развитие растениеводства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | Производство основных сельскохозяйственных культур в запланированных объемах. | Снижение инвестиционной привлекательности отрасли |
| 2 | Рациональное использование сельскохозяйственных угодий и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | Производство основных сельскохозяйственных культур в запланированных объемах. | Не рациональное использование земель |
|  | Направление «Развитие животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие молочного скотоводства | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Наращивание производства молока будет осуществляться на основе стабилизации и увеличения поголовья коров на уровне 969 голов и роста их продуктивности во всех формах хозяйствования за счет породного обновления, укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных и птицы. | Увеличение к 2020 г. в хозяйствах всех категорий производства молока до 4,362 тыс. т. | Снижение производства и товарности молока |
| 4 | Развитие мясного животноводства | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Наращивание производства мяса будет осуществляться на основе увеличения поголовья скота, роста их продуктивности во всех формах хозяйствования за счет породного обновления, укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных. | Увеличение к 2020 г. в хозяйствах всех категорий производства мяса скота на убой (в живом весе) до 390 тонн. | Снижение производства мяса |
|  | Направление «Развитие малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поддержка начинающих фермеров | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Рост числа начинающих фермеров, стабилизация численности сельского населения. | Осуществить 3 проекта развития хозяйств с помощью государственной поддержки начинающими фермерами. | Снижение численности сельского населения |
| 6 | Развитие семейных животноводческих ферм | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Рост числа семейных животноводческих ферм, численности стада КРС, увеличение производства молока и говядины. | Построить, реконструировать или модернизировать к 2020 г. одну семейную животноводческую ферму. | Снижение производства молока и говядины |
| 7 | Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Расширение доступа К(Ф)Х к земельным ресурсам и развитие их залоговой базы. | Оформить в собственность К(Ф)Х 80 га площадей сельскохозяйственного назначения. | Снижение использования земельного фонда |
| 8 | Развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х и ЛПХ | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Увеличение производства продукции, производимой К(Ф)Х и ЛПХ, повышение уровня жизни сельского населения, предпосылки устойчивого развития сельских территорий. | Приобрести 4 единицы сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования К(Ф)Х; | Снижение объёма производства основных видов сельскохозяйственной продукции |
| 9 | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Повышение финансовой устойчивости МФХ. Обеспечение доступности привлекаемых субсидируемых долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов. Рост вклада МФХ в производство сельскохозяйственной продукции. | Обеспечение доступности в 2020 году вновь привлекаемых субсидируемых кредитов, взятых МФХ, на уровне 17,4 млн. руб. | Снижение финансирования МФХ в производство |
|  | Направление «Техническая и технологическая модернизация» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Техническая и технологическая модернизация | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники, в том числе 31 трактор, 2 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн. | Произвести в 2020 г. в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых не менее 2,4 тыс. т, картофеля – 23 тыс. т, овощей – 8,2 тыс. т, мяса – 390 тонны, молока – 4,362 тыс. т. | Отсутствие возможности по приобретению новой техники |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы». |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы». | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Обеспечение реализации Программы посредством осуществления деятельности МКУ «Отдел сельского хозяйства» района по регулированию в сферах АПК района, оказания государственных услуг, взаимодействия с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия области, сельхозтоваропроизводителями района. | Сохранение уровня участия района в реализации Программы. Заключение договоров с участниками реализации программных мероприятий, в которых предусматриваются объемы предоставления господдержки на реализацию Программы и достижение показателей результативности | Отсутствие возможности по реализации Программы |
|  | Кадровое обеспечение в сельскохозяйственном производстве и пропаганда передового опыта |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных организациях | МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | 2015 г. | 2020 г. | Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве квалифицированных специалистов, в т.ч. молодых специалистов. Участие в выставках, семинарах, научно -практических конференциях по внедрению интенсивных технологий сельскохозяйственного производства. | Достижение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) до 25000 руб | Отток квалифицированных кадров специалистов из села |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам | 2015 г. | 2020 г. | Повышение качества жизни на селе, создание социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики | Улучшение жилищных условий 6 сельских семей, в том числе 6 молодых семей и молодых специалистов | Снижение качества жизни на селе |
| 14 | Развитие водоснабжения в сельской местности. | Отдел жизнеобеспечения населения администрации района | 2015 г. | 2020 г. | Повышение: - уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - прироста сельского населения | Обеспечение водой населенных пунктов, расположенных в сельской местности до 60%; | Снижение уровня инженерного обустройства |
| 15 | Развитие газификации в сельской местности. | Отдел жизнеобеспечения населения администрации района | 2015 г. | 2020 г. | Повышение: - уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - прироста сельского населения | Обеспечение газом населенных пунктов, расположенных в сельской местности, до 63%, | Снижение уровня инженерного обустройства |

- Таблица  № 3

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»

| Статус | Наименование программы, направления, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГГРБС | РРзПр | ЦЦСР |  | ВВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Программа | «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» | Всего |  |  |  |  |  | 54371,09 | 44374,05 | 29637,08 | 23612,1 | 15890,1 | 19594,1 | 187478,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 13398,527 | 10237,8 | 6189,83 | 3821,83 | 1330,83 | 1330,83 | 36309,65 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 22799,334 | 16936,7 | 10005,7 | 5950,72 | 1685,72 | 1685,72 | 59063,89 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 6231,702 | 5020,72 | 3731,72 | 2978,723 | 2235,723 | 2235,723 | 22434,31 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 11941,527 | 12178,83 | 9709,83 | 10860,83 | 10637,83 | 14341,83 | 69670,68 |
| Подпрограмма | «Развитие агропромышленного комплекса» Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел сельского хозяйства» района | Всего |  |  |  |  |  | 9737 | 12945 | 10476 | 11627 | 11454 | 15158 | 71397 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2047 | 2097 | 2097 | 2097 | 2147 | 2147 | 12632 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 7690 | 10848 | 8379 | 9530 | 9307 | 13011 | 58765 |
| Направление | Развитие растениеводства | Всего |  |  |  |  |  | 2310 | 2552 | 2775 | 3020 | 3329 | 3625 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 260 | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 2050 | 2252 | 2475 | 2720 | 2989 | 3285 |  |
| Основное мероприятие 1 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Всего |  |  |  |  |  | 2260 | 2500 | 2720 | 2962 | 3268 | 3561 |  |
|  |  | Местный бюджет | 603 | 0405 | 0116001 |  | 800 | 260 | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 2000 | 2200 | 2420 | 2662 | 2928 | 3221 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Рациональное использование сельскохозяйственных угодий и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» | Всего |  |  |  |  |  | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |  |
| Направление | «Развитие животноводства» | Всего |  |  |  |  |  | 340 | 346 | 354 | 360 | 368 | 376 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 340 | 346 | 354 | 360 | 368 | 376 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Развитие молочного скотоводства» | Всего |  |  |  |  |  | 170 | 173 | 177 | 180 | 184 | 188 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 170 | 173 | 177 | 180 | 184 | 188 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие мясного животноводства» | Всего |  |  |  |  |  | 170 | 173 | 177 | 180 | 184 | 188 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 170 | 173 | 177 | 180 | 184 | 188 |  |
| Направление | «Развитие малых форм хозяйствования» | Всего |  |  |  |  |  | 2050 | 2250 | 2050 | 2850 | 2150 | 2350 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 2050 | 2250 | 2050 | 2850 | 2150 | 2350 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Поддержка начинающих фермеров» | Всего |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Создание семейных животноводческих ферм» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х» | Всего |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х и ЛПХ» | Всего |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Основное мероприятие 5 | - «Государственная поддержка кредитования МФХ» | Всего |  |  |  |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Направление | «Техническая и технологическая модернизация» | Всего |  |  |  |  |  | 3250 | 6000 | 3500 | 3600 | 3800 | 7000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3250 | 6000 | 3500 | 3600 | 3800 | 7000 |  |
| Основное мероприятие | «Техническая и технологическая модернизация» | Всего |  |  |  |  |  | 3250 | 6000 | 3500 | 3600 | 3800 | 7000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3250 | 6000 | 3500 | 3600 | 3800 | 7000 |  |
| Направление | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» | Всего |  |  |  |  |  | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |  |
| Основное мероприятие | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» | Всего |  |  |  |  |  | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |  |
|  |  | Местный бюджет | 603 | 0405 | 0120559 |  | 100 200 800 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |  |
| Направление | Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных организациях | Всего |  |  |  |  |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
| Основное мероприятие | Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных организациях | Всего |  |  |  |  |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
|  |  | Местный бюджет | 603 | 0405 | 0132001 |  | 200 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
| Подпрограмма | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего |  |  |  |  |  | 44634,09 | 31429,1 | 19161,1 | 11985,1 | 4436,1 | 4436,1 | 116082 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 13398,53 | 10237,8 | 6189,83 | 3821,83 | 1330,83 | 1330,83 | 36309,6 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 22799,33 | 16936,7 | 10005,7 | 5950,72 | 1685,72 | 1685,72 | 59063,9 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 4184,702 | 2923,72 | 1634,72 | 881,723 | 88,723 | 88,723 | 9802,31 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 4251,527 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 | 10905,7 |
| Основное мероприятие 1 | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» Ответственный исполнитель: заместитель главы администрации района по социальным вопросам | Всего |  |  |  |  |  | 1035,09 | 4436,1 | 4436,1 | 4436,1 | 4436,1 | 4436,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 310,527 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 393,334 | 1685,717 | 1685,717 | 1685,717 | 1685,717 | 1685,717 |  |
|  |  | Местный бюджет | 603 | 1003 | 0141018 |  | 300 | 20,702 | 88,723 | 88,723 | 88,723 | 88,723 | 88,723 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 310,527 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 | 1330,83 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие водоснабжения в сельской местности» Ответственный исполнитель: Отдел жизнеобеспечения населения администрации района | Всего |  |  |  |  |  | 32212,0 | 17853,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 10630,0 | 5891,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 18200,0 | 10087,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 632 | 0502 | 0154018 |  | 400 | 3382,0 | 1875,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей и артскважин с. Второво и пос. Мирный Камешковского района (II этап) | Всего |  |  |  |  |  | 32212,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 10630,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 18200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3382,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей и артскважин с. Второво и пос. Мирный Камешковского района (III этап) | Всего |  |  |  |  |  |  | 17853,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5891,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10087,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1875,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Развитие газификации в сельской местности» Ответственный исполнитель: Отдел жизнеобеспечения населения администрации района | Всего |  |  |  |  |  | 11387,0 | 9140,0 | 14725,0 | 7549,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2458,0 | 3016,0 | 4859,0 | 2491,0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 4206,0 | 5164,0 | 8320,0 | 4265,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 632 | 0502 | 0164018 |  | 400 | 782,0 | 960,0 | 1546,0 | 793,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3941,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления P< 0,6 Мпа до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Мокеево Камешковского района | Всего |  |  |  |  |  | 3941,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3941,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления P< 0,6 Мпа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Ступино Камешковского района | Всего |  |  |  |  |  | 7446,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2458,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 4206,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 782,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления P< 0,6 Мпа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Усолье Камешковского района | Всего |  |  |  |  |  |  | 9140,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3016,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5164,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 960,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления P< 0,6 Мпа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Вахромеево, д. Колосово Камешковского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 14725,0 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4859,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8320,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1546,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Каменово Камешковского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 7549,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2491,0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 4265,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |