РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

# Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е

## от 22.02.2011                                                                                                                                       № 720

О    работе администрации района

по организации исполнения муниципальных

целевых программ по состоянию на 01.01.2011

Заслушав информацию администрации района о работе по организации исполнения муниципальных целевых программ по состоянию на 01.01.2011 Совет народных депутатов Камешковского района  р е ш и л:

1. Информацию администрации района о работе по организации исполнения муниципальных целевых программ по состоянию на 01.01.2011 принять к сведению.

2.    Настоящее решение вступает в силу с момента принятия

И. о. главы Камешковского района                                                                                  И.Ф. Карташова

Приложение к решению

Совета народных депутатов Камешковского района от 22.02.2011№ 720

Информация

о  работе администрации района по организации исполнения муниципальных целевых программ по состоянию на 01.01.2011

Постановлением главы района от 16.11.2009 №1417 «О финансировании в 2010 году районных и ведомственных целевых программ» утвержден перечень финансируемых в 2010 году программ.

В 2010 году на реализацию целевых программ предусмотрено 25203,4 тысяч рублей,  что составляет 5,7  % в объеме бюджета района, в том числе:

- средства федерального бюджета-2096,3 тыс.рублей;

- средства областного бюджета-     4809,8 тыс.рублей;

- средства районного бюджета-    18297,3 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2011 освоение средств по  программам составило 23081,1 тыс.рублей ,(  91,6 % от плановых назначений), в том числе:

- средства федерального бюджета-2096,3 тыс.рублей;

- средства областного бюджета-     4769,8 тыс.рублей;

- средства районного бюджета-    16215  тыс.рублей.

По районной целевой программе «Социальное развитие села на 2007-2011 годы» низкое освоение средств, при уточненном плане 3549,6 тыс.рублей исполнено 1810,4 тыс.рублей, что составляет 51%. Предусмотренные мероприятия по строительству котельной в с. Коверино не выполнены, из выделенных 2 млн.рублей освоено 266,7 тыс.рублей, это связано с необходимостью проведения корректировки имеющейся проектно-сметной документации.

Постановлением администрации района от 27.07.2010 №215 утверждена ведомственная целевая программа развития образования на 2010 год, которая включает в себя все мероприятия по отрасли, включая ранее утвержденные программы, с объемом финансирования  91432,7 тыс.рублей, что составляет 20,5% в объеме районного бюджета.

Постановлением администрации района от 20.09.2010 №522 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Камешковского района на 2010 год» с объемом финансирования 19070 тыс.рублей, что составляет 4,2 % в объеме районного бюджета.

Вопросы эффективности работы программ и отчеты по достижению целей программ отражены в разрезе программ.

## Муниципальная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства утверждена постановлением главы Камешковского района от 30.10.2008 № 1485 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2009-2011 годы».

Всего по муниципальной целевой программе на мероприятия по поддержке предпринимательства было заложено 105 тысяч рублей. Из них 25 тысяч рублей на 2009 год, и  по 40  тысяч  рублей  на 2010 год и 2011 годы.

## В связи с сокращением объема доходов бюджета района, финансирование муниципальной целевой программы на 2010-2011 годы приостановлено. Программа действует в части оказания консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На территории Камешковского района действует целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в Камешковском районе на 2007-2010 годы», утвержденная решением Совета народных депутатов Камешковского района от 27.11.2007 № 330. В 2010 году достижение основных целей программы осуществлялось за счет организационных и межведомственных мероприятий, не требующих финансирования. Основными исполнителями программы являются: ОВД, учреждения образования, культуры и социального обслуживания населения.

За отчетный период проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и 6 заседаний антитеррористической комиссии Камешковского района.

На территории  г.Камешково оборудовано 20 объектов экстренной связи населения с работниками милиции, тревожными кнопками, с выводом сигнала на централизованный пункт милиции (ОВО) оборудовано 40 объектов торговли, культурно-развлекательных и образовательных  учреждений.

С целью пресечения и предотвращения актов терроризма, проявлений экстремистских действий на почве национальной и религиозной розни, групповых нарушений общественного порядка, все общественно-политические, культурно-развлекательные мероприятия в районе обеспечиваются комплексным сопровождением правоохранительных структур района, при подготовке к проведению указанных мероприятий, в обязательном порядке составляется план – расстановка сил и средств задействованных в ООП с привлечением  ДНД, ЧОО.

На территории района проводился ряд оперативно-профилактических операций: «Быт», «Притон», «Нелегальный мигрант», «Оружие», «Многоквартирный дом».

Служебные помещения для оборудования под участковые пункты милиции (УПМ)  главами сельских администраций  выделены полностью.  В настоящие время  на территории Камешковского   района функционируют 11 УПМ, администрацией Камешковского района для укомплектования УПМ  было выделено 4 ПЭВМ.

С целью приема граждан, на каждом административном участке разработан график приема граждан, утвержденный  начальником ОВД и согласованный  с главами муниципальных образований. График приема граждан   был опубликован в районной газете «Знамя», вывешены на каждом УПМ.

В 2010 году  МУК «Камешковский районный киноцентр»  проводил активную работу по организации  кинолекториев и демонстрации  фильмов антинаркотической направленности» : «Золотые сны», «10 причин наркомании», «Карусель», «Зорка Венера». Были проведены кинолектории в ООШ № 3 (присутствовало 65 чел), Серебровской ООШ (75 чел.), Новкинской ООШ (95 чел.), Второвской ООШ  (65 чел.), Вахромеевской СОШ (88 чел.), ДК п. им. К. Маркса (93 чел.).,  СОШ № 1 (66 чел.), Мирновской СОШ (35 чел.), ДК п. им. М. Горького (65 чел.) РДК «13 Октябрь» (235 чел.). Всего было проведено 13 кинолекториев и обслужено более тысячи чел.

Управлением образования ежегодно формируется банк данных детей в  возрасте от 0 до 18 лет по 7 категориям, в т.ч. по  учащимся, совершившим антиобщественные и противоправные действия и учащимся, которые находятся в социально опасном положении.

Камешковским центром социального обслуживания выявлен и 20 августа 2010 года доставлении в Центр реабилитации для лиц без определенного места жительства 1 человек без определенного места жительства (с территории муниципального образования Пенкинское).

В этом году в ОГУСО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» было организовано три оздоровительно-реабилитационных группы и одна оздоровительно-трудовая реабилитационная группа. Для каждой группы была разработана своя программа реабилитации несовершеннолетних и свои развлекательно-познавательные мероприятия в зависимости от возраста детей и категории их семей.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- мероприятия, проводимые участниками программы, безусловно имеет профилактический эффект в борьбе с правонарушениями.

Вместе с тем, следует отметить, что без финансирования программу не имеет смысл вести, поэтому в текущем году она не действует.

# В  ходе реализации целевой программы развития муниципальной службы в муниципальном образовании Камешковский район на 2009-2011 годы   в 2010 году проведены следующие мероприятия:

# 1. В части совершенствования нормативной правовой базы Камешковского района по вопросам муниципальной службы разработаны и утверждены следующие нормативные правовые документы:

# Решения Совета народных депутатов:

# от 28.05.2010 № 638 «Об утверждении положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Камешковского района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления Камешковского района»;

от 26.10.2010 № 669 «О комиссиях по урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Камешковского района»;

от 26.10.2010 № 670 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

Распоряжения главы Камешковского района:

от 26.04.2010 № 233-р «Об утверждении формы для размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих администрации Камешковского района и членов их семей на официальном сайте администрации Камешковского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

от 16.11.2010 № 346-р «Об утверждении положения о порядке приема обращений и заявлений муниципальных служащих и граждан, замещавших должности муниципальной службы в администрации Камешковского района, связанных с урегулированием конфликта интересов»

от 16.11.2010 «Об утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации Камешковского района»

2. В целях развития муниципальной службы создан и ведется резерв муниципальных служащих администрации района, специалистами управления делами постоянно оказывается методическая помощь органам местного самоуправления поселений района в работе с кадрами.

# 3. На реализацию  целевой программы развития муниципальной службы в муниципальном образовании Камешковский район на 2009-2011 годы в 2010 году было запланировано 120 тысяч рублей, но в связи с приостановлением, постановлением главы района от 16.11.2009 № 1417 «О финансировании в 2010 году районных и ведомственных целевых программ», в части финансового обеспечения программы развития муниципальной службы в муниципальном образовании Камешковский район на 2009-2011 годы не удалось выполнить следующие основные задачи предусмотренные программой:

# - провести профессиональную переподготовку (1 чел.) и повышение квалификации муниципальных служащих (4 чел.);

# - в целях стимулирования, мотивации и оценки деятельности муниципальных служащих не проведены тренинги с муниципальными служащими, не проведен конкурс на звание «Лучший  муниципальный служащий органов местного самоуправления района».

# Однако, в целях повышения квалификации муниципальных служащих, в феврале 2010 года на курсы повышения квалификации во Владимирский филиал РАГС при Президенте РФ, за счет иных средств, был направлен 1 муниципальный служащий. Стоимость обучения составила 7 000 рублей.

# В целях выполнения мероприятий целевой программы развития муниципальной службы в муниципальном образовании Камешковский район на 2009-2011 годы способствующей совершенствованию нормативной правовой базы органов местного самоуправления Камешковского района по вопросам муниципальной службы, обучению (повышению квалификации) муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста, стимулирования, мотивации и оценки деятельности муниципальных служащих повышению культуры общения, развития коммуникабельности, психологической уравновешенности  муниципального служащего, способности устранять конфликтные ситуации, предлагаю возобновить во втором полугодии  2011 года финансирование программы.

В 2010 году в рамках реализации мероприятий районной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Камешковском районе в 2007-2010»  из районного бюджета было выделено 499,9 тыс. рублей на финансирование мероприятий по укреплению материально – технической базы ОГИБДД ОВД по Камешковскому району. Выделенные средства израсходованы на приобретение фоторадарного передвижного комплекса «КриСП». В бюджет района поступило 2982,7 тыс рублей штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения при уточненном плане 2400 тыс.рублей.

Программа развития образования Камешковского района на 2010 год утверждена постановлением главы района от 27.07.2010 № 215.

Основными целями Программы являются:

- повышение уровня удовлетворения потребности в образовании;

- обеспечение доступности качественного образования  как основы социальной мобильности снижения социально-экономической дифференциации в обществе.

По программе  расходы на образование из районного бюджета за 2010 год составляют 82277,7 тыс. руб., в том числе: дошкольное образование – 48025,0 тыс.руб., общее образование – 24240,0 тыс.рублей, дополнительное образования – 10012,0 тыс.рублей. Исполнение составляет 96,7%.

В результате реализации мероприятий Программы обеспечивались следующие социально-экономические эффекты:

- функционирование в системе общего дошкольного образования  и общего школьного образования вариативных моделей образовательных                                                                                                                                          учреждений, обеспечивающих  образовательные потребности населения;

- обеспечение выравнивания доступа к получению качественного образования за счет распространения различных моделей образования для детей дошкольного и школьного возраста;

- введение в действие с 1 сентября 2010 года федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;

- увеличение охвата детей и подростков занятиями в 	системе дополнительного образования и в детских и молодежных общественных объединений по интересам;

- рост средней заработной платы работников образовательных учреждений, увеличение объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда;

-реализация принципов нормативного подушевого финансирования.

Организация общедоступного дошкольного образования.

Дошкольное образование в Камешковском районе в 2010 году было представлено 12 дошкольными учреждениями, четырьмя дошкольными группами на базе МОУ Горковская НОШ, Коверинская НОШ, МОУ СОШ № 1 г.Камешково.

Охват дошкольным образовательным образованием составил в 2010 году - 61% (2009 год – 57,7%), областной показатель – 74,1%. При открытии 1 дошкольной группы в МОУ СОШ № 1 г. Камешково на 20 воспитанников охват дошкольными услугами увеличится до 61,5 %.

Удовлетворение образовательных запросов населения в дошкольных образовательных услугах осуществляется за счет использования внутренних резервов системы образования и обеспечения вариативных форм дошкольного образования:

- кратковременно посещают возрастные группы 70 детей - 14% (2009г.- 11%). МДОУ детский сад № 8 «Солнышко» с апреля 2010 принял 10 малышей на кратковременное пребывание в вечернее время с 17.00 до 19.00 с целью адаптации детей к дошкольному учреждению. Благодаря развитию форм кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях удалось увеличить процент охвата детей дошкольным воспитанием с плановых 10% до 14%;

- доступность дошкольным образованием обеспечивается организацией подвоза детей  в три дошкольные учреждения: в МДОУ детский сад д.Волковойно – 60 детей из г.Камешково, в МДОУ детский сад п.М.Горького из пос. Красина – 11 детей, в МДОУ детский сад   с.Второво из п.Мирный 11 детей, итого 82 ребенка (7,5%);

- созданная сеть коррекционных услуг для детей  с нарушениями речи позволяет оказывать коррекционную помощь   79 детям: в 2  логопедических группах - 24 ребенка, в 4 логопедических пунктах - 55 детей.

В районе  85 % детей предшкольного возраста охвачены дошкольным образованием, 15% неорганизованных детей проходят подготовку к школе на базе общеобразовательных учреждений города и района что обеспечило приоритет предшкольной подготовки дошкольников и выравнивание стартовых возможностей для всех категорий детей при переходе на начальную ступень общего образования.

Качество дошкольного образования зависит от профессионализма педагогических кадров.

Из 143 человек 48 (33 %) имеют высшее образование, 95 (66 %) – среднее, в том числе, 89 (62,2 %) – педагогическое образование, что соответствует индикаторным показателям программы. Уровень квалификации педагогов: 1 квалификационная категория – 26% воспитателей, 2 квалификационная категория – 50%. Ежегодно курсовую подготовку  проходят не менее  20% воспитателей.

Все это позволяет обеспечить дошкольные образовательные учреждения квалифицированными кадрами.

На сегодняшний день в районе  функционируют 15 общеобразовательных учреждений (4 -  начальных, 5 – основных, 6 – средних), в которых обучаются 2420 школьников, из них 46% - на селе. Все образовательные учреждения имеют лицензии и свидетельства об аккредитации.

Сложившаяся сеть общеобразовательных учреждений района обеспечивает вариативность образования с учетом запросов и интересов обучающихся, с целью обеспечения равного доступа к образованию детей разного уровня развития и мотивации.

В целях реализации права граждан на выбор формы получения образования (п.1 ст. 10 Закона «Об образовании») созданы классы и организованы занятия по очно-заочной форме обучения по индивидуальному плану   для 32 учащихся МОУ СОШ № 1 г. Камешково.

В районе создаются условия по обеспечению доступности качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2010 году в банке данных детей-инвалидов школьного возраста 35 детей, (2009г. - 35 чел.),  31 из них обучаются – 88,6%, 5 детей по состоянию здоровья не обучаемы.

В текущем году на индивидуальном обучении находятся 49 детей, из них 16 - дети – инвалиды.

В целях максимально возможной социальной адаптации, интеграции в общество и самореализации детей с отклонениями в состоянии здоровья 8 учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, в текущем учебном году  посещают классы  надомного обучения (4 класса надомного обучения  функционируют на базе  ООШ № 3 г. Камешково).

Во всех общеобразовательных учреждениях  района  (100%) обеспечивается  организация предпрофильной подготовки и  в старших классах - профильного обучения. В МОУ ДОД центр внешкольной работы третий год действует муниципальная экспериментальная площадка по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, что обеспечивает повышение функциональной грамотности учащихся общеобразовательных школ, снижение различий между сельским  и городским образованием.

Ежегодно 20% педагогов, руководителей ОУ повышают свою квалификацию на базе ВИПКРО.

В районе педагогов высшей квалификационной категории  - 8%, 1-й квалификационной категории –  41%, 2-й квалификационной категории – 40  %.

В районе нет общеобразовательных учреждений, в которых не преподаются отдельные учебные предметы.

Все школы укомплектованы педагогическими кадрами на 100%.

В настоящее время 12 школ имеют круглосуточный    неограниченный  доступ  к сети Интернет.

Во всех образовательных учреждениях имеются компьютеры в количестве 180 ед. Количество учащихся на один компьютер составляет 11 чел., в области – 15 чел.

С 1 сентября 2010 г. в 1 классе МОУ НОШ № 2 г. Камешково начато освоение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в пилотном режиме.

Показателями степени усвоения выпускниками образовательных программ среднего полного общего образования, а также качества предоставляемых услуг являются результаты ЕГЭ и мини-ЕГЭ.

Выпускники 9 классов (94,3 %) сдавали итоговую аттестацию в новой форме. Результаты экзамена в новой форме показали, что 58% (2009 год -56,9%) выпускников 9 классов  по алгебре   и 70% (2009 год - 65%) по русскому языку подтвердили свои годовые оценки. Качество знаний выпускников по алгебре составило 16% (2009 год - 31,1%), по русскому языку – 44% (2009 год - 34,6%). Уменьшился процент «2» по сравнению с 2009 годом: по русскому языку – на 8%, по математике – на 4%.

В 2010 году на этапе государственной (итоговой) аттестации приняли участие в ЕГЭ по русскому языку 114 (2009 год – 110)  выпускников 11-х классов и 113 (2009 год – 109) выпускников - в ЕГЭ по математике, что составило 99% от общего числа выпускников дневных общеобразовательных школ района. В том числе: из городских школ приняло участие 73 чел.  (2009 год – 72 чел.) - (65% и 66 % от общего числа сдававших соответственно), из сельских школ – 40 чел.  (2009 год – 38 чел.) - (35% и 34% соответственно).

Доля выпускников школ района, сдавших ЕГЭ по русскому языку, составила 99% (в 2009 году – 98%).	По сравнению с 2009 годом % выпускников района, не справившихся с работой по русскому языку, снизился в 2 раза – с 1,8% до 0,9%. Областной показатель – 1,4%.

Доля выпускников, справившихся с работой по математике, 97,3% (2009 год – 97,2 %),  2,7% выпускников (2009 год – 2,8%) 11 классов не набрали установленного минимума. Областной показатель – 2,6%

В 2010 году 6 выпускников старшей школы награждены медалями «За особые успехи в учении» (2009 год – 9 чел.).

Проводится большая работа по созданию безопасных условий в  образовательных учреждениях.

Процент образовательных учреждений, принимаемых к началу учебного года 2010 год - 100%.

Дополнительное образование детей социально востребовано и служит одним из ресурсов обеспечения высокого качества и доступности личностного образования детей.

Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного образования для детей.

В районе сохранена сеть учреждений дополнительного образования. Функционируют 3 учреждения: МОУ ДОД ЦВР, МОУ ЦДОД «Романтик», МОУ ДОД ДЮСШ.

Самой массовой и востребованной среди детей и родителей остается физкультурно-оздоровительная работа и спорт. В объединениях данного направления занято 42,3% детей.

Доля детей и подростков, занимающихся в  объединениях учреждений дополнительного образования, осталось на прежнем уровне по сравнению с 2009 годом и  составило 47,5% от общего числа учащихся.

Учреждениями в основном обеспечено сохранение традиционных образовательных программ по направлениям: техническое – 2,5% (2009 г. – 2% ), эколого-биологическое – 4% (2009 г. – 4,7%), туристско-краеведческое – 12,9% (2009 г. – 10,7% ), спортивное – 42,5% (2009 г. – 41,8%), художественное творчество – 28,8% (2009 г. – 28,7% ), культурологическое – 3,9% (2009- г. – 7,5%) и другие – 2% (2009 г. – 4,3%).

Доля детей занятых в объединениях по интересам на базе общеобразовательных учреждений составляет 53% (2009г. – 36%).

Создание условий семейного воспитания или воспитания, приближенного к семейному, для всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активизация инновационной деятельности в вопросах охраны детства.

Анализ тенденций последних трех лет показывает позитивные изменения оценочных показателей, связанных, прежде всего, с обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье.

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, на 01 января 2010 года на территории Камешковского района составляет 203  человека (2009 г.- 210 детей).

Приоритетными формами устройства детей являются семейные формы: усыновление, опека, приемная семья.

Количество детей, воспитывающихся в Камешковском детском доме  практически не меняется, но увеличивается количество детей, проживающих в патронатных семьях (на 01.01.2008   –  40 чел. (20 чел.), 01.01.2009  - 40 чел.  (23 чел.), 01.01.2010  - 41 чел.  (27 чел.).

Наблюдается положительная динамика численности детей, устраиваемых на воспитание в семьи граждан РФ и их доли в   общей численности детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2008 – 67,2%, 01.01.2009 – 69,2%, 01.01.2010 – 70,9%).

Опека в районе развивается как институт родственной семьи, где 90% опекунов и попечителей – это родственники, и только 10% - посторонние граждане. Количество приемных семей в районе растет.  На 01.01.2007 – 9 приемных семей и 19 детей, на 01.01.2008 – 15 семей и 34 ребенка, на 01.01.2009 – 22 приемных семьи и 45 детей. На 01.01.2010 - 22 приемных семьи и 42 ребенка.

В районе постепенно сокращается количество детей, находящихся под опекой:

На 01.01.2008 – 116 чел., из них 100 имели право на гос. обеспечение;

На 01.01. 2009 - 110 чел.,  из них 96 имели право на гос. обеспечение;

На 01.01.2010 – 102 чел., из них 82 имели право на гос. обеспечение.

В целях повышения статуса приемной семьи управление образования организует участие приемных родителей и опекунов, а также их подопечных, в различных мероприятиях, конкурсах - как в районных, так и областных, действует клуб приемных родителей.

Введение новой системы оплаты труда и механизма стимулирования позволило  увеличить среднюю заработную плату учителя на 4% (на 31.12.2010 она составляет 13077 руб.), воспитателя в дошкольном учреждении – на 2%  (на 31.12.2010 она составляет 8222 руб.), по учреждениям дополнительного образования средняя заработная плата увеличилась на 2 % и составила 7059 руб.

Во всех школах реализуется областной закон о региональном нормативе финансирования, что позволило обеспечить увеличение объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда до 24%.

Программно-целевой метод управления процессами в образовательной системе района обеспечивает поступательное развитие образования, достижение результатов по показателям и индикаторам, определенным Программой развития образования. Анализ результатов свидетельствует о социальной эффективности её реализации.

Дальнейшая реализация мероприятий по развитию образования района предусмотрена ведомственной целевой программой  «Образование и воспитание» на 2011 год, утвержденной постановлением администрации района от 10.12.2010  №  1106.

Программа «Дети Камешковского района на 2008-2010гг.» утверждена решением Совета народных депутатов от 27.11.2007 № 321 «Об утверждении районной программы «Дети Камешковского района» на 2008-2010 годы.

Целями программы является: создание благоприятных условий  по улучшению жизнеобеспечения детей, стабилизации и всестороннему укреплению института семьи, создание социально-экономических условий обеспечения прав и законных интересов детей.

Мероприятия программы финансировались в 2010 году за счет средств районного бюджета в размере – 686,0 тыс. руб. (386,0 тыс. руб. - исполнитель управление образования, 300,0 тыс. руб.- исполнитель отдел имущественных и земельных отношений).

Управлением образования за 2010 год  исполнено 386,0 тыс.рублей  (процент исполнения – 100 %).

Анализ реализации программы показал, что управлением образования проводились мероприятия, направленные на реализацию целей и задач мероприятий.

По подпрограмме «Здоровье» израсходовано:

- 7,5 тыс. руб.- на приобретение медицинского оборудования  в ДОУ детский сад «Непоседы» п. им. Кирова, детский сад «Колосок» с. Гатиха;

-1,6 тыс. руб.- витаминизированное питание в загородном лагере «Дружба»;

-12,9 тыс. руб.- на проведение районных спортивных соревнований, районного  туристического слета «Школа безопасности»;

-4,4 тыс. руб. – на витаминизацию питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» израсходовано  5,0 тыс. руб. в рамках акции «Милиция, спорт, дети».

По подпрограмме «Образование и воспитание детей»

- 113, 0 тыс. руб. – на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием;

- 192, 0 тыс. руб.-  на трудоустройство подростков;

-11 тыс. руб.- на проведение акций, смотров, конкурсов, выставок, соревнований гражданско-патриотического, туристко-краеведческого направления;

-4,5 тыс. руб – на приобретение велосипеда для проведения конкурса «Безопасное колесо»;

-18,6 тыс. руб.- на проведение соревнований и массовых мероприятий;

- 5 ,0 тыс. руб. – на награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников;

- 2,5 тыс. руб. – на обеспечение оплаты на проезд и питание участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- 5,0 тыс.рублей – премия «Надежда земли Камешковской»;

По подпрограмме «Семья»:

- 3, 0 тыс. руб.- проведение конкурса «Семья года».

Мероприятия программы «Дети Камешковского района» позволили активизировать работу с одаренными детьми, развивать в районе детское общественное движение, провести массовые мероприятия спортивной, военно-спортивной, патриотической, краеведческой, экологической направленности с детьми и подростками района, обеспечить привлечение большого количества несовершеннолетних к участию в общественной, культурной жизни района, отвлечение подростков от вредных привычек, приобщение их к здоровому образу жизни.

Анализируя эффективность освоения программы можно сделать вывод, что финансовые средства использовались целенаправленно.

Большая часть целевых индикаторов и показателей реализации программы «Дети Камешковского района» на 2008-2010 год имеют положительную динамику:

- увеличивается количество детей, получивших социальные услуги в учреждения социального обслуживания семьи и детей (от общего числа детского населения) увеличилось с 893 детей в 2009 году до 918 детей  в 2010 году;

-повышается  роль  и престиж семьи, увеличивается рождаемость(2009 год - 309 детей, 2010 год- 328 детей);

-   количество детей, занимающихся спортом на базе   учреждений  дополнительного образования остается стабильным  –   470 (20 %). В  образовательных учреждениях  число детей, занимающихся в спортивных кружках и секциях увеличилось с 333 учащихся (13,5%) до 509 (21%).

- количество одаренных детей школьного возраста победителей районных, областных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках программы  увеличился с 252 до 261 человек (10,5%);

- охват различными формами отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков в летний период стабилен и составляет 82 %;

Несмотря на принятые меры,  не удалось достичь положительной динамики по  одному показателю:

-  число детей  школьного возраста с хроническими заболеваниями, стоящими на учете  увеличилось с 1059 чел. в 2009 году  до 1081 чел. в 2010 году.

Это связано с сокращением финансирования по подпрограммам «Образование и воспитание» и «Здоровье».

Анализируя эффективность освоения программы можно сделать вывод, что финансовые средства использовались целенаправленно.

Управление образования будет продолжать  работать над   созданием  благоприятных условий  по улучшению жизнеобеспечения детей, стабилизации и всестороннему укреплению института семьи, создание социально-экономических условий обеспечения прав и законных интересов детей, в ходе реализации в 2011 году ведомственной целевой программы «Образование и воспитание».

Программа «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Камешковского района на 2008-2010 годы» утверждена решением Совета народных депутатов от 27.11.2007 № 323 «Об утверждении районной программы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Камешковского района на 2008-2010 годы».

Целями программы является: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Камешковского района,  обеспечение детей и подростков образовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии, обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях, организация удешевления питания за счет включения овощей и фруктов выращенных на пришкольных участках общеобразовательных учреждений.

Мероприятия программы финансировались за счёт средств районного бюджета (план 2010 году  – 3131 тыс. руб.). Фактически израсходовано 2993,4 тыс. руб.

Расходование средств бюджета осуществлялось на:

- бесплатное одноразовое питание (завтрак) обучающихся 1-4 классов

общеобразовательных учреждений (компенсация 1,70 руб.) – 924,9 тыс. руб.

- оплату торговой надбавки МУП Общепит –  936,5 тыс. руб.

- бесплатное питание обучающихся из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей –  137,2 тыс. руб.

- питание обучающихся 5-11 классов на сумму компенсационных выплат – 784,8 тыс. руб.

- приобретение кухонного оборудования пищеблоков при школах с установкой  высокопроизводственого оборудования – 210,0 тыс. руб.

(МОУ СОШ № 1 г.Камешково, МОУ Брызгаловская СОШ, МОУ ООШ № 3 г. Камешково, МОУ Гаврильцевская СОШ, МОУ Мирновская СОШ, МОУ Коверинская НОШ, МОУ Второвская ООШ).

Приобретение продуктов питания для сельских школ организовывалось через запрос котировок, аукционы по мясной и молочной продукции, договорам поставки.  Организатор  питания учащихся в школах города выявлялся в ходе аукционов и запросов котировок.

Мероприятия программы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Камешковского района на 2008-2010 годы»  позволили:

1. Укрепить материально-техническую базу школьных пищеблоков, в соответствии с нормами СаНПиНа. Приобретены: водонагреватели в МОУ СОШ № 1 г. Камешково,  холодильники в МОУ ООШ № 3 г. Камешково, МОУ Брызгаловская СОШ, МОУ Мирновская СОШ, мясорубка в МОУ Второвская ООШ, плиту в МОУ Гаврильцевская СОШ. Произведена замена стеллажей для хранения продуктов в МОУ Коверинская НОШ, а также столов, стульев и лавок в МОУ НОШ № 2 г. Камешково, МОУ Серебровская ООШ.

2. Осуществить меры социальной поддержки детей из социально незащищенных семей:

- 100% учащихся 1-4 классов обеспечены бесплатным питанием;

- увеличен охват питанием детей, нуждающихся в государственной поддержке (дети-сироты, дети-инвалиды, дети одиноких матерей и отцов, дети многодетных, малообеспеченных семей) с 4,7 % (2009 г.) до 5,7% (2010 г.).

3. Обеспечить контроль за продуктами питания на всех этапах хранения, транспортировки и реализации путём доставки продуктов до образовательных учреждений транспортом поставщиков, отвечающих санитарным нормам, с предоставлением сертификатов и качественных удостоверений. На водителей и грузчиков при этом предоставляются санитарные книжки.

4. Обеспечить сбалансированность питания учащихся по 24-дневному меню и выполнять  нормы питания. При этом использовать пищевые продукты, обогащённые микро- и макроэлементами: йодированная соль, витаминизированное молоко.

Реализация программы является приоритетным направлением муниципальной политики по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, улучшению рациона питания обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Камешковского района.

Анализируя эффективность освоения программы можно сделать вывод, что финансовые средства использовались целенаправленно.

Реализация мероприятий по совершенствованию питания предусмотрена в 2011 году в рамках ведомственной целевой программы «Образование и воспитание» на 2011 год, утверждённой постановлением администрации Камешковского района от 10.12.2011 № 1106.

Районная целевая программа «Русский язык» на 2008-2010 годы» утверждена решением районного Совета народных депутатов Камешковского района от 27.11.2007 № 325.

Основной задачей, решаемой в рамках Программы, является обеспечение на территории Камешковского района эффективного и благоприятного функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, привлечение внимания общественности района к необходимости повышения речевой культуры.

Анализ реализации программы показывает, что управлением образования принимаются меры по исполнению Перечня мероприятий.

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка учебных заведений района представлена внутришкольными, районными методическими объединениями, творческими группами, проблемными и  тематическими курсами. Все библиотекари района посетили курсы по информационно-коммуникационным технологиям.

В соответствии с проведением массовых мероприятий с учащимися и педагогическими кадрами по проблемам русского языка управлением образования и МУ «Методический центр» подготовлены и проведены:

- районный конкурс «Лингвистический эрудицион»;

- районный «методический поезд» «Сквернословию – нет!»;

- районная конференция «Формирование культуры речи учащихся как один из способов совершенствования их внутреннего мира»;

- районный конкурс чтецов воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- заочный районный конкурс творческих работ по военно-патриотической тематике.

Учителя словесники и учащиеся школ района активно принимают участие в различных конкурсах, инновационных Интернет – проектах и Интернет – конкурсах:

- Дипломом Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский проект года» награждена учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 1 г. Камешково Ламакина Г.Ю.;

- участие в областной конференции «Молодежь: шаги в науку»; секция литературоведение (учитель русского языка и литературы МОУ Гаврильцевская СОШ Абрамова С.В.);

- участие в информационно-методическом семинаре ВИПКРО «Методическая поддержка процесса профессионального роста педагога-словесника» (учитель русского языка и литературы МОУ ООШ № 3 г. Камешково Гринченко Н.В.).

Большая работа по решению основной задачи программы проводится и в образовательных учреждениях района.

- учащиеся Сергеихинской СОШ  Дугина Екатерина и Гришина Елена награждены дипломами XIX Всероссийской научной конференции старшеклассников и студентов «Интеллектуальное возрождение», г. Санкт-Петербург, секция литературоведение;

- пионерский отряд МОУ Сергеихинская СОШ награжден грамотой за участие в областном конкурсе инсценировок по повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» в рамках акции «65-летию Великой Победы – 65 пионерских дел»;

- благодарственное письмо вручено МОУ Сергеихинская СОШ за подготовку и проведение 3 этапа областного конкурса чтецов, посвященного 70-летию владимирского поэта А.И. Шлыгина;

- учащиеся МОУ Второвская ООШ Заволгин  Ж., Бородина Д., Чувинова С. (руководитель Лебедева Л.И.) стали лауреатами третьего межрегионального филологического проекта «Школьные годы чудесные».

В качестве результатов реализации программы отмечаем:

- увеличение количества выпускников с высоким уровнем  владения русским языком, снизился в 2 раза процент выпускников, несправившихся с ЕГЭ по русскому языку в 11 классе;

- внедрение современных методов и информационных технологий в процесс обучения русскому языку и литературе в ОУ (использование электронных  учебников);

- увеличение количества реализуемых образовательных программ по русскому языку, культуре речи, риторике в образовательных учреждениях района -  до  21;

-  использование 6 учебно-методических комплексов по русскому языку.

Анализируя эффективность освоения программы можно сделать вывод, что все проведенные мероприятия программы «Русский язык» на 2008-2010 годы» способствуют популяризации русского языка, литературы и культуры России на территории района.

Безопасность образовательных учреждений – это создание комплекса условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов.

В   2010 году мероприятия по безопасности учреждений проводились в пределах сметных ассигнований учреждений образования и были направлены на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.

Источниками финансирования являлись средства районного бюджета в сумме 2686,7 тыс.руб., областного бюджета в сумме 1282,3 тыс.руб.(капитальный ремонт несущих конструкций МОУ Сергеихинской СОШ).

Реализуемые мероприятия позволили повысить безопасность образовательных учреждений, снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей.

1. В 2010 завершен монтаж АПС в учреждениях образования района (АПС установлена в МОУ ДОД ЦВР, МОУ ДОД ДЮСШ) –197,7тыс. руб..

2. Замер сопротивления изоляция электропроводки и заземления  проведен во всех образовательных учреждениях  – 168,0 тыс. руб.

3. Проведен ремонт электрических сетей и электрического оборудования (МОУ ДОД поселка М.Горького и поселка Кирова) – 287,0 тыс. руб

4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений: 2725,0 тыс. руб. (ремонт полов и потолков в МОУ Сергеихинская СОШ и ООШ № 3 г.Камешково, МДОУ №6,№8, МДОУ п.Новки, п.М.Горького, д.Волковойно, МОУ Мирновская СОШ, капитальный ремонт несущих конструкций Сергеихинской СОШ).

5. В образовательных учреждениях района установлена прямая телефонная связь с ОГПС – 84,0 тыс. руб.

6.  Приобретены  индивидуальные средства защиты органов дыхания – 62,8 тыс. руб. (СОШ № 1, Гаврильцевская СОШ, Новкинская ООШ).

7. Мероприятия антитеррористической безопасности: 288,0 тыс. руб. (ограждение территорий Второвской ООШ, Вахромеевской СОШ, МОУ ДОД ДЮСШ, МДОУ с.Второво).

8. Обработка деревянных конструкций – 156,5 тыс. руб. (МОУ Гаврильцевская СОШ, Коверинская НОШ, НОШ № 2, д/с с. Гатиха).

Выполненные мероприятия по безопасности образовательных учреждений позволили обеспечить своевременную подготовку и  приемку их к началу учебного года службами ОГПН и ТУ ТО «Роспотребнадзора».

В образовательных учреждениях разработана нормативно-правовая документация, инструкции по обеспечению мер пожарной безопасности, схемы эвакуации, проводятся инструктажи работников по правилам пожарной безопасности и учебные тренировки по эвакуации учащихся и воспитанников.

Управление образования считает необходимым  финансирование мероприятий по обеспечению безопасности в 2011 году в целях исполнения предписаний надзорных органов, вывода АПС на пульт пожарной охраны, обеспечения ремонтов зданий, строительства автономных котельных.

Мероприятия по обработке чердачных помещений, замерам сопротивления изоляции электропроводки будут реализованы в 2011 году в рамках ведомственной целевой программы «Образование и воспитание» на 2011 год, утвержденной постановлением администрации района от 10.12.2010 № 1106 «Об утверждении ведомственной целевой программы  « Образование и воспитание ».

Районная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Камешковского района на 2010 год»

Основанием для разработки программы являются - Федеральная целевая программа «Культура России» (2006-2010 годы), Областная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2009-2011 годы)

Основные цели, решаемые в рамках Программы — реализация муниципальной политики в области обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям , обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни района, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.

Источник финансирования программы - районный бюджет.

Исполнителями программы являются следующие учреждения культуры:

МУК РДК «13 Октябрь»;

МУК ЦБС;

МУК «Киноцентр»;

МУК «Автоклуб»;

МОУ ДОД ДШИ;

МУК «Краеведческий музей» и учреждения культуры  Второвского муниципального образования  на основании соглашения между  МО Второвское и  МО Камешковский район от 22.10.2009.

Ожидаемые результаты выражаются в отложенном социальном эффекте  и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, норм поведения и модернизации всего общества.

Цели и   задачи, решаемые в рамках программы:

Цель 1.Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задача 1.1.Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных, библиотечных фондов и фильмофонда.

В учреждениях культуры были проведены следующие работы по укреплению материально-технической базы:

МУК «Краеведческий музей».В доме-музее А.П.Бородина, являющегося памятником истории и культуры, была проведена замена газового котла (18000 рублей).Была проведена  большая работа  по учету музейных фондов. Фонды музея по сравнению с 2009 годом увеличились на 150%: 2009 год- 1481 экспонат, 2010 год- 2222 экспонат.

МУК ДК с. Второво. На ремонтные работы ( полы, стены, потолки,  эл. освещение в танцевальном зале) были затрачены денежные средства в сумме 441 тыс. рублей.

Работы выполнены на 100%.

МУК ЦБС . Проведены организационные мероприятия по улучшению материально-технической базы  и  сохранности  библиотечных фондов:

- Замена оконных блоков (Кировский филиал) -26463 руб.;

- Установка распашных решеток на окна (ЦБ,ДБ и Давыдовский филиал ) -27323 руб.;

- Ремонт системы отопления и замена оконного блока  (Второвский филиал) – 65461 руб.;

- Ремонт полов и оконного блока (Давыдовский филиал ) – 98933 руб.,

- Ремонт  Мирновского филиала – 33482 руб.;

Для решения  задачи сохранности  книжных фондов удалось освоить  251, 7  тыс. руб.

Приобретено литературы на сумму 437,3 тыс. руб. ( в 2009 году- на сумму- 382, 2 тыс. руб.), рост — 114,4 %.

МОУ ДОД  ДШИ

- были проведены работы по установке душевой кабины  для  класса хореографии на сумму 40 тыс. рублей;

- отремонтированы полы в классе хореографии  на сумму 160 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт актового зала ДШИ на сумму 328 тыс. рублей.

Проведенные  работы позволят улучшить  качество образования  и предоставление услуг на  более высоком уровне.

МУК ДК с. Давыдово

Проведены работы  по ремонту фундамента ДК в сумме 82,0 тыс. рублей. Запланированные мероприятия выполнены на 100%.

Программно-целевой  метод  позволяет  сконцентрировать финансовые  ресурсы  на проведение  работ  на конкретных объектах,  предотвращая их  распыление.

Задача 1.2.Создание условий для доступа граждан к информации.

- В рамках этой задачи  проводятся мероприятия по информационно-библиотечному обслуживанию всех категорий пользователей ( взрослые, дети, юношество). Всего МУК ЦБС  в 2010 году  насчитывает  14 566 пользователей (в 2009 году — 14 507), результативность- 100,4%.

Для  увеличения услуг  населению,  улучшения доступа к информации в  2010  году   для  нужд МУК ЦБС было приобретено 3 компьютера на сумму 98 886 руб. Компьютеризация филиалов библиотеки  в 2010 году к 2009 году составляет 136% . Подключение к сети «Интернет» филиалов  библиотеки  в 3 раза  больше по сравнению с  2009 годом.

Стабильно работает Центр правовой информации при ЦБС, наблюдается рост предоставляемых услуг:  количество пользователей в 2010 году  405 чел., что составило  109% к  2009 году ( 370 чел.), количество  справок  в 2010 году 975 , что составило 100,6 %  к  2009 году( 969),  количество посещений  в 2010 году 961, что  составило   113% больше к  2009 году (851).

- В течение 2010 года проведены  районные фестивали и конкурсы «Рождественские звездочки», «Театр, где играют дети», «Наследники Победы», «И опять во дворе», «Мой мир», «Живая музыка», «Россыпи талантов».

Ежегодное проведение  фестивалей и  улучшение  качества подготовки участников  художественной самодеятельности   позволило увеличить  количество участников  на массовых мероприятиях.

Создавая условия для доступа граждан к  информации  отдел по делам культуры, молодежи и спорта  размещает информацию  до начала мероприятия  и  после его проведения.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни района.

Задача 2.1.Сохранение и развитие творческого потенциала выражается в поддержке творческих коллективов района.

- В 2010 году было сохранено  количество коллективов имеющих звание «Народный» и «образцовый.»(6).Это народный ансамбль русской песни «Баловень», народный театр «Кураж», народный вокальный ансамбль «Ноктюрн», народный ВИА «10 лет спустя», народный ансамбль эстрадного танца «Коктейль», образцовый хореографический ансамбль. Творческие коллективы района приняли участие в  20 областных, межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах и  неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных степеней.

Задача 2.2. Поддержка и популяризация отечественного киноискусства.     Организацией кинопоказа в районе занимается МУК «Киноцентр». В зоне работы учреждения находятся учреждения культуры досугового типа и образовательные учреждения города и района. Всего в 2010 году учреждением было проведено  146 платных показов, 52 социальных показа с общим количеством зрителей 3535 человек, то есть  рост к 2009 году составляет 168%.

Задача 2.3.Укрепление единого культурного пространства Камешковского района, интеграция в культурное пространство Владимирской области.

С целью укрепления единого культурного пространства Камешковского района     ежегодно проводятся районные фестивали и конкурсы, в которых принимают участие все учреждения культуры муниципальных образований района. Проводятся районные праздники посвященные Дню района, Дню города, 9 мая, Дню призывника и др., активными участниками которых являются участники и коллективы художественной самодеятельности района.

В 2010 году в рамках культурного сотрудничества коллективы и солисты учреждений культуры приняли участие в следующих областных и межрегиональных мероприятиях:

XIУ  Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс эстрадного танца «Браво-2010».

-    Третий открытый межрегиональный рок-фестиваль «ПРОРОК – 2010» г. Киржач.

-   Межрегиональный фестиваль народного творчества и  ремесел «Золотое кольцо России» г.    Владимир.

- Областной конкурс непрофессиональных вокально-инструментальных групп под девизом «Молодежь выбирает здоровье» г. Вязники.

- Евфросиньевская ярмарка (г.Суздаль );

- Областной театрализованный праздник «Россия. Родина. Любовь»;

- Открытый городской  фестиваль «Ранний восход» ( г. Ковров);

- Открытый городской конкурс «Родники России» (г. Ковров);

- У1 открытый областной конкурс художественного слова «Я, ты, он, она» ( г. Кольчугино)

- Открытый рок-фестиваль  «Без лишних слов» г.Ковров;

- Открытый областной фестиваль брейк - данса г. Суздаль;

- У111 Межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет» (г. Киржач).

- Фестиваль «Таланты» г. Нижний Новгород;

- Впервые район участвовал  во Всероссийском конкурсе патриотической песни (г.Тосно Ленинградской области). Результативность: диплом лауреата и Президентский грант.

- Всероссийский фестиваль «Орлята России» (г.Туапсе)

- Областной конкурс , посвященный 65-летию Победы в ВОВ  «Песни молодости нашей».

В целях  культурного обмена коллективы Владимирской области  проводят концерты  в учреждениях культуры района :  Владимирская филармония,  государственный  вокально- хореографический ансамбль «Русь», «Родные напевы», Губернаторский симфонический оркестр по руководством А. Маркина, кукольный театр и другие. Все это способствует  созданию единого культурного пространства.

Цель 3. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.

В рамках решения Задачи 3.1. Содействие гастрольной деятельности народных коллективов, коллективов художественной самодеятельности  проводится следующая работа.

В 2010 году  неоднократно проводились обменные концерты творческих коллективов района. Например, коллективом РДК было проведено 12 выступлений в сельских  ДК района, ансамбль «Баловень»  провел 10 концертов в учреждениях культуры района и 6 концертов в Суздальском районе.

Была организована и  проведена творческая встреча вокальных коллективов Горкинского и Сергеихинского Домов культуры.

Были проведены  большие  мероприятия  в рамках празднования  80 — летия МУК РДК «13 Октябрь»  и 50 летия  МОУ ДОД ДШИ.

Цель 4.Повышение уровня удовлетворения потребности в образовании.

Задача 4.1.Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей отрасли.

В этом направлении отделом ведется постоянная и целенаправленная работа.

В течение 12 месяцев методистами районного Дома культуры было проведено 10 мастер-классов по различным направлениям творчества (декоративно-прикладное, вокальное, хореографическое и др.) с количеством посещений 85 человек.

На областных курсах повышения квалификации и областных семинарах были проучены  17 работников культурно-досуговых учреждений, преподавателей ДШИ и библиотекарей. 2  преподавателя  ДШИ в октябре месяце приняли участие в международной научно-практической  конференции в г. Казани. Проведена аттестация  педагогов: I квалификационная категория-4 человека, высшая категория- 2 человека, II квалификационная категория-  8 чел.

Ожидаемые результаты реализации реализации программы и целевые индикаторы.

| Целевые индикаторы и показатели результативности программы: | В процентах от 2009 г. 2010 год |
| --- | --- |
| Доля объектов культурного наследия, находящегося в хорошем и удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения, находящихся в муниципальной собственности. | 100 % |
| Количество посещений музеев и выставок по сравнению с предыдущим годом | 120 % |
| Количество экскурсий по сравнению с предыдущим годом | 154,00% |
| Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры | 106% |
| Выездные мероприятия | 137 % |
| Количество клубных формирований | 102 % |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | 100,1 % |
| Число пользователей библиотек | 100,4 % |
| Обновляемость фонда(в процентах) | 100,1 % |
| Количество платных кинопоказов | 113 % |
| Количество социальных кинопоказов | 101 % |
| Среднегодовое количество классов ДШИ | 100 % |
| Обеспеченность кадрами учреждений культуры и дополнительного образования | 100 % |

Анализ исполнения целевых индикаторов и показателей результативности позволяет положительно оценить ход реализации Программы  «Сохранение и развитие культуры Камешковского района в 2010 году», все проведенные мероприятия  способствуют решению   поставленных задач.

Программа  «Развитие физкультуры и спорта в Камешковском районе на 2009-2011 годы» разрабатывалась для выполнения основной цели:

- развитие физкультуры и спорта в Камешковском районе и привлечения к занятиям спортом молодежи и взрослого населения.

Исполнение мероприятий программы на 1 января   2011 года.

Программа включает в себя 4 основные цели:

Цель 1. Привлечение все большего числа жителей  района к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Задача 1.1 Проведение массовых спортивных мероприятий,соревнований по видам спорта, праздников.

Освоено 37,5  тысяч рублей ,	проведено 37 мероприятий (на уровне 2009 года)

По сравнению с 2009 годом число коллективов физкультуры  не увеличилось  и составляет -50 . В  организациях спортивная работа ведется энтузиастами, которые сами активно занимаются физкультурой. Наибольшую активность  в проводимых отделом мероприятиях проявляют спортсмены из ОАО «Центртелеком» г.Камешково, РОВД, из п.Второво,из пос.им.М.Горького,п.им.Кирова, домов культуры п.Новки,с.Коверино. Клубы физкультурно-спортивной направленности работают и занимаются пропагандой здорового образа жизни среди сельской молодежи в ДК с.Коверино («Атлет»-40 чел. волейбол, футбол, пауэрлифтинг), ДК с.Второво (Олимп»-25 чел. футбол, настольный теннис ).МУК ДК пос. им.Красина («Богатырь»-30 чел. штанга, ОФП, мини-футбол),ДК п.им.М.Горького («Геркулес»-45 человек настольный теннис, футбол, волейбол, штанга, карате). Ребята, занимающиеся в данных спортивных объединениях, регулярно принимают участие в проводимых отделом соревнованиях по настольному теннису, волейболу, мини-футболу, соревнованиях «веселые старты». Спортсмены из Дк с.Второво являются чемпионами района по настольному теннису.  Футболисты из Д/к п.Новки и п.им.Кирова заняли соответственно второе и третье места в первенстве района по мини- футболу. Баскетболисты и стритболисты из п.Мирный вот уже на протяжении 3 лет занимают 1 место в чемпионате района.Сборная команда МО Второвское в 2010 году стала чемпионом района по волейболу.

Вывод: в 2010 году удалось привлечь к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях около 4300 человек (4000 в 2009 году). Так в соревнованиях по волейболу, которые проводятся 4-5 раз в год,  участвует от 8 до  10 команд(из них 4 команды из сельской местности, команды из Суздальского, Ковровского районов, микрорайона Оргтруд).Большой популярностью  пользуется мини-футбол. В районе существует более 22 взрослых и 13 детских команд по мини футболу из всех МО , для них в течение всего года проводятся соревнования (не менее 5 раз в год). Регулярно проводятся соревнования   по настольному теннису, в которых принимает участие  более 40 человек. В районе работает  шахматная федерация, в феврале с ее помощью был проведен традиционный турнир  памяти Б.Французова, в котором приняло участие более 90 человек из Камешково, Владимира, Коврова, Суздаля, Ивановской области. В районе традиционно проводятся  открытые соревнования по борьбе самбо, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, спортивной аэробике, шахматам, футболу с участием команд как из Владимирской области  так и из Ивановской, Нижегородской, Московской, Рязанской  областей. Праздники посвященные «Дню физкультурника», «Дню Победы».

Задача 1.1.1.Проведение соревнований среди молодежных команд муниципальных образований.

Затрачено 22,5 тысяч рублей, 	проведено 9 мероприятий (7 в 2009 году).

Команды МО Второвское, МО Брызгаловское, МО Вахромеевское, МО г.Камешково принимают участие в спартакиаде по 6 видам спорта (футбол(летний-зимний), волейбол(пляжный волейбол), баскетбол, настольный теннис). Из победителей соревнований по видам спорта формируются команды для участия в областных соревнованиях. В 2010 году впервые за много лет был проведен чемпионат района по хоккею, в котором приняло участие 3 команды (из п.М.Горького, п.им.Кирова и п.Малыгино).

Вывод: Организована работа в вечернее время секций для мужчин по мини футболу, волейболу, атлетической гимнастике, каратэ п.им.М.Горького,Новки,им.К.Маркса.

Для организации досуга молодежи ежегодно с декабря по март по субботам и воскресеньям на стадионе «Труд» проводится открытое первенство района по мини-футболу, в котором участвует  12 молодежных команд. В течении года для населения МО района проводится спартакиада по 6  видам спорта. В 2010 году приняли участие в спартакиаде спортсмены из всех муниципальных образований, за исключением Пенкинского.

Всего отделом на реализацию мероприятий Цели 1.  затрачено 60 тыс.рублей.

Цель 2. Спортивное совершенствование спортсменов.

Задача 2.1.Участие в областных соревнованиях.

Освоено 17,7 тысяч рублей, участвовали в 13 мероприятиях (на уровне 2009 года)

Секций по видам спорта входящих во всероссийскую классификацию в Камешковском районе насчитывается -23.Отдел организовал участие спортсменов в 28  областных и Всероссийских  соревнованиях (24 в 2009 году). Участники областных соревнований  обеспечиваются денежными средствами на питание. Им оплачивается проживание и проезд к месту проведения соревнований, оплачиваются стартовые взносы. Оказывалась финансовая помощь любительским командам  для участия в чемпионате города Владимира по мини-футболу, в кубке области по мини-футболу, в  фестивале инвалидов, в областных шахматных турнирах, в соревнованиях по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, волейболу.

Задача 2.2.Участие в областной спартакиаде среди муниципальных образований.

Затрачено 50,3  тысяч рублей  участвовали в 8 мероприятиях (в 2009 году 10)

Спортсмены района приняли участие в 8 видах областной спартакиады среди команд муниципальных образований и заняли 11 место из 18-ти (13 в 2009 году). Хорошие результаты показали штангисты, пауэрлифтеры, волейболисты, дзюдоисты. Из неблагоприятных погодных условий не участвовали в соревнованиях по спортивному рыболовству и в соревнованиях по борьбе самбо из за ограничения возраста участников.

Задача 2.3.Участие во Всероссийских  соревнованиях и соревнованиях ЦФО.

Освоено 5 тысяч рублей участвовали в 3 мероприятиях (на уровне 2009 года).

Вывод: Спортсмены района принимали  участие в  областных мероприятиях(шахматы, пляжный волейбол, волейбол, пауэрлифтинг, мини-футбол, футбол, тяжелая атлетика, спортивный фестиваль инвалидов).

Полностью было профинансировано участие команд  района по футболу(по смете МСУ стадиона «Труд») и волейболу в чемпионатах области. Оказывалась финансовая помощь любительским командам(оплата стартового взноса, выделение автотранспорта, питание)  для участия в чемпионате города Владимира, кубке Владимирской области  по мини-футболу.

В ходе участия в соревнованиях двоим  спортсменам были присвоены звания КМС, 10 человек выполнили первые взрослые спортивные разряды. В командном зачете среди муниципальных образований Владимирской области район занял 11 место, поднявшись на 2 позиции выше по сравнению с 2009 годом.

Всего отделом на реализацию мероприятий Цели 2.  затрачено 73 тысячи рублей.

Цель 3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста, учащихся.

Задача 3.1. Проведение спартакиады среди школьных команд.

Освоено - 11 тысяч рублей  проведено 8 мероприятий (на уровне  2009 года).

Для учащихся общеобразовательных учреждений отдел совместно с управлением образования и ДОСААФ ежегодно проводит спартакиаду по 12 видам спорта(мини-футбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, стритбол, лыжные гонки, биатлон, стрельба, туризм, легкоатлетический кросс).

Вывод: В спартакиаде принимают участие все образовательные учреждения района. Спортсменам, занявшим призовые места присваиваются массовые спортивные разряды ( 312 человек), лучшие включаются в состав сборной команды муниципальных образований района. На  методическом совете учителей физического воспитания были подведены итоги спартакиады. В 2010 году победителем стала средняя школа №1 г.Камешково.По ходатайству спортивной коллегии района были поданы документы на награждение Гаранькина А.А. Ведомственной наградой. В октябре 2010 года было проведено награждение учителя «Благодарностью Министра спорта».

Задача 3.2.Проведение соревнований среди детей, младших школьников.

Освоено - 6 тысяч рублей  проведено 8 мероприятий (на уровне 2009 года).

В районе работают 8 штатных работников физического воспитания в дошкольных учреждениях, которые проводят работу по обучению малышей простым физическим упражнениям. В 2010 году отдел уделил особое внимание проведению спортивных мероприятий с данной категорией. В течение года МУК «Автоклуб», подведомственный  отделу культуры, проводил выездные спортивные мероприятия «Малышок» в  детских садах района.

Вывод: В  течение всего 2010 года  (внутри  учреждений, среди д/с района, среди д/с города) проводились соревнования «Малышок», в которых приняло участие 8 детских садов. Команда победительница командировалась в город Владимир для принятия участия в областных соревнованиях.

Всего в проводимых отделом мероприятиях для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся приняло участие около 1900 человек (1700 в 2009 году). Рост составил 12 %.

Всего отделом на привлечение школьников и учащихся младшего и дошкольного возраста  к занятиям физкультурой (Цель 3.)	 освоено 17 тысяч рублей.

Социальный эффект от реализации программы:

В 2010 году на территории Камешковского района проживало 32000 человек. Физкультурой и спортом на конец 2010 года занимается 5633 человека или 17,6 % от числа всех жителей района (14.56 % в 2009 году). В спортивных секциях занимаются 1848 человек (1644 в 2009 году).  В этом году 3 человека выполнили норматив КМС(присвоено двоим, спортсменке  по спортивной аэробике отказано в присвоении в связи с возрастными ограничениями), 10 человек выполнили норматив   первого спортивного разряда, 312 человек выполнили массовые спортивные разряды.

Каждые выходные на спортивных площадках города и района, в спортивных залах школ, проводятся спортивные мероприятия.

Вечерами в МО в спортивных объединениях при домах культуры ведется физкультурная работа с подростками и молодежью ( ребята занимаются настольным теннисом, футболом, волейболом, атлетической гимнастикой, аэробикой,карате). Имеется наработанная схема проведения районных и областных мероприятий. Победители соревнований награждаются спортивным инвентарем, отдел культуры оплачивает  питание спортсменов и проезд к месту проведения соревнований.   В  результате доступности в вечернее время спортивных занятий в помещениях Домов культуры и обеспечения их новым спортивным инвентарем  возросло число сельских жителей, регулярно занимающихся физкультурой.

В Районной газете «Знамя» отделом регулярно публикуется информация о проводимых мероприятиях, печатаются статьи о прошедших соревнованиях, заметки о значимых спортивных событиях. При проведении  традиционных соревнований по шахматам-памяти Б.Французова, по борьбе самбо на призы главы района, по тяжелой атлетике выпускаются афиши с символикой соревнований, памятные календари и вымпелы. При награждении победителей используются именные кубки и медали. С помощью МУК «Централизованная  библиотечная система» ежегодно выпускаются брошюры о пользе ведения здорового образа жизни, о вреде наркомании и табакокурения.

Проблемой остается вопрос об организации спортивной работы в МО района. В муниципальных образованиях  района на конец 2010  года не были созданы органы управления физической культурой и спортом и не вменено в обязанности работникам  ведение и решение вопросов по развитию массовой физкультуры и спорта на территории муниципальных образований района. Вся работа ведется энтузиастами-хаотично и не систематически. Старение кадров- вторая проблема. Более 90 % работников физического воспитания в школе это люди чей возраст 50 и более лет. Отсутствие спортивных сооружений(игровых залов), спортивных учреждений и клубов по месту жительства в муниципальных образованиях района приводит к тому, что зачастую население имеет  возможность заниматься физической культурой только в летнее время.

В настоящий момент из 81 спортивного   сооружения реально используются:

-28 спортивных залов (из них 16 только в основном для проведения уроков по физкультуре);

-12 футбольных полей (только в летнее время);

-14 спортивных площадок (коробки, площадки для игры в мини-футбол и волейбол).

Итого:54 объекта или 65 % от имеющихся. Остальные спортивные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день нерешенным остается вопрос о строительстве административного здания на городском стадионе «Труд» (старому зданию более 70 лет и оно находится в аварийном состоянии),ремонте беговых дорожек, а так же вопрос по ремонту районной ДЮСШ (проведение отопления в игровой зал, ремонт вагончиков, между спортивными залами).

В 2011 году особое  внимание будет уделено организации взаимодействия с МО района в сфере физической культуре и спорта, мероприятиям направленным на приобщение к занятиям физкультурой детей и молодежи. Будут сформированы районные команды по 13 видам спорта, входящим в областную спартакиаду среди муниципальных образований Владимирской области, разработан план проведения межмуниципальных соревнований среди подростков Камешковского района.

Основная цель, решаемая в рамках Программы обеспечения безопасности учреждений культуры, направлена на защиту здоровья и сохранения жизни при проведении массовых мероприятий, и работников во время их трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.

Источниками финансирования являются средства районного бюджета и внебюджетные средства учреждений культуры.	Ожидаемые результаты: повышение безопасности учреждений культуры, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

Задачи решаемые в рамках программы:

-укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с нормативной потребностью;

Мероприятия по укреплению материально технической базы учреждений не проводились, так как действие программы в 2010 году было приостановлено.

Следующей задачей является:

-реализация муниципальной  политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения учреждений культуры, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, работников и   потребителей культурных ценностей от возможных пожаров, аварий и других опасностей,координация деятельности и консолидация усилий отдела культуры, учреждений культуры, правоохранительных и надзорных органов, иных организаций по повышению безопасности жизнедеятельности;

В учреждениях культуры проведены  инструктажи по правилам пожарной безопасности, отработаны схемы эвакуации из учреждений, приобретены специальные указатели, оформлены информационные уголки с наглядной агитацией. Отдел принимает  активное участие в месячниках по пожарной безопасности, проводимых отделом ГОиЧС .МУК «Киноцентр» приобретены фильмы по противопожарной тематике.

Для реализации задачи  повышения уровня знаний по пожарной безопасности и культуры поведения обучающихся, работников, а так же потребителей культурных ценностей, в 2010 году были проведены 2 комплексные учебные тренировки (РДК «13 Октябрь».ДШИ) по эвакуации  работников и занимающихся из здания на случай возникновения пожара. В учреждениях культуры проведены занятия с работниками по порядку действия в случае обнаружения очага возгорания.

Обучено 100  % руководителей учреждений культуры по пожарно-техническому минимуму.

Анализируя эффективность исполнения  программы можно сделать вывод, что все проведенные мероприятия  позволили не допустить ситуаций, способствующих возникновению возгораний  в учреждениях культуры,снижены риски возникновения пожаров, травматизма и гибели людей.

Для обеспечения сохранности имущества и безопасности населения при пребывании в учреждениях культуры в 2011 году необходимо оснастить пожарной сигнализацией филиалы централизованной библиотечной системы, Дома культуры: с.Горки,д.Тереховицы, с.Второво, провести обучение руководителей, у которых истек срок действия документов.

В 2010 году мероприятия по улучшению демографической ситуации проводились в соответствии с  утверждённым комплексом мер по реализации «Концепции демографической политики на территории Камешковского района» и были направлены на формирование нравственных, в том числе семейных ценностей, укрепление института семьи, воспитание отношения к семье и детям, повышения доступности дошкольного образования, улучшения здоровья населения, стабилизации продолжительности  жизни, сокращения уровня смертности и формирования здорового образа жизни.

| Наименование мероприятия | Краткий перечень выполненных работ или проведенных мероприятий | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Задача 1.Анализ демографической ситуации |
| Проведение мониторинга демографической ситуации в районе | Демографическая ситуация в 2010 году характеризуется следующими показателями: Увеличилось количество записей актов о рождении: на 19 больше, чем за 2009 год (6,1%) По – прежнему, количество зарегистрированных смертей значительно превышает число зарегистрированных рождений. Общее число умерших в районе превысило число родившихся в 2 раза. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился: в 2009 году он составил 2,2. зарегистрировано рождений – 328 детей, из них188 мальчиков и 140 девочек. 222 ребенка родились в семьях, в которых родители состоят в зарегистрированном браке. 106 детей родились у мам, не состоящих в браке, из них в отношении 47 детей установлено отцовство, 59 мам - одинокие. В 2010 году всего умерло 657 человек, из них 339 мужчин, 318 женщин. Возраст умерших: до 1года-1, 1-10 лет-2,11-20 лет-2, 21-30 лет-23, 31-40 лет-35, 41-50 лет-74, 51-60лет-109, 61-70 лет- 84, 71-80 лет-142, неизвестен возраст у 7 человек. Зарегистрирована смерть 4 неизвестных. Смерть одного человека зарегистрирована на основании решения суда об объявления лица умершим. Смерть 31 человека зарегистрирована по заявлению представителей жилищно-коммунальных служб и похоронных агенств. Среди умерших 3 гражданина Украины. | Снижение количества зарегистрированных актов гражданского состояния в 2010 году произошло за счет сокращения количества зарегистрированных актов о смерти на 23 (3,4 %), о расторжении брака - на 16 (10,3 %) |
| Задача 2.Стимулирование рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства |
| 1.Государственная помощь семьям, имеющим детей, в решении жилищных проблем |
| 1.1.Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Жилище» на 2009 – 2012 годы». | Выделены субсидии 5 молодым семьям на сумму 1 млн.827 тыс. | Обеспечены жильем 5 молодых семей. |
| 1.2.Реализация мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на период 2009 – 2012 годов». | Выделены субсидии 10 семьям на сумму 8 млн. 107 тыс. | Создаются условия для создания семей, повышается статус семьи. Обеспечены жильем 10 семей |
| Задача 4. Повышение доступности дошкольного образования для семей, имеющих детей |
| 1. Оптимизация дошкольной образовательной сети, в т.ч. посредством возврата зданий бывших ДОУ | В 2010году дополнительные дошкольные группы не открывались, возврат бывших зданий ДОУ не производился |  |
| 2. Обеспечение охвата предшкольным образованием детей 5-7 лет путем дополнительного открытия дошкольных групп полного и неполного дня на базе образовательных учреждений | Все дети в возрасте с 5-7 лет охвачены дошкольным образованием Управлением образования проводится большая работа по организации неорганизованных детей предшкольным образованием через различные вариативные формы | Предшкольным образованием через систему дошкольных учреждений охвачено 85% детей. 15% детей дошкольного возраста охвачены предшкольной подготовкой по программам общеобразовательных школ. |
| Задача 5.Улучшение здоровья населения и снижение смертности |
| 1.Охрана здоровья населения |
| 1.4.Проведение в целях повышения квалификации акушеров-гинекологов и педиатров: - научно-практические конференции по актуальным вопросам службы материнства и детства; - выездных семинаров и кустовых совещаний | В 2010 году прошли сертификационное усовершенствование 2 врача-гинеколога, 2 врача-педиатра и 1 врач по УЗИ органов малого таза. Акушеры-гинекологи и педиатры принимают участие в ежемесячных семинарах и научно- практических конференциях согласно плану департамента здравоохранения. В целях повышения квалификации акушеров-гинекологов и педиатров в 2010 году проводились научно- практические конференции по актуальным вопросам материнства и детства, проводились выездные семинары и кустовые совещания. В женской консультации ведется отдельно прием девочек гинекологом на 0,25 ставки, где производится отбор нуждающихся в высококвалифицированной помощи. С 01.12.2010 года все больные с инфарктами и инсультами госпитализируются в сердечно- сосудистый центр г. Ковров, где по показаниям проводится тромболитическая терапия. . | В результате целенаправленной лечебной работы достигнута стабильность в результатах : - уменьшение гинекологических заболеваний у девушек от 15-18 лет на 0,7%; - снижение заболеваемости эндокринной системы на 1,7%; - снижение болезней нервной системы на 0,7%; - снижение психических расстройств и расстройств поведения на 0,5%. |
| 1.5.Обеспечение круглогодичного оздоровления и летнего отдыха детей. | В районе сложилась система круглогодичного отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ в осенние, зимние, весенние и летние каникулы и в летний период в загородном лагере «Дружба» 19.02.2010 была организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе 10 общеобразовательных учреждений района. В лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района отдохнуло 1313 детей, на базе санаториев - 229 чел. (147 чел. - через УО, 37 чел. – через территориальный отдел социальной защиты населения, санаторий Петушинского района «Болдино» - 23 чел., санаторно-оздоровительный детский центр «Юность» круглогодичного действия (п. Шепси) – 20 чел.). Две смены в районе работал загородный оздоровительный лагерь «Дружба», в котором отдохнуло 278 детей (1 смена - 136 чел., 2 смена – 142 чел.). За пределами района в других загородных лагерях отдохнуло 86 человек. | Организованный отдых детей способствует реализовать их творческий потенциал, формирует навыки здорового образа жизни. Особое внимание при организации отдыха детей уделяется детям из семей: из многодетных-12, из малообеспеченных-42. Организация отдыха детей в каникулярное время помогает развитию творческих способностей детей, организации интересного досуга, формированию активной жизненной позиции. |
| 1.7.Разработка и реализация активной социальной рекламы, направленной на пропаганду семейных отношений, здорового образа жизни. | В 2010 году прочитано 141 лекция по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний с охватом 2340 человек, проведено 1136 бесед, выпущено 12 санитарных бюллетеней, опубликовано 10 статей в районной газете. Все ОУ района осуществляли информационное обеспечение просвещения родителей. Тематика печатной информации для родителей следующая: «Реши для себя, что можно, а что нельзя» (Коверинская НОШ), памятки родителям гиперактивного ребенка, буклет «Как сохранить здоровье детей дома и в школе», рекомендации для родителей по формированию психологической готовности к Государственной итоговой аттестации (ООШ №3 г. Камешково), «Как хорошо учиться и сохранить здоровье» (Серебровская ООШ). Выпускаются буклеты с результатами анкетирования учащихся 5 -11 классов: «Моё отношение к вредным привычкам» (Брызгаловская СОШ), памятки: «Упражнения для глаз», «Правила пользования компьютером», листовка «Всё в твоих руках» (Тынцовская НОШ), памятка «Секреты здоровья», рекомендации для родителей по профилактике вредных привычек (СОШ №1 г.Камешково). В Новкинской ООШ все занятия родительского всеобуча сопровождались памятками и буклетами. К общешкольному родительскому собранию – конференции памятки подготовлены к работе каждой секции («Памятка пользователя компьютера», «Советы психолога», «Десять советов родителям»). Информация по здоровьесбережению представлена на информационных стендах для родителей: Брызгаловская СОШ – «Детская агрессивность», «Дети и компьютер», «Психофизическое развитие ребенка», ООШ № 3 г. Камешково «Порядок проведения ГИА. Советы психолога», СОШ №1 г. Камешково – Информационный бюллетень «Что делать, если в дом пришла беда». Методистом по питанию МУ «МЦ» Камешковского района разработаны рекомендации для родителей по организации питания детей: «Сохранение витаминной активности овощных блюд», «Питание при пищевой аллергии», «Лечебное питание при ЖКТ», «Как накормить малоежку», «Детское ожирение и питание». Анализ деятельности ОУ по организации здоровьесберегающей деятельности, организации взаимодействия с семьей по сохранению здоровья детей проходит на общешкольных родительских собраниях, совещаниях при директоре, педагогических советах. | Публикуемые материалы способствуют укреплению статуса семьи, снижению бракоразводных производств, изучению положительного опыта семейного воспитания, зарождению семейных традиций. Показательным является чествование семейных пар по различным номинациям: золотые, серебряные юбиляры. В 2010 году было чествование 8золотых семейных пар В районе реализуется программа педагогического сопровождения семейного воспитания: в феврале прошло районное родительское собрание, на котором обсуждался вопрос о роли родителей в воспитании и обучении детей. Программа способствует педагогическому просвещению родительской общественности. |
| 2. Разработка и реализация мер, направленных на укрепление репродуктивного здоровья населения |
| 2.1. Увеличение объемов оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) помощи девочкам и девочкам-подросткам | В 2010 году не было оказано технологической (дорогостоящей) помощи девочкам и девочкам – подросткам. |  |
| 2.2. Совершенствование деятельности женских консультаций области путем привлечения психологов, служителей церкви к работе по профилактике абортов | Врачами акушер-гинеколагами в школах, женской консультации, гинекологическом и родильном отделениях проводятся лекции, направленные на пропаганду семейных отношений, здорового образа жизни. | Пропаганда здорового образа жизни, семейных отношений привела к уменьшению абортов. |
| 3. Реализация мер, направленных на снижение уровня смертности населения |
| 3.1. Широкое использование современной тромбоэлитической терапии (в первые часы тромбоэмболитических осложнений) | Тромбоэлитическая терапия применяется в ПИТ МУЗ «Камешковская ЦРБ» при лечении инфаркта миокарда. | В 2010 году не допущено случаев осложнения. |
| Задача 6.Формирование здорового образа жизни населения |
| 1.Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.1.Организация работы родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях по нравственно-правовому воспитанию, формированию здорового образа жизни | Во всех общеобразовательных учреждениях района в целях пропаганды педагогических знаний реализуются программы родительского всеобуча. Нормативно – правовыми документами по данному вопросу являются инструктивно – методическое письмо Мин. образования РФ от 22.07.02 г. № 30-51 547/16 «Об организации родительского всеобуча в образовательных учреждениях» и «Региональная программа педагогического сопровождения семейного воспитания на период 06-10г.г.». В программах родительского всеобуча всех школ представлены содержательные линии, которые обеспечивают повышение педагогической культуры родителей по теме сохранения физического, психического и социального здоровья детей: - здоровье ребенка, подростка, детей старшего школьного возраста; - психология ребенка, подростка, юношества; - проблемы социального становления; - воспитание ребенка в семье. - правовое просвещение родителей В 2010 году были проведены: - общешкольные родительские собрания в Новкинской ООШ «Физическое, психическое и нравственное здоровье – основа гармоничного развития личности» (конференция), в НОШ № 2 «Физическое развитие школьников и пути его совершенствования», в Брызгаловской СОШ «Здоровьесберегающая организация учебного процесса»; - классные родительские собрания «Опыт семейного воспитания. Об отдыхе детей в каникулярное время» (3 кл. Брызгаловская СОШ), «Как формировать установки на здоровый образ жизни»(3 кл. Коверинская НОШ), «Физическое развитие школьников» (6 кл. Мирновская СОШ), «Психологические и физиологические особенности подростков» (8 кл. Брызгаловская СОШ); На занятиях родительского всеобуча рассматривались темы: - профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей. «Вредные привычки в детском возрасте» (Серебровская ООШ, Гаврильцевская СОШ, Давыдовская ООШ), «Влияние употребления психоактивных веществ на развитие организма ребенка», «Наркотики и статистика» (Брызгаловская СОШ), «Наркомания. Что о ней надо знать» (Гаврильцевская СОШ), «Наркомания - угроза детству», «Чтобы жизнь не превратилась в дым» (Вахромеевская СОШ), «Профилактика вредных привычек в семье», «Алкоголь: мы и наше потомство» (СОШ №1 г. Камешково), «Алкоголь, курение, сквернословие в семье» - консультация (Тынцовская НОШ) ; - влияние компьютера и просмотра телепередач на здоровье школьника «Компьютер в жизни школьника» (Новкинская ООШ), «Влияние на подростка негативной теле и видеоинформации» (Брызгаловская СОШ), «Компьютер – враг или друг?» Тынцовская (НОШ); - подготовка к ЕГЭ. Психологическая помощь школьникам «Сохранение здоровья школьников в период подготовки и проведения итоговой аттестации» (Новкинская ООШ, ООШ №3 г.Камешково); Одним из направлений работы всеобуча является просвещение родителей будущих школьников, идет работа с родителей организованных и неорганизованных детей в ходе дифференцированных занятий всеобуча. Вопросы преемственности традиционно рассматриваются на тематических родительских собраниях учащихся первых классов: «Ваш ребенок стал учеником» - мастерская общения (Мирновская СОШ), «Семья на пороге школьной жизни» - круглый стол (Второвская ООШ), «Адаптация первоклассников к школе» - традиционное родительское собрание (Вахромеевская СОШ, СОШ №1 г. Камешково, ООШ № 3, Новкинская ООШ, НОШ №2 г. Камешково, Коверинская НОШ, Тынцовская НОШ, Горковская НОШ). Кроме перечисленных проблем, в ходе родительского всеобуча рассматривались темы: «Агрессивность. Как с ней бороться» (Брызгаловская СОШ), «Гиперактивный ребенок в семье и школе. Способы общения и методы педагогического воздействия» (ООШ №3 г. Камешково), «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья подростка» (Брызгаловская СОШ, Серебровская ООШ, ООШ №3 г.Камешково, Гаврильцевская СОШ, СОШ №1 г. Камешково), «Режим дня в жизни школьника»(Серебровская ООШ, ООШ №3 г. Камешково) «Правильное питание детей – залог физического здоровья » (Серебровская ООШ, «Мой папа для меня пример» (Тынцовская НОШ). Формы проведения родительского всеобуча различны. Наряду с лекциями и беседами (в 100% ОУ) распространенной формой педагогического просвещения стал «Круглый стол», используются встречи со специалистами (медицинские работники, педагоги – психологи, работники библиотек), диспуты, тренинги, обмен опытом, мастер – класс, кинолекторий, практикум. Вопросы здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни рассматривались на заседаниях родительских комитетов. В Серебровской СОШ проведено совещание при директоре совместно с общешкольным родительским комитетом по теме «Здоровье детей и подростков. Динамика и проблемы. Санитарные требования к организации питания обучающихся в ОУ». В Мирновской СОШ прошло совместное заседание родительского комитета и Школьной Думы. Все ОУ района в 2010 году осуществляли информационное обеспечение просвещения родителей. Тематика печатной информации для родителей следующая: «Реши для себя, что можно, а что нельзя» (Коверинская НОШ), памятки родителям гиперактивного ребенка, буклет «Как сохранить здоровье детей дома и в школе», рекомендации для родителей по формированию психологической готовности к ГИА (ООШ №3 г. Камешково), «Как хорошо учиться и сохранить здоровье» (Серебровская ООШ), буклеты с результатами анкетирования учащихся 5 -11 классов «Моё отношение к вредным привычкам» (Брызгаловская СОШ), памятки «Упражнения для глаз», «Правила пользования компьютером», листовка «Всё в твоих руках» (Тынцовская НОШ), памятка «Секреты здоровья», рекомендации для родителей по профилактике вредных привычек (СОШ №1 г.Камешково). В Новкинской ООШ все занятия родительского всеобуча сопровождались памятками и буклетами. К общешкольному родительскому собранию – конференции памятки подготовлены к работе каждой секции («Памятка пользователя компьютера», «Советы психолога», «Десять советов родителям»). Информация по здоровьесбережению представлена на информационных стендах для родителей: Брызгаловская СОШ – «Детская агрессивность», «Дети и компьютер», «Психофизическое развитие ребенка», ООШ № 3 г. Камешково «Порядок проведения ГИА. Советы психолога», СОШ №1 г. Камешково – Информационный бюллетень «Что делать, если в дом пришла беда». Методистом по питанию МУ «МЦ» Камешковского района разработаны рекомендации для родителей по организации питания детей: «Сохранение витаминной активности овощных блюд», «Питание при пищевой аллергии», «Лечебное питание при ЖКТ», «Как накормить малоежку», «Детское ожирение и питание». 19 ноября 2010 года проведен первый единый районный день родительского всеобуча, одной из задач которого повышение педагогической культуры родителей. По направлению - здоровье ребенка, формирование здорового образа жизни проведены следующие занятия родительского всеобуча: «Основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка» - круглый стол (Сергеихинская СОШ), «Вредная привычка» - собрание – диспут родителей и детей (Мирновсая СОШ), «ЗОЖ на примере родителей» - круглый стол (Новкинская ООШ). Содержательная линия – психология ребенка отражена на занятиях: «Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка» - практикум (Коверенская НОШ), «Развитие личности младшего школьника» - деловая игра, «Упрямство: от противостояния к пониманию» - круглый стол, «Эмоциональное общение» - лекция, «Как воспитать послушание» - круглый стол, «Агрессия: причины и последствия» - разговор по душам (Новкинская ООШ), «Неуспеваемость младшего школьника: причины и способы решения » - встреча за круглым столом (Тынцовская НОШ). Содержательная линия – семейное воспитание представлена на занятиях: «Семейный климат» - круглый стол, «Свободное время и семейный досуг» - организационно-деятельностная игра, «Педагогика семейных отношений» - практикум (Новкинская ООШ), «Семья глазами ребенка» - родительское собрание (Горковская НОШ), «Стили семейного воспитания» - практикум (СОШ №1 г. Камешково). Содержательная линия – правовая культура родителей – «Три ступени, ведущие вниз» - лекция (Новкинская ООШ) Представляет интерес опыт организации единого районного дня родительского всеобуча в ООШ №3 г. Камешково. Работа проводилась в 6 секциях по направлениям родительского всеобуча (здоровье ребенка, психология ребенка, социализация личности ребенка, семейное воспитание, правовая культура родителей, взаимодействие семьи и школы). Определены темы работы в каждой секции: «Основы формирования здорового образа жизни», «Психологические особенности развития детей разных периодов», «Интересы ребенка и роль семьи в их формировании», «Семейные проблемы. Пути их преодоления», «Насилие в семье и закон», «Презентация семей, достойно воспитывающих своих детей, сочетающих родительство с трудом и общественной деятельностью». В ходе всеобуча использованы активные формы работы: мастер-класс, проигрывание педагогической ситуации, консультации специалистов, показ видеоролика. Прошло очередное районное родительское собрание по теме «Семья как социальный институт воспитания» (23.01.2010г.). Анализ деятельности ОУ по организации здоровьесберегающей деятельности, организации взаимодействия с семьей по сохранению здоровья детей проходит на общешкольных родительских собраниях, совещаниях при директоре, педагогических советах. | В результате умелого сотрудничества педагогов с родителями наблюдается положительная динамика: нет учащихся, оставленных на 3-4 год обучения, выбытие учащихся из образовательных учреждений до получения общего образования. Происходит осознание того, что образование и воспитание являются общественным делом, так как от этого зависят судьбы всех в ближайшем и отдаленном будущем. Региональная программа педагогического сопровождения семейного воспитания включает различные формы родительского просвещения по вопросам воспитания детей в семье: конференции, районные собрания, опросы, анкетирование. |
| 1.5.Расширение сети дошкольных образовательных учреждений с приоритетным физическим направлением развития воспитанников | Одно дошкольное учреждение имеет приоритет по физическому направлению развития воспитанников. Во всех дошкольных учреждениях района используют здоровьесберегающие технологии. В шести дошкольных учреждениях на базе возрастных групп функционируют группы для частоболеющих детей. | Дошкольное учреждение детский сад № 6 «Сказка» г. Камешково аккредитовано с приоритетным направлением по физическому развитию воспитанников. В шести дошкольных группах функционируют группы для часто болеющих детей, разработаны планы мероприятий. В результате умелого сотрудничества педагогов с родительской общественностью обеспечивается положительная динамика в результатах работы. |
| 1.6.Расширение сети образовательных и реабилитационных учреждений, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии | В управлении образования наработана нормативно-правовая база по вопросу здоровьесберегающих технологий : - по питанию; - по организации медицинского обслуживания; - по спортивно - оздоровительной работе. В образовательных учреждениях района созданы благоприятные условия для нормального физического развития обучающихся: преподавание физической культуры в школах ведется по «Комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ». В 10 общеобразовательных учреждениях разработаны школьные программы «Здоровье», в 12 школах ведется 3-ий час физической культуры с общим охватом 58% от общего числа учащихся. В 15 школах района имеются 10 спортивных залов и 7 приспособленных помещений, 22 спортплощадки, в 14 школах оборудованы медицинские кабинеты. В образовательных учреждениях разработан режим двигательной активности обучающихся с учетом возраста и состояния здоровья. В образовательных учреждениях продолжается работа по повышению эффективности системы оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил: -расписание уроков в соответствии с нормами Сан Пина ; -контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учреждений (освещение, ростовая мебель, тепловой режим, благоустройство…); -витаминизация; -медицинский осмотр. В районе сложилась система организации круглогодичного оздоровления учащихся. | - нет учащихся, оставленных на 3-4 год обучения, - не допущено образовательных учреждениях до получения общего образования; - снизился удельный вес подростковой преступности; - не увеличивается количество несовершеннолетних, повторно совершивших преступления. Произошло осознание того, что образование и воспитание детей является общественным делом, так как от этого зависят последствия всех в ближайшем и отдаленном будущем. |
| 2.Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. |
| 2.1.Проведение спортивно-массовых мероприятий оздоровительного характера | В 2010 году проведены соревнования по 12 видам спорта: волейбол, шахматы, баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, самбо, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, пляжный волейбол, минифутбол, хоккей. го района, Стали традиционными: первенство района по борьбе самбо, биатлону, баскетболу, волейболу, мини - футболу на снегу, «Шиповка юных», «Веселые старты», «Малышок». Вызывает интерес районная школьная Спартакиада по 8 видам, в загородном оздоровительном лагере «Дружба» Спартакиада между отрядами, районная военно-спортивная игра «Зарница», туристский слет «Школа безопасности», пожарно-прикладная эстафета. Районные команды принимают участие в проводимых областных соревнованиях. Проведены спортивные мероприятия массового плана: Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийской акции «Кросс – Нации 2010». Приняло участие 80 человек. Традиционно проводится школьная Спартакиада: - 05.02.2010 проведены соревнования по лыжным гонкам среди учащихся школ района. В соревнованиях приняло участие 11 общеобразовательных учреждений, с общим охватом 161 человек. Среди 10 общеобразовательных учреждений 12 марта 2010 года на базе МОУ СОШ № 1 г. Камешково и МОУ ООШ № 3 г. Камешково прошли районные соревнования по баскетболу под девизом «Спорт против наркотиков», в котором приняло участие 85 человек. - 09.04.2010 проведены соревнования по волейболу среди учащихся школ района. В соревнованиях приняло участие 17 команд (из них 8 команд девушек), с общим охватом участников 102 человека. - 23.04.2010 г. на базе стадиона «Труд» г. Камешково проведен районный спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские состязания», в которых приняли участие 9 общеобразовательных учреждений с общим охватом 102 учащихся. - 30.04.2010 проведены соревнования среди учащихся 10 общеобразовательных учреждений района с общим охватом 102 учащихся - 30 сентября 2010 года в пригородной зоне г. Камешково проведен районный легкоатлетический кросс, в котором приняло участие 11 общеобразовательных учреждений района с общим охватом 165 человек. Ежегодно проводятся мероприятия с РО РОСТО (ДОСААФ): - 12.02.2010 на базе МОУ СОШ № 1 г. Камешково прошло лично-командное первенство по стрельбе из пневматического оружия среди учащихся общеобразовательных учреждений района. В соревнованиях приняли участие команды из 11 общеобразовательных учреждений района с общим охватом 47 учащихся. - 19.02.2010 на базе МОУ СОШ № 1 г. Камешково и пригородной зоны г. Камешково прошло лично-командное первенство по зимнему двоеборью среди учащихся общеобразовательных учреждений района. В соревнованиях приняли участие команды из 10 общеобразовательных учреждений района с общим охватом 33 учащихся. 627 спортсменов участвовало в соревнованиях областного уровня, проходившие на базе МОУ ДОД ДЮСШ. | Пропагандируется здоровый образ жизни, увеличивается число участников массовых мероприятий: с 4000 в 2009 году до 4300 в 2010 году. Расширяется зона их проведения, в загородном оздоровительном лагере «Дружба» в последние три года проводится активная спортивно- оздоровительная работа отделом по делам, культуры, молодежи и спорта. Повышение интереса населения к массовым видам спорта |

Целью муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2004-2010 годы», утвержденной  решением Камешковского районного Совета от 30.11.2004 г. № 326 (с изменениями от 26.02.2008 № 382, от 29.04.2008 № 412) является создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. Объём финансирования программы на весь период её реализации составил 45159,0 тыс. руб. В том числе средства федерального бюджета 11797,0 тыс. руб., средства областного бюджета 4864,0 тиыс.руб., средства районного бюджета 3626, тыс. руб.

На 01.01.2011 г. на учёте на получение жилья стоит 216 семей (на 01.01.2010 г. – 207 семей).

По программе предусмотрены средства:

- районный бюджет – 600,0 тыс. руб., фактически выполнено – 669,0 тыс. руб.

- областной бюджет – 600,0 тыс. руб., фактически выполнено – 669,0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 4133,0 тыс. руб.(31 % от расчётной стоимости), фактически выполнено -547, 0 тыс руб.

Средства освоены в полном объеме. Жильём обеспечены 5 семей. Всего за период реализации программы обеспечены жильём 47 семей.

Программа «Социальное развитие села на 2002-2012 годы»

На 01.01.2011г. на учёте состоит 27 молодых семей и 3 гражданина (на 01.01.2010 г. -24 молодых семьи и 7 граждан).

Выделены средства:

- федеральный бюджет – 5221959 руб. (55,5 %)

- областной бюджет – 2587457 руб. (27,5 %)

- районный бюджет – 95390 руб.

Обеспечены жильём – 10 семей (4 гражданина и 6 молодых семей). Средства освоены в полном объёме.

Всего за период реализации программы жильём обеспечены 25 молодых семей, 12 граждан.

Анализируя эффективность программы можно сделать вывод, что проведенные мероприятия программы позволили обеспечить создание условий для выполнения определённого уровня обеспеченности жильём молодых семей.

Районная целевая программа « Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Камешковском районе на 2008-2011 годы».

Цели и основные задачи Программы:

- реализация системы мер по предупреждению распрастранения туберкулёза;

-снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения;

-развитие и укрепление  материально-технической базы противотуберкулезной службы;

-повышение профиссеональной квалификации медицинских работноков;

- создание безопасных условий труда для персонала противотуберкулёзной службы;

- обеспечение информированности населения о туберкулёзе;

Срок реализации Программы 2008-2011 годы.

Программа в 2010 году не финансировалась, но было выполнено ряд мероприятий:

1. Для обеспечения безопасности медицинского персонала туберкулёзного кабинета закуплены в 2010 году защитные респираторы – 20 комплектов. Проведён ремонт туберкулёзного кабинета, отгорожена комната                                        для забора мокроты.

2. В районе работает система поощрения больных, аккуратно выполняющих режим на амбулаторном этапе путём выдачи продуктов питания во время контролируемого приёма противотуберкулёзных препаратов. Проводятся бесплатное обеспечение больных медикаментами.

3.Организованы санитарно-просветительские мероприятия для обеспечения информированности населения о туберкулёзе. Врачом-фтизиатром проводятся беседы по профилактике туберкулёза.

4. Работа передвижного флюорографа дала возможность провести обследование сельского населения.

Выявляемость больных туберкулёзом в 2010 году увеличилась  с 62,3 до 81,76 %. Запущенных стадий туберкулёза не было (в 2009 г. -10 %). Увеличилось число осмотренных на туберкулёз с 71,2% от  подлежащих до 74,8 %.

Районная целевая программа «Благоустройство территории МУЗ «Камешковская ЦРБ» на 200802010 год».

Программа не финансировалась с момента её принятия.

В 2008 году за счёт программы «Развитие здравоохранения» проведён ремонт асфальтного покрытия.

Имевшееся предписание потребнадзора о восстановлении ограждения больницы не выполнено.

На 2011 год запланировано 500 тыс. руб. на данное мероприятие.

Принята программа создания автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости решением Камешковского районного Совета народных депутатов от 25.11.2003 № 182 на период 2003-2007 годы. Решением Камешковского районного Совета народных депутатов  от 25.09.2007 № 281 внесены изменения в Программу и срок реализации увеличен до 2011 года . Данное изменение внесено в соответствии с законом Владимирской области от 09.11.2006 № 157-ОЗ «О внесении изменений в закон Владимирской области « Об утверждении областной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003-2011годы)».

Муниципальная программа ведется по единой для Владимирской области методике. Пользователями информационной системы управления недвижимостью и земельными ресурсами, создаваемой в рамках реализации системы программных мероприятий, наряду с органами управления и распоряжения земельными ресурсами является финансовое управление и отдел имущественных и земельных отношений.

Также осуществляется на основе системы электронного обмена доступ к отдельным данным для регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, налоговой службы, органов по формированию земельных участков, кадастровому учету, технической инвентаризации.

Целью муниципальной программы является создание в Камешковском районе автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, создающей необходимые условия для обеспечения эффективного использования земли и иной недвижимости, активного вовлечения их в хозяйственный оборот  и стимулирования инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в целях удовлетворения потребностей общества и граждан.

Основными задачами, реализуемыми в рамках системы мероприятий целевой программы, являются:

- совершенствование нормативно-методической базы, обеспечивающей на уровне района создание государственного земельного кадастра как составной части единой системы государственного учета недвижимости на основе автоматизированных технологий, и обеспечение публичности отдельных его данных, являющихся сведениями открытого характера;

- создание в районе с использованием единых методологических и программно-технических принципов государственных автоматизированных баз данных, обеспечивающих ведение государственного земельного кадастра и государственный учет объектов недвижимости;

- ввод в автоматизированные базы данных актуальной информации о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества, как объектах права и налогообложения;

- усиление государственного и муниципального земельного контроля;

- приобретение и ввод в эксплуатацию, а также модернизация и поддержание технического уровня программно- технических средств.

Система мероприятий, реализуемая в рамках муниципальной целевой программы, увязана по этапам и срокам реализации, а также по объемам финансирования с федеральной и областной целевыми программами и обеспечивает координацию поставок программно-технических средств с подрядными работами по созданию информационных массивов баз данных.

В рамках целевой программы осуществляются также мероприятия подпрограммы «Инновационное обеспечение управления недвижимостью,  реформирование и регулирование земельных и имущественных прав».

Программа на территории района реализовывается с 2003 по 2011 г.г.

Реализация программы на муниципальном уровне осуществляется по следующим направлениям:

- осуществление организационных мероприятий по введению в действие правовых актов, и нормативно-методических документов, разрабатываемых в рамках федеральной  и областной программ;

- разработка нормативно – правовых документов по осуществлению муниципального контроля за использованием земель на территории района;

- автоматизация ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости;

- подготовка и ввод в автоматизированные  базы данных информации о фактически используемых, но не учтенных ранее земельных участках всех форм собственности, по государственной кадастровой оценке земель для целей налогообложения и внесение результатов оценки в виде экономических характеристик земельных участков в государственный земельный кадастр.

Анализ текущего состояния информационного и технического обеспечения показал, что не на всю территорию района имеется планово-картографический материал, что затрудняет работу отдела по проведению инвентаризации земель и осуществлению муниципального земельного контроля.

За  время реализации муниципальной программы проинвентаризировано  земельных участков :

- г.Камешково площадью 831 га  - 100%;

- п.Оргтруд площадью 235 га – 100%;

- сельское поселение Вахромеевское площадью 1256 га – 100%;

-сельское поселение Брызгаловское площадью 1303 га – 100%;

- сельское поселение Сергеихинское площадью 1595 га – 100%;

- сельское поселение Второвское площадью 2291 – 100%;

-сельское поселение Пенкинское площадью 710 га – 100%.

Проведено плановое межевание земель в г.Камешково  278 участков на площади 153 га, сельское поселение Второвское  498 участков на площади 118,8 га.

В рамках целевой муниципальной Программы за период 2003-2007 годы были выполнены работы по разграничению государственной собственности на землю на муниципальную, областную и федеральную.  Произведена  государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов района и земель сельскохозяйственного назначения.

В связи с тем, что финансирование программы в 2010 году не производилось из-за отсутствия  средств, намеченные виды работ не были выполнены, а именно:

- инвентаризация земель под объектами муниципального недвижимого имущества;

- землеустроительные работы по установлению (восстановлению) и уточнению границ  населенных пунктов в муниципальных образованиях;

- землеустроительные работы по установлению и уточнению границ административно-территориальных образований и единиц.

Ведение дорожного хозяйства в районе  проводится  согласно районной  целевой программе «Дорожное хозяйство  Камешковского района на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением главы района  от 28.11.2008 № 1606.

Постановлением главы района  от 18.12.2008  № 1724  утвержден порядок  финансирования  мероприятий по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ  населенных пунктов в границах района.

# В  2010 году освоены средства   в объеме -  9835,5 тыс.рублей  и  израсходованы :

# зимнее содержание - январь, февраль, март 2010 год (муниципальный  контракт № 02-05/1077 от 06.01 2010) -1 900,5тыс. руб. на  очистку автосервисных сооружений  в количестве 25 шт., дорожного полотна  протяженностью – 153,5км. от снега, наледи;

# 2. в весенний период   выполнены работы по восстановлению полотна  дороги и обочины – 45 тыс руб.;

# на проведение работ по ремонту сети автомобильных дорог  с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и  ямочным ремонтом (муниципальный контракт №02-05/1306 от 30.07 2010) в общей сумме 6 990 тыс. рублей. Проведен  ремонт автомобильных  дорог:

# -  Дружба-п.им. М. Горького- Колосово,    на площади  3120,0м2  (стоимость  работ  657 649 рублей);

# - Придорожный- Кирова-а/д «Дружба- Колосово», на площади  15427,0м2, (стоимость работ 3 218 137 рублей) ;

# -  «Волга»- Давыдово, на площади - 1398,0м2 (стоимость работ 372,550 рублей);

# -  «Хохлово- Ручей»- Гатиха Дворики, на площади -570,0 м2 (стоимость работ  282 834 рублей);

# - п.им. К. Маркса- Приволье, на площади  - 3582,0 м2  (стоимость работ 751 472  рублей);

# - Назарово- а/д «Придорожный- п.им. Кирова», на площади  -169,0 м2 (стоимость работ  76 665 рублей);

# - Камешково- Новки, на площади  -   1740  м2 (стоимость работ 281 764 рублей) ;

# - Саулово- Сергеиха –Н. Заря, в том числе мост через р. Печуга, д. Сергеиха, на площади  -6000,0 м2 (стоимость работ 1 348 929 рублей).

# МУ «УЖКХ» Камешковского района (заказчиком работ), с мая по июнь, выполнены работы  по  очистке и окраске дорожного и бетонного ограждений на мостах :

# - а/д Саулово- Сергеиха –Н. Заря, в том числе мост через р. Печуга, д. Сергеиха – 1шт;

# - а/д Новая Заря- Новоселка –1шт;

# - а/д Придорожный п.им. Кирова- «Дружба- Колосово»- 2шт;

# - а/д Мирный – Палашкин- Нестерково-1шт;

# - а/д Дружба- п.им. М. Горького- Колосово- 2шт;

# - а/д п.им. К. Маркса- Приволье- 1шт.

# Произведена   окраска остановочных павильонов по:

# - а/д Дружба- п.им. М. Горького- Колосово

# -   а/д  Камешково- Волковойно- Патакино- Высоково.

# Выполнялись    работы  по вырубке  древесно-кустарниковой  растительности:

# а/д Придорожный п.им. Кирова- «Дружба- Колосово»

. Основной  целью  программы   является – сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне черты населенных пунктов  в границах Камешковского района

Реализация   данной  программы  предусматривает  предоставление  субсидии из областного бюджета  в объеме  88 %.  Из-за  отсутствия    средств областного  бюджета  в  2010  году   ремонтные  работы   выполнялись  в минимальных  объемах.      Ремонтные   работы  капитального  характера автомобильных   дорог, автопавильонов   не   выполнялись.

Районная целевая программа  «Модернизация  объектов    коммунальной   инфраструктуры  Камешковского    района на 2007-2010 годы» утверждена решением   Совета народных депутатов Камешковского   района   от   24.04.2007 года         № 233.

Основной целью  программы является  создание условий  для приведения  коммунальной инфраструктуры в соответствие  со стандартами качества, обеспечивающих  комфортные   условия проживания  населения, обеспечение   снижения   износа основных фондов  коммунального хозяйства района  до 50% к 2010 году за счет строящихся  и  модернизируемых  объектов.

В 2009-2010   годах  финансирование   по  программе   «Модернизация  объектов    коммунальной   инфраструктуры  Камешковского    района на 2007-2010 годы»  не проводилось.    Одной из причин   является тот факт, что  с   марта  2008 года  основные  объекты  коммунальной инфраструктуры района   находятся  в конкурсной  массе  банкрота  МУ РЭП  Камешковского района, что  затрудняет   вложение бюджетных средств  в  реконструкцию объектов коммунального  хозяйства.  Кроме   этого,   действие  (финансирование)   областной    программы  в 2009-2010 годах было также приостановлено. Отсутствие  инвесторов,  также  не позволяет определить источник внебюджетного финансирования, а это одно из важных условий  получения финансовой поддержки областного бюджета.

Оценка   социально – экономической  эффективности программы   «Модернизация   объектов     коммунальной   инфраструктуры  Камешковского   района   на 2007-2010 годы» за 2007-2010 годы.

Оценка эффективности реализации  осуществляется  по следующим критериям:

1. Критерий  оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры  Кио

КИО  =  Иоф/ Иог , где

Иоф -      процент износа основных фондов, определенный программой в 2010 году;

Иог  -       процент   износа  основных  фондов, сложившийся  на 01.01.2010  отчетного года  по результатам  проведенной инвентаризации

| Объекты коммунальной инфраструктуры | % износа на 01.01.2010 Иог | % износа, определенный программой в 2010 году Иоф | КИО = Иоф/ Иог |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (котельные) | 62 | 50 | 0,8 |
| Водоснабжение и водоотведение | 65 | 50 | 0,77 |
| Тепловые сети | 67 | 50 | 0,75 |
| Водопроводные сети | 69 | 50 | 0,72 |
| Канализационные сети | 75 | 50 | 0,66 |

2. Критерий участия  частных инвестиций  в модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры  Кчи   - определяет долю денежных  средств  внебюджетных  источников в общем объеме инвестиций  в модернизацию  объектов  коммунальной  инфраструктуры.

К чи  = Очи  / Ообщ, , где

Очи  - объем внебюджетных  источников  в модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры;

Ообщ  - общий  объем денежных средств, направленных  на модернизацию объектов коммунальной  инфраструктуры.

Так как  	Очи  = 0 , следовательно  К чи   = 0

3. Критерий  развития  рынка услуг – Кр  - служит  для оценки развития  конкурентной  среды предоставления  жилищно-коммунальных услуг:

КР   = Побщ / Пчаст ,где

Побщ  - количество  организаций ЖКХ  в  муниципальном образовании;

Пчаст –  количество  частных организаций ЖКХ в муниципальном образовании в отчетный  год;

На территории  района в  2010  году  функционируют следующие организации:

| Электроснабжение | Газоснабжение | Жилищно-коммунальные услуги |
| --- | --- | --- |
| 4 (коммерческие организации) | 2(коммерческие организации) | А) коммунальные услуги - 11 Б) жилищные услуги - 10 |

КР   = 21/ 19= 1,105

4.  Критерий   аварийности –Ка   -  позволяет  судить  о надежности  работы инженерных  систем  жизнеобеспечения:

Ка  = Аотч/ Апред , где

А отч  – количество аварий на  объектах коммунальной  инфраструктуры и сетях  в муниципальном образовании за отчетный год;

Апред – количество аварий на  объектах коммунальной  инфраструктуры и сетях  в муниципальном образовании за  предыдущий  отчетный  год.

Ка  =2/1 =2

6. Критерий финансовой  стабилизации – КФ –  отражает инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального хозяйства:

КФ = КЗ/ Д3 , где

КЗ – кредиторская задолженность организаций ЖКХ муниципального образования  на  01.10.2010 года;

Д3 – дебиторская  задолженность организаций ЖКХ муниципального образования на  01.10.2010 года;

КФ =100,2  млн.руб/ 37,8 млн.руб = 2,65   ( на 01.10.2010 г.)

КФ = 90,962 млн.руб/40,9 млн.руб = 2,22 (на 01.10.2009 г.)

(показатели  приняты  согласно сведений государственной   статистической отчетности форма 22-ЖКХ (СВОДНАЯ) на отчетную дату 01.10.2010 г., 01.10.2009 г.).

7.  Критерий  комфортности –Кк – и  критерий безопасности –К б – и критерий  безопасности   служат  для оценки   комфортности  и безопасности условий проживания  граждан:

Кк = Сн / Сф ,   где

Сн  - финансовые средства, необходимые  на модернизацию и капитальный  ремонт коммунальных объектов  и инженерной  инфраструктуры муниципального образования в отчетных  годах;

Сф  - финансовые средства  вложения   на модернизацию и капитальный  ремонт коммунальных объектов  и инженерной  инфраструктуры муниципального образования в отчетных  годах;

Кк = 42606,439/ 39214,242 =  1,086

| Мероприятия | Финансовые средства 2007-2009 годы |
| --- | --- |
|  | план | факт |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| теплоснабжение | 15887,461 | 7278,818 | 0 | 15887,461 | 3886,621 | 0 | 0 |
| водоснабжение | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 |
| водоотведение | 0 | 747,0 | 0 | 0 | 747,0 | 0 | 0 |
| мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 500,0 | 400,0 | 0 | 500,0 | 400,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по приведению улично-дорожной сети и объектов благоустройства в нормативное состояние | 11814,56 | 5278,6 | 0 | 11814,56 | 5278,6 | 0 | 0 |
| Всего в 2007-2010 годах | 28202,021 | 14404,418 | 0 | 28202,021 | 11012,221 | 0 | 0 |

К б = Фн / Фф,  где  Фн – необходимые  объемы  (в тыс. рублях) проведения капитального ремонта  многоквартирных домов  муниципального образования   в отчетные   годы (2007 г- 9857,1 тыс.руб., 2008 г – 5685,99 тыс.руб., 2009 г.- 33702,0  тыс.руб,  2010 г.  – 30853,903  тыс.руб. )

Фф  -  фактические   объемы  (в рублях) проведения капитального многоквартирных домов  муниципального образования   в отчетные годы  (2007 г-  9857,1 тыс.руб., 2008 г – 5577,92 тыс.руб., 2009 г.- 33702,0  тыс.руб, 2010 г-  30853,903 тыс.руб)

К б =   80098,183   тыс.рублей / 79990,923 тыс.рублей = 1.00

Об основных  мероприятиях  по  выполнению    задач, обозначенных   программой.

Основными задачами  программы являются:

-  модернизация  объектов  коммунальной инфраструктуры

- привлечение средств внебюджетных   источников для финансирования  проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.

Важнейшим   целевым   показателем  программы является  показатель снижения  уровня износа  коммунальной инфраструктуры, а именно:

- тепловые сети –    к   2010   году   до 50 %;,

- водопроводные сети -  к 2010  году  50 %;

- канализационные сети – до 50 %.

Учитывая  высокий процент  износа  объектов коммунальной инфраструктуры, достичь  снижения   показателя    уровня износа  коммунальной инфраструктуры до 50 %  не удалось.Достичь  планируемых показателей  программы  возможно при выполнении следующих мероприятий:

1. Передача  имущественного  комплекса   в  казну  внутрирайонных    муниципальных образований и  привлечение к управлению объектами коммунального комплекса  организаций различных форм  собственности;

2. Привлечение  к  предоставлению  жилищно - коммунальных  услуг   частных компаний, способных  к реальному вложению финансовых средств  в модернизацию, реконструкцию  объектов ЖКХ.  Разработка организациями  инвестиционных программ;

3. Развитие приборного учета в сфере предоставления  коммунальных услуг, внедрение  энергосберегающих технологий;

4. Реальное    финансовое    участие   федерального и областного бюджетов  в восстановлении  отрасли ЖКХ.

В целях развития информационных технологий в администрации района постановлением администрации района от 08.10.2010 № 790 утверждена и действует районная целевая программа «Информатизация  Камешковского района на 2010-2012 годы».

# В ходе реализации программы в 2010 году проведены следующие мероприятия:

# Создан новый официальный сайт администрации  Камешковского района с использованием собственного домена, что способствует повышению доступности и открытости информации о деятельности органов местного самоуправления района.

# Внедрена информационная система «Управление сайтом», что позволяет обеспечить  ведение и информационное наполнение официального сайта  с учетом требований федерального законодательства.

# Осуществлена разработка модели угроз и частично внедрены элементы системы защиты персональных данных, что позволило снизить  риски от утечки, искажения, разрушения, утраты информационных ресурсов.

# Начато внедрение программного комплекса «БАРС. Web-Электронная похозяйственная книга» для автоматизации похозяйственного учета в сельских поселениях, управления налоговым потенциалом МО, планирования социально-экономического развития МО, мониторинга и планирование бюджетных расходов.

# Проведено обучение пользователей по работе с информационной системой «Управление сайтом», что позволяет органам и структурным подразделениям администрации района контролировать, размещаемую на сайте информацию, а также самостоятельно редактировать ее.

# Начато внедрение корпоративной электронной почты на основе собственного домена, что позволит защитить передаваемые по сети данные от несанкционированного доступа.

# Заключен новый договор на обслуживание программного продукта Lotus Notes, что позволяет повысить эффективность и качество работы  ОМС в части документооборота.

| Мероприятия | Запланировано | Израсходовано |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Создание нового официального сайта администрации Камешковского района с использованием собственного домена | 17 | 17 |
| Внедрение ИС «Управление сайтом» | 5 | 5 |
| Разработка и внедрение элементов системы защиты персональных данных | 67 | 67 |
| Внедрение программного комплекса «БАРС. Web-Электронная похозяйственная книга» | 197 | 197 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ | 3 | 3 |
| Развитие документооборота администрации района на основе программного продукта Lotus Notes | 10 | 10 |
|  | 299 | 299 |

Выполнение перечисленных мероприятий способствуют достижению таких основных целей и задач программы «Информатизация Камешковского района на 2010-2012 годы», как:

- повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена;

- совершенствование информационно-технической  инфраструктуры  органов  местного  самоуправления района

# обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов  местного  самоуправления

# Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что программа выполняется успешно и эффективно, поэтому следует обеспечить ее стабильное финансирование в последующие годы (2011-2012).

Районная целевая программа «Воспроизводство плодородия почв Камешковского района на 2007-2010 годы» реализуется с 2007 года. Мероприятия, предусмотренные данной программой, направлены на создание условий для сохранения и  воспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов.	В 2010 году не предусмотрено финансирования по данной программе из районного бюджета.

Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2008-2012 годы» утверждена решением Совета народных депутатов Камешковского района от 25.03.2008 № 394. Целями программы являлись развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий. Программа направлена на создание оптимальных условий для развития хозяйств всех категорий, в том числе и личных подсобных хозяйств. Программой предусматривалось выделение денежных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. В 2010 году не предусмотрено финансирования по данной программе из районного бюджета.

Районная целевая программа «Социальное развитие села на 2010-2012 годы» утверждена постановлением главы Камешковского района от 26.01.2010 № 51 (с изменениями и дополнениями).

Программой предусмотрено финансирование по следующим направлениям:

- развитие жилищного строительства в сельской местности;

- газификация сельских населенных пунктов

Согласно районной целевой программы «Социальное развитие села  до 2011 года»,  утвержденной  решением Совета народных депутатов Камешковского района от  31.10.2006  № 153   в   2010  году   выделены  финансовые средства  на    строительство следующих объектов газификации:

Тыс.рублей

|  | Наименование объекта | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газопровод высокого давления до ГРПБ, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов с. Коверино Камешковского района | 887,484 | 665,0 | 5,0 | 217,484 | - |
| 2 | Газопровод высокого давления и распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Приволье Камешковского района Владимирской области | 11,4705 |  |  | 11,4705 | - |
| 3 | Газопровод среднего давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Горки Камешковского района | 323,651 |  |  | 323,651 |  |
| 4 | Строительство газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Мишнево. | 185,068 |  |  | 185,068 |  |
| 5 | Строительство газовой котельной для отопления ДК и детсада-школы в с. Коверино | 1999,995 |  |  | 1999,995 |  |
| 6 | Распределительные газопроводы д. Аксенцево |  |  |  |  | 1700,0 |

В соответствии  с данной программой  в 2010 году  построены  газовые сети  протяженностью: с. Коверино –  6,368  км.,  д. Приволье – 6,8779 км., с. Горки – 9,1414 км.

Кроме этого, в 2010 году  за счет средств населения (1,7  млн.руб.)  и  средств инвестора   проведена газификация  д. Аксенцево  (3,61 км).

Межпоселковый   газопровод  к д. Пенкино (22,109 км.)  построен  по программе  ОАО «ГАЗПРОМ»,  а  разводящие  газовые сети (11,96 км)   за счет  средств  20 % надбавки к тарифу ОАО «Владимироблгаз», объем которых составил 29,556 млн.рублей.

Газификация   с. Коверино  проводилась в рамках  областной  адресной инвестиционной   программы  «Социальное развитие села  на период 2009-2012 годов»,  были привлечены средства федерального (665,0 тыс.рублей)  и областного (5,0 тыс.рублей) бюджетов.

По состоянию  на 01.01.2011 г.   к   природному газу     подключено:

| Наименование населенного пункта | Планируемое количество потребителей в соответствии с программой | Ожидаемое количество подключений к природному газу в 2010 году. | Ожидаемое количество подключений к природному газу в 2011 году. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Приволье | 87 домовладений | 42 (48%) | 100% |
| с. Коверино | 114 домовладений, 90 квартир | 51(45%) 24 (27%) | 90% |
| с. Горки | 135 домовладений, 56 квартир | 63 (47%) 39 (69,6%) | 90% |
| д.Аксенцево | 67 домовладений | 67 (100 %) | - |
| д. Пенкино | 111 домовладений, квартир110 | 67(60%) 68 (62%) | 100% |

С учетом   подключения  жилых домов  в указанных населенных  пунктах    уровень газификации   сельских  населенных пунктов   в 2011  году составит   52 %.

Предусмотренные в бюджете района средства  в объеме  1,999 млн.рублей  на строительство котельной  в   с. Коверино  израсходованы   в объеме  0,265 млн.рублей. Причина  не освоения   бюджетных  средств   связана с необходимостью  проведения корректировки   имеющейся   проектно-сметной документации.  В настоящее время документация  проходит  государственную  экспертизу. Строительство   объекта   планируется к проведению  во  2-ом  квартале   2011 года.

На развитие жилищного строительства в сельской местности в районном бюджете предусмотрены денежные средства.

В 2010 году оформлены субсидии 10 гражданам и молодым семьям проживающим в сельской местности. Приобретено 560,9 кв. м. (в прошлом году 348,3  кв. м.), улучшили жилищные условия 36 человек. Выделено из федерального бюджета – 5221,7 тыс. руб. (4083 тыс. руб. в 2009 году), из областного – 2587,3 тыс. руб. (1091 тыс. руб. в 2009 году), собственных средств семей – 1770,3 тыс. руб. (2118 тыс. руб. в 2009 году).  Из районного бюджета профинансировано 93,9 тыс. руб. (62,3 тыс. руб. в 2009 году)

За 2010 год наблюдается положительная динамика по увеличению численности молодых специалистов, занятых в организациях АПК.

| Наименование сельских муниципальных образований, сельских населённых пунктов | Численность занятых в организациях агропромышленного комплекса, человек | Численность молодых (до 35 лет) специалистов, занятых в организациях агропромышленного комплекса, человек |
| --- | --- | --- |
|  | на конец отчётного 2009 года | на 1.11.2010 | на конец отчётного 2009 года | на 1.11.2010 |
| МО Второвское | 148 | 176 | 25 | 25 |
| с. Второво | 93 | 97 | 13 | 5 |
| с. Горки | 52 | 75 | 10 | 20 |
| с. Давыдово | 4 | 4 | 2 |  |
| МО Сергеихинское | 51 | 62 | 12 | 17 |
| с. Коверино | 51 | 62 | 12 | 17 |

Агропромышленный комплекс района за 2010 год был представлен следующими сельскохозяйственными предприятиями: СПК «Второво», СПК «Большевик», ООО «Агрофирма «Камешковский»,  ООО «Владимирские овощи». Кроме того, на территории района стабильно работает и производит товарную продукцию К(Ф)Х «Нива». Производством сельскохозяйственной продукции занимаются и личные подсобные хозяйства района.

В 2010 году сельскохозяйственными предприятиями района всё больше земель вовлекается в оборот для производства сельскохозяйственной продукции. На 496 га увеличилась площадь пашни (ООО «Владимирские овощи»), на 705 га стала больше посевная площадь, а яровой сев превысил показатели предыдущего года на 174 га.

К(Ф)Х «Нива» увеличило посевную площадь на 56 га и в 2010 году она составила 390 га.

Сумма ущерба от засухи 2010 года по хозяйствам района составила свыше 53 млн. руб. Потеря урожая сельскохозяйственных культур составила  от 40 до 60%.

Общий размер субсидий на производство животноводческой продукции, субсидирования процентных ставок по кредитам, компенсаций части затрат на приобретение минеральных удобрений и техники, а также субсидий на выполнение мероприятий по ликвидации последствий засухи из областного и федерального бюджетов составил 17 млн. руб.(в 2009 году эта цифра составляла чуть более 4.5 млн. руб.).

Растёт сумма поступлений в районный бюджет от сельскохозяйственных предприятий за аренду земель сельскохозяйственного назначения. Если в 2008 г. начисления составляли около 300 тыс. руб. в год, в 2009 г. свыше 1 млн. 300 тыс. руб., то в 2010 г. это уже 2 млн. 300 тыс. руб.

Выросло поголовье коров в хозяйствах района с 650 до 729 голов (112%). 	Продуктивность коров доведена до 3071 кг (129%).( ООО «Агрофирма Камешковский» - 5528 кг).

Валовое производство  молока составило 2106 тонн (119%).

Количество работающих в сельскохозяйственных организациях района увеличилось на 15 человек и составляет 214 человек (вместе с сезонными рабочими эта цифра доходит до 260 человек).

В планах на 2011 год хозяйства планируют увеличить площадь ярового сева на 116% (ООО «Агрофирма Камешковский» - 122%, ООО «Владимирские овощи» - 142%). Для проведения весеннее-полевых работ хозяйствам потребуется почти 41 млн. руб. (в 2009 г – 22 млн. руб.). Для выполнения технологий производства с/х продукции потребуется приобрести техники на сумму свыше 42 млн. рублей. С целью поддержки сельхозтоваропроизводителей района разработана и утверждена районная ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2011- 2012 годы» с ежегодным финансированием 900 тыс. руб. (действие данной программы в части финансового обеспечения на 2011 год приостановлено).

Постановлением главы Камешковского района Владимирской области от 17.11.2009 № 1425 « О реализации Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными полномочиями Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства» отдел сельского хозяйства назначен ответственным за реализацию государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам. В 2010 году  отделом сельского хозяйства были вновь приняты к субсидированию 6 ЛПХ и 2 К(Ф)Х. Цели субсидирования:  реконструкция и строительство животноводческих помещений, приобретение сельскохозяйственных животных, трактора, сельскохозяйственного оборудования, семян, удобрений, средств защиты растений. Всего в 2010 году субсидировалось 70 кредитных договоров и было перечислено из федерального и областного бюджетов   на счета получателей субсидий 1993,4 тыс. рублей. В 2011 году из федерального и областного бюджетов выделено 1994,7 тыс. рублей.